| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区无线电安全保障及事业发展专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿勒泰地区无线电管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 30万元 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19万元 | 19万元 |  | 19万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19万元 | 19万元 |  | 19万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务社会经济发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施安全运行维护，重大无线电安全保障，航空铁路水上无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好，保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。 |  |  |  |  |  | 各项工作均按照预先设定的一级指标、二级指标、三级指标按时完成，执行率为99%。该项目资金全部支付完毕。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 边境电磁环境测试次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 次 |  |  | 完成监测月报工作 |  |  | ≥12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成不明信号查找工作 |  |  | ≥10次 | 10次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置设备数量 |  |  | ≥3台 | 3台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 干扰申诉处理率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 行政复议撤销原行政决定率、行政诉讼败诉率 |  |  | ≤10% | ＜10% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 重大活动非法信号处理率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时解决故障处理时间 |  |  | ≤2小时 | ＜2小时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 完成频占费征缴任务 |  |  | 36万元 | 30.67万元 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，用户对讲机使用数量减少。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证人民安全、政治安全和国家利益、事关经济发展、国防建设和社会稳定 |  |  | 效果显著 | 达到预期效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障重点部门无线电通信安全、边境无线电管控、电磁频谱管理军民 融合、重大活动无线电安全等 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 | 满意度指标 | 相关部门对无线电安全保障的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 相关人群对无线电安全保障的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |