|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 卫星应用事业发展经费 |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区卫星应用中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 12万 | 12万 | 12万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12万 | 12万 | 12万 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 承担国家和自治区卫星综合应用新疆示范区工程建设的事务性工作，为政府综合决策提供支持；按照高分专项有关数据政策和管理办法获取、管理、分发高分数据，并承担相应的数据安全保密管理责任。 | 本年度完成了高分卫星遥感海量数据的存储、处理，遥感产品生产、分发、传输及疆内野外数据采集、校验、分析等，项目资金主要用于高分数据处理系硬件系统升级改造、中心基础设施维护、高分卫星遥感海量数据的疆内野外数据采集及野外数据采集平台专业车辆运行维护等业务工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫星中心业务及办公用房维护面积 | 1300平方米 | 1300平方米 | 12 | 12 |  |
| 卫星中心数据平台运行时间 | ≤8760小时 | 8760小时 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 数据安全保密率 | 100% | 完成 | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 资产拨付及进性 | ≥90% | 100% | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广卫星应用在自治区各行业的深入应用 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 提高自治区卫星应用领域重大议题及创新建议能力的作用 | 中长期 | 中长期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府有关部门及企业用户满意度 | ≧90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 卫星应用产业发展“十四五”规划编制经费 |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区卫星应用中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40万 | 40万 | 6万 | 10 | 15% | 1.5 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 40万 | 40万 | 6万元 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 编制新疆维吾尔自治区卫星应用产业发展“十四五”规划 | 新疆维吾尔自治区卫星应用产业发展“十四五”规划，待最终评审。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重点产业规划编制数量（篇） | 1篇 | 1篇 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 规划报告完成率 | 100% | 99% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目投资年度支付率 | 100% | 15% | 10 | 1.5 |  |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 40万元 | 6万元 | 10 | 1.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动工业经济和信息化领域产业发展 | 有效带动 | 有效带动 | 15 | 15 |  |
|  | 可持续影响指标 | 持续提高公共服务能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关政府部门的满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 74.5 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 保密要害部门及机要室建设 |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区卫星应用中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 16.60万 | 16.60万 | 16.60万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 16.60万 | 16.60万 | 16.60万 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据《保密法》《保密条例》建设保密要害部门及机要保密室。 | 本年度完成了保密要害部门和机要保密室的改造，具体包括以下情况：1.保密要害部门及机要保密室安装监控设备；2.保密要害部门及机要保密室安装报警设备；保密要害部门安装门禁系统；4.保密要害部门安装防盗窗、防盗门、墙体钢结构防护网、墙体加固；财务室、值班室安装防盗窗、墙体加固等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保密要害部门 | 1间 | 1间 | 10 | 10 |  |
| 机要保密室 | 1间 | 1间 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目资金执行完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 16.60万元 | 16.60万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生安全泄密事故 | 无安全泄密事故 | 无安全泄密事故 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 提升保密科技水平 | 长期有效 | 长期有效 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |