| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年自治区无线电安全保障及事业发展专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州无线电管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21万 |  | 21万 | 21万 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21万 |  | 21万 | 21万 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 一是加大行政执法、非法设台查处力度，使违法违规使用无线电台的行为得到了遏制，无线电干扰的情况有所减少，无线电波秩序得到明显改善，为本地区无线电台设置使用走向科学化、规范化打下了坚实基础。 二是利用固定站和移支监测设备加强不明信号查找、监测月报、电磁环境测试、无线电设备检测等监、检工作。 三是完成会计专业技术资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全国普通高考、成人高考，自治区公务员考试等各类考试的无线电保障工作任务；在重大活动及节假日，安排专人24小时值班，做好无线电安全保障工作。 |  |  |  |  |  | 2021年我局无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路、水上无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作正常有序开展，为伊犁州社会稳定长治久安提供了坚实保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展全疆无线电边境电磁环境测试工作 |  | ≥1次 |  | 1次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 干扰申诉处理率 |  | ≥98% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 行政复议撤销原行政决定率、行政诉讼败诉率 |  | ≤10% |  | 0% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 重大活动非法信号处理率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时解决故障处理时间 |  | ≤2小时 |  | ≤2小时 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成频占费征缴任务 |  | 50万元 |  | 21.43万元 | 10 | 4.3 | - 偏差值减少28.57万元。偏离绩效目标的原因：a、财政下达征收计划任务大于实际台站应收数13.13万元；b、部分设台单位倒闭、联系不上及部分广电部门财政未拨付该项费用未交费，应收未收15.44万元。改进措施：上级部门应根据实际台站数合理下达征收任务，避免偏离绩效目标，同时在2022年加大催缴力度，做到应收尽收。 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保证人民安全、政治安全和国家利益 |  | 有效保证 |  | 效果显著 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障重点部门无线电通信安全、边境无线电管控、电磁频谱管理军民融合、重大活动无线电安全等 |  | 长期保障 |  | 长期 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门对无线电安全保障的满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 相关人群对无线电安全保障的满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.7 |  |  |  |