| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区战略性新兴产业专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅科技质量处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | - | — |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | - | — |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持12个左右项目，引导社会投资约2亿元左右，建成后新增产值1亿元左右，培育推荐一批骨干企业和特色企业，战略性新兴产业的创新能力、销售收入和占工业比重稳步提高，带动我区工业转型升级。 |  |  |  |  | 支持项目21个，其中重点战略性新兴产业建设项目9个，新模式新业态应用项目4个，首台（套）、首批次、首版次产品认定和奖励项目8个，引导社会投资约25亿元左右，建成后新增产值20亿元左右，推动众和股份、天康生物、新奇康药业等一批骨干企业和特色企业开展智能化改造，支持钵施然六行采棉机等一批新产品进一步提高市场竞争力，提升战略性新兴产业的创新能力、销售收入。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成自治区战略性新兴产业资金项目 |  | ≥12个 | 21 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 偏差原因：乌鲁木齐市、阜康市、疏勒县、和静县等地财政局未及时将财政补助资金下达企业。 改进措施：商请自治区财政厅督促相关财政局尽快拨付资金。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算成本 |  | ≤1000万 | 1000万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导社会投资 |  | ≥2亿元 | 25亿元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 新增产值 |  | ≥1亿元 | 20亿元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推进人工智能、大数据等新技术新模式与实体经济融合 |  | 有效提升 | 有效提升 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为经济高质量发展和企业转型升级提供支撑 |  | 长期 | 长期 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目支持企业满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2016年500名纺织服装人才赴国内品牌企业培训（2021年度新疆纺织服装人才赴国内品牌企业培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅消费品工业处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.3 | 54.3 |  | 54.2 |  | 10 |  | 99.82% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 54.3 | 54.3 |  | 54.2 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成30名新疆纺织服装人才赴国内知名品牌企业培训项目，促进新疆与内地服装产业的交流对接，提升新疆服装设计创新能力，在助力脱贫攻坚、促进社会稳定、推动纺织服装产业高质量发展上发挥作用。 |  |  |  |  |  | 已圆满完成30名新疆纺织服装人才赴国内知名品牌企业培训项目，促进了新疆与内地服装产业的交流对接，提升了新疆服装设计创新能力，在助力脱贫攻坚、促进社会稳定、推动纺织服装产业高质量发展上发挥啦积极作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织新疆纺织服装人才参加赴内地服装企业参加培训班次 |  |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 组织参加培训的优质企业家数 |  |  | ≥25家 | 30家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 组织参加培训的优质纺织服装人才数 |  |  | ≥30人 | 30人 | 10 |  | 9.5 |  | 参加培训人数30人，但因航班等原因，第一天上午出勤率未达到100%。今后考虑并统筹各方面因素。 |  |
|  |  | 质量指标 | 新疆服装品牌企业优秀设计师在全部参加培训人员中占比 |  |  | ≥50% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 参加培训的新疆纺织服装人才结业率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展，吸纳贫困户就业，助力脱贫攻坚 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动纺织服装产业高质量可持续发展能力 |  |  | 持续增强 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训的新疆纺织服装人才满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.48 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 六十年代精简退职老职工生活补助费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 自治区工信厅离退休干部工作处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12万 | 12万 |  | 13.014万 | 10 |  | 108.45% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12万 | 12万 |  | 13.014万 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按时发放六十年代精简退职老职工生活补助费。 |  |  |  |  |  | 按时发放六十年代精简退职老职工生活补助费 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：六十年代精简退职老职工生活补助人数 |  |  | 24 | 20 | 8 | 7 |  | 偏差原因：3人于2020年11月、2021年5月、2021年9月去世，仍有3人没有联系上，由于疫情影响，原计划派工作人员去留存地址寻找落实六十年代精简退职老职工的工作没有实施，只发放了20人的生活补助费。 改进措施：根据原留存地址继续查询下落，以保证经费发放准确性，尽快完成行政运行中使用该项资金（实地查找落实人员产生的费用）。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发放六十年代精简退职老职工生活补助覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2020年12月30 日之前 | 2020年12月30日之前 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总额 |  |  | 12万元 | 13.014万元 | 8 | 6 |  | 偏差原因：标准调整，补发26人2019年10月-2020年3月生活补助差额。 改进措施：对相关政策要掌握及时，避免出现未按最新政策标准执行的情况。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障六十年代精简退职老职工生活待遇 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：群体上访事件发生率 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：六十年代精简退职老职工生活补助制度运行保持年限 |  |  | 长期有效 | 长期有效 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：六十年代精简退职老职工满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 天山企业家人才培养计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅人事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.27 | 11.27 |  | 11 |  | 10 |  | 100.00 |  | 9.76 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展自治区中小企业经营管理人员国情研修班共60人，加强对中小企业经营管理人员的政治引领和政治吸纳，引导中小企业经营管理人员熟悉党情、国情和区情。 |  |  |  |  |  | 已完成，实际培训人数84人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划培训中小企业经营管理人才人数 |  |  | ≧60 | 84 | 15 |  | 15 |  | 无偏离 |  |
|  |  | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无偏离 |  |
|  |  | 数量指标 | 每期培训天数 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  | 无偏离 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均培训费用（含师资、考察调研等费用） |  |  | ≦1833 | ≦1833 | 15 |  | 15 |  | 无偏离 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升中小企业经营管理人才了解国情、党情和区情 |  |  | 适应经济发展需求 | 适应经济发展需求 | 10 |  | 10 |  | 无偏离 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训计划按期完成时间 |  |  | 2022年6月前 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏离 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响 | 加强对中小企业经营管理人员的政治引领和政治吸纳，引导中小企业经营管理人员熟悉党情、国情和区情，助力新疆企业健康可持续发展 |  |  | 优秀 | 优秀 | 10 |  | 10 |  | 无偏离 |  |
|  |  | 满意度指标 | 参培人员满意度 |  |  | ≧90 | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏离 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.76 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区招商引资专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 自治区工信厅招商协作发展处 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2021年度招商引资工作任务。突出招商重点，加大产业链招商，强化项目协调服务，及时协调解决项目落地过程中的困难和问题：一是加大工业与信息化领域招商项目引进。二是增强企业投资新疆信心。三是促进企业来疆考察及项目投资落地。 |  |  |  |  |  | 分别编印《自治区工业和信息化领域招商项目册》及《自治区工信领域行业协会工作手册》，聚焦劳动密集型产业，主动对接内地省市重点行业企业，吸引一批内地企业来疆投资考察。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 承办或组团参加境内外展会场次 |  | ≥2场 |  | 通过第九届中国电子信息博览会、第五届丝博会等专业性展会开展投资洽谈活动，共计2场。 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 展开专题招商活动次数 |  | ≥2次 |  | 圆满完成“2021新疆丝绸之路葡萄酒节”筹办工作，举办“自治区重点产业招商云对接会”招商活动，共计2场。 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 招商引资合同协议项目意向签订数 |  | ≥5个 |  | 通过投资考察活动促成投资项目5个，涉及先进装备制造、人工智能、节能环保、轻工等多个领域。 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 促成招商引资项目达成意向率 |  | ≥10% |  | 通过加强与企业项目对接，与新兴际华投资有限公司、正华新兴科技集团等企业投资洽谈，洽谈项目20个，最终签订项目5个，项目协议率达25%。 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 平均参展天数 |  | 3-5天 |  | 积极组织企业参加通过线下线上方式参会参展，时间达5天。 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 项目推介印刷费用成本 |  | 1万元 |  | 分别编印《自治区工业和信息化领域招商项目册》及《自治区工信领域行业协会工作手册》，使用资金1万元。 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 招商引资会议成本 |  | 1万元 |  | 利用新媒体、新技术，召开“自治区重点产业招商云对接会”，使用会议服务资金1万元。 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 招商培训成本 |  | 1万元 |  | 组织各地州市工信部门和园区招商人员，开展“招商云课堂”线上招商培训3期，使用资金1万元。 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 外出办会参展差旅费 |  | 5万元 |  | 参加中国国际消费品博览会、中非博览会等展会，展开招商推介活动，使用资金5万元。 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 招商引资会议租赁成本 |  | 2万元 |  | 充分利用新媒体、新技术，召开“自治区重点产业招商云对接会”，使用会议场地租赁资金2万元。 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 其他委托业务费用成本 |  | 10万元 |  | 为推进产业链招商，结合延链补链强链，委托乌鲁木齐汇智兴业信息科技有限公司，开展“新疆石油石化、电子信息、葡萄酒产业”三条产业链图谱绘制工作。使用资金10万元。 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 逐步健全招商引资机制，打造政企沟通新模式 |  | 效果显著 |  | 积极组织江西岳峰集团、天域航通、深圳淘驰科技有限公司等多家企业来疆考察，搭建平台组织召开座谈会协调推进项目落地，打造政企沟通新模式效果显著。 |  |  |  | 15 | 15 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、协会商会等社会组织及观众对专题招商活动的满意情况 |  | ≥60% |  | 企业、协会等社团组织满意度达60%。 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.5 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区“十四五”重点产业规划编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅规划与投资处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.7558 |  | 89.7558 | 85.385 |  | 10 |  | 95.13% |  | 9.51 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 89.7558 |  | 89.7558 | 85.385 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对重点产业发展战略、目标任务、重大政策、重大改革举措等，做好各个方面调查研究，科学合理编制石油和化学工业、煤化工产业、有色金属工业、硅基新材料产业、装备制造业、生物医药产业、特色林果加工业等自治区重点产业十四五发展规划。通过广泛征求对规划的意见建议，组织专家研究论证，根据反馈意见进一步修改完善后形成规划终稿。进一步加大规划宣贯力度，并将规划印制成册发送至自治区相关厅局、各地州市相关部门。 |  |  |  |  |  | 如期完成目标。编制完成石油和化学工业、煤化工产业、有色金属工业、硅基新材料产业、装备制造业、生物医药产业、特色林果加工业等自治区重点产业十四五发展规划。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产业规划编制工作涉及企业类型 |  | ≥7个 |  | 7 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 完成重点产业规划编制数量（篇） |  | ≥7篇 |  | 7 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 评审合格的规划数量占总编制数量的比率 |  | ≥95% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规划成果按时结题率（%） |  | ≥95% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动我区工业经济高质量发展取得实效，为我区经济发展提供有力支撑 |  | 有效推动 |  | 有效推动 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动全区重点产业可持续发展 |  | 长期 |  | 长期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 重点企业满意度 |  | ≧95% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.51 |  | 无 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年园区专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅园区处 |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 873 |  | 10 | 87.3% | 8.73 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 873 |  |  | 87.3% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 发挥自治区园区专项资金的引导作用，引导地方政府加大园区建设投入力度，不断提升园区基础设施建设水平，优化园区营商环境，提升园区承载能力。推动自治区产业园区“十四五”规划稳步实施，加强园区非公党建、体制机制改革、产业扶贫园区等方面的业务指导。保障新疆园区公共服务平台正常运行，落实园区经济运行分析制度。实施园区安全生产三年整治行动，做好督促指导工作。 |  |  |  |  |  | 如期完成全年目标。推动了自治区产业园区“十四五”规划实施，强化了园区非公党建、体制机制改革等工作的指导，保障了新疆园区公共服务平台的正常运行，开战了园区发展专项培训，有效监测分析了全区园区经济运行情况，完成园区安全生产专项整治现场督促指导。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展园区综合发展水平评估 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展园区安全生产督促检查频次 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展园区干部培训次数 |  |  | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 园区工业增加值增速 |  |  | 1-3% | 34.8% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 园区工业总产值增速 |  |  | 1-3% | 35.6% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 干部培训 |  |  | ≤6万元 | 0万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 现场督导调研经费 |  |  | ≤9万元 | 9万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 园区公共服务平台租赁服务 |  |  | ≤5万元 | 5万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 园区综合发展水平评估费 |  |  | ≤20万元 | 19.8万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 规划编制补助和园区安全生产基础设施补助费 |  |  | ≤960万元 | 960万元 | 8 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区公共服务平台正常运行 |  |  | 正常运行 | 正常运行 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目园区满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.73 | 部分各地州市财政部门延迟或未拨付资金，影响执行率。督促园区主动沟通财政部门，按时拨付资金。 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区工业节能减排工作专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅节能处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全区规模以上重点用能工业企业绿色节能发展水平进一步提高；规模以上企业单位工业增加值能耗和单位工业增加值用水量持续下降。 |  |  |  |  |  | 全区规模以上重点用能工业企业绿色节能发展水平进一步提高；规模以上企业单位工业增加值能耗和单位工业增加值用水量持续下降。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培育节能减排项目 |  | ≥20个 |  | 21个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 奖励绿色制造体系建设单位 |  | ≥30个 |  | 33个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展重点用能企业能源审计核查 |  | ≥80家 |  | 80家 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展重点行业企业能效对标 |  | ≥120家 |  | 120 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 节能宣传、指导、服务人数 |  | ≥500人 |  | 500人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 能效对标报告的合格率 |  | ≥85% |  | 85% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 节能宣传、指导、服务天数 |  | ≥7天 |  | 7天 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 工业绿色发展行动相关工作经费 |  | ≤564万元 |  | 566万元 | 5 |  | 4.9 |  | 年初设置指标值时未能考虑到本年度的实际情况。在设置预期绩效目标值时，要综合考虑新疆实际情况，编制预期目标要更加精细。 |  |
|  |  |  | 工业绿色转型升级项目培育工作经费 |  | ≤1070万元 |  | 1110万元 | 5 |  | 4.8 |  | 年初设置指标值时未能考虑到本年度的实际情况。在设置预期绩效目标值时，要综合考虑新疆实际情况，编制预期目标要更加精细。 |  |
|  |  |  | 传统产业节能化技术改造项目经费 |  | ≤1366万元 |  | 1324万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众节能意识 |  | 明显提高 |  | 明显提高 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 工业企业节能和绿色发展意识 |  | 明显提高 |  | 明显提高 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对项目申报全过程的满意度 |  | ≥85% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  | 无 |  |

| # 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区无线电安全保障及事业发展专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区无线电管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 690万 | 690万 |  | 690万 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 690万 | 690万 |  | 690万 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面提升我区无线电监管、无线电安全保障能力和水平，维护好无线电安全，促进电磁频谱军民融合发展，确保无线电通信安全。加强无线电管理基础和技术设施建设项目的管理，提高日常管理工作的效率。强化社会大众无线电技术知识科普教育，普及电磁环境保护相关知识，维护良好电波秩序，提高无线电管理社会影响力。 |  |  |  |  |  | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面提升了我区无线电监管、无线电安全保障能力和水平，有效维护了无线电安全，促进了电磁频谱军民融合发展，确保了无线电通信安全。加强无线电管理基础和技术设施建设项目的管理，提高了日常管理工作的效率。开展了社会大众无线电技术知识科普教育，充分普及电磁环境保护相关知识，维护了良好电波秩序，提高了无线电管理社会影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展全疆无线电边境电磁环境测试工作 |  |  | ≧4次 | 6次 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：为充分了解边境地区电磁环境态势，组织8个边境地州市局开展了中哈、中蒙、中吉、中塔、中巴、中阿边境电磁环境测试，有效加强了边境无线电管控，全力维护国家电磁频谱权益，故实际完成值多于预设值。改进措施：后续科学设定绩效目标，制定出更加符合实际的绩效目标。 |  |
|  |  |  | 开展全疆无线电技术演练工作 |  |  | ≧2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展全疆无线电技术培训工作 |  |  | ≧5期 | 18期 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：为充分适应新疆无线电管理工作面临的新形势和新要求，提升无线电管理人员的理论和实操水平，多次开展无线电专业人员培训，故实际完成值多于预设值。改进措施为后续科学设定绩效目标，制定出更加符合实际的绩效目标。 |  |
|  |  |  | 监测月报完成次数 |  |  | ≧12次 | 12次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 干扰申诉处理率 |  |  | ≧98% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 行政复议撤销行政决定率、行政诉讼败诉率 |  |  | ≦10% | 0 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：全年没有行政相对人提起行政复议或者行政诉讼。改进措施为后续科学设定绩效目标，制定出更加符合实际的绩效目标。 |  |
|  |  |  | 重大活动非法信号处理率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 自治区无线电安全保障及事业发展专项经费 |  |  | 690万元 | 690万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成频占费征缴任务 |  |  | 937.6万元 | 896.65万元 | 10 |  | 9.7 |  | 公众移动通信业务（频占费由国家局收缴）及其派生的物联网等应用大幅挤占对讲、数传等传统业务，导致传统业务保有量下降，应缴频占费额度减少，加之受疫情影响，部分企业和个体商户等用频设台单位经营困难，导致频占费收缴困难，未能够完成年度预设金额。改进措施为后续加大催收力度，确保应收尽收。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证人民安全、政治安全和国家利益 |  |  | 有效保证 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障重点部门无线电通信安全、边境无线电管控、电磁频谱管理军民融合、重大活动无线电安全等 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 相关部门对无线电安全保障的满意度 |  |  | ≧95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 相关人群对无线电安全保障的满意度 |  |  | ≧95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 资产出租出借成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  | 实施单位 | 自治区工信厅办公室 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10万元 | 10万元 |  | 10万元 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10万元 | 10万元 |  | 10万元 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为确保资产的保值增值，需要安排管理及保洁人员，支付其工资、社保等。以及满足资产日常维护的支出，确保自治区社会稳定长治久安的总目标，强化责任、主动作为，顺利完成各项工作 |  |  |  |  | 实现资产的保值增值，顺利完成各项工作 |  |  |  |
| 绩 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 出租房屋的单位 | 1家 | 1家 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指维护房屋的面积 | 1733.97平方米 | 1733.97平方米 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 房屋维修维护 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 房屋维护成本 | 5万元 | 5万元 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  | 物业管理费 | 5万元 | 5万元 | 12 | 12 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 | 完成房屋出租征缴任务 | 30 | 12.59 | 10 | 4.2 | 疫情影响 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 实现闲置固定资产价值最大化，对资产进行维修维护，保证国有资产增值保值 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 |  | 服务对象满意度指标 | 单位人员对办公环境的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.2 |  |

|  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  |  | 2021年承担自治区工业和推进工作专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 327.95 |  |  | 327.95 |  |  | 327.95 |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 327.95 |  |  | 327.95 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
|  | 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、特别是习近平总书记重要讲话和重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为目标，坚持紧贴民生全力推动工业和信息化高质量发展，充分发挥新疆的区位优势，加快承接东部产业转移，加快推动工业强基增效和转型升级，培育壮大新疆特色优势产业，着力构建新疆特色现代化工业体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年，创新驱动发展取得进步，劳动密集型产业不断发展。纺织服装、农副产品加工、电子产品组装等劳动密集型产业稳步发展，为巩固脱贫攻坚成果、带动各族群众增收致富发挥了重要作用。数字经济加快发展。中小企业服务扎实有效。培育自治区专精特新中小企业171家、专精特新“小巨人”企业46家，成功申报国家级专精特新“小巨人”企业18家、重点“小巨人”企业10家。“自治区私营经济发展服务平台”投入运行，实现市监、社保、税务、财政、统计等部门数据对接共享。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 中国儿童青少年计算机人工智能创新大赛次数 |  |  |  | =1次 |  |  |  | 1次 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 驻村人员休假交通数量 |  |  |  | =6次/人/年 |  |  |  | 6次/人/年 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 培训中小学信息化领域教师人才 |  |  |  | =2000名 |  |  |  | 2000名 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 为重大决策提供法律意见次数 |  |  |  | =10次 |  |  |  | 15次 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 促进落实各项政策实施率 |  |  |  | =100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 培训合格率 |  |  |  | >=95% |  |  |  | 100% |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 培训按期完成率 |  |  |  | >=95% |  |  |  | 100% |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 青少年计算机人工智能创新大赛 |  |  |  | <=20.12万元 |  |  |  | 20.12万元 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 提升工业和信息化领域高质量发展专项经费 |  |  |  | <=215.83万元 |  |  |  | 215.83万元 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 视频会议及法律顾问费 |  |  |  | <=20万元 |  |  |  | 20万元 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 保障办公用房正常运转费 |  |  |  | <=72万元 |  |  |  | 72万元 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 助力深度脱贫地区脱贫，促进南疆经济发展和社会稳定。 |  |  |  | 有效帮助 |  |  |  | 有效帮助 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 促进信息技术普及教育水平不断提高，创建文明健康的网络环境。 |  |  |  | 有效提升 |  |  |  | 有效提升 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 调动青少年儿童掌握信息技术的热情 |  |  |  | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 参培人员满意度 |  |  |  | =95% |  |  |  | 95% |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 2021年托管区属国有企业离休干部（遗孀）生活待遇经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 自治区工信厅离退休干部工作处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 242.2596万 |  |  |  | 242.2596万 |  | 240.96万 |  |  |  | 10 |  |  |  | 99.46% |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 212.2596万 |  |  |  | 212.2596万 |  | 240.96万 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按时发放31名离休干部和32名离休干部遗孀生活待遇经费，保障原自治区区属国有破产改制企业离休人员及其遗孀生活待遇可持续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各项工作按时完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 保障区属国有破产企业离休干部31人及离休干部遗孀32人补助人数 |  |  |  |  | 63人 |  |  | 63人 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  | 原因：有3名离休干部去世暂停发放 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 保障区属国有破产企业离休干部31人及离休干部遗孀32人补助覆盖率 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 及时率 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  |  |  | 2021年12月31日之前 |  |  | 2021年12月31日之前 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目总额 |  |  |  |  | 242.2596万元 |  |  | 240.96万元 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  | 偏差原因：有3名离休干部去世暂停发放。 |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 |  | 保障31名离休干部和32名离休干部遗孀生活待遇 |  |  |  |  | 效果显著 |  |  | 效果显著 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 群体上访事件发生率 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 31名离休干部和32名离休干部遗孀生活补助制度运行保持年限 |  |  |  |  | 长期有效 |  |  | 长期有效 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 区属国有破产企业离休干部31人及离休干部遗孀32人满意度 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 关于下达第二批区属国有企业办医院人员2021年4月至2022年3月生活待遇补助资金（拨款）的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅轻工业行业管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.30266 | 9.30266 |  | 9.30266 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.30266 | 9.30266 |  | 9.30266 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年第二批符合享受三项费用的有4人，符合领取一次性丧葬抚恤金的有1人，共计申请财政资金9.30266万元 |  |  |  |  |  | 实际发放三项经费4人，计24242。 2.领取一次性丧葬抚恤金的1人，计68784.6。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021第二批符合领取三项费用标准的有4人，符合领取一次丧葬抚恤金的有1人 |  |  | 5人 | 5人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 三项费用和丧葬抚恤金领取标准的合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 2021年第二批领取三项费用的受益职工4人，领取一次性丧葬抚恤金的1人 |  |  | 9.30266万 | 9.30266万 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保第二批退休人员采暖费、医疗补助及活动经费资金及一次丧葬抚恤金的按时发放，上访率≦0 |  |  | ≦0 | 0 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 破产企业采暖费、医疗费及活动经费长期领取 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 发放皮革公司盐湖医院退休职工的三项经费，及领取一次性丧葬抚恤金的人员满意率≧95% |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 区属国有企业办医院退休人员2021年4月-2022年3月待遇补差经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅轻工业行业管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.0066 | 24.0066 |  | 24.0066 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.0066 | 24.0066 |  | 24.0066 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年度采暖期原皮革公司盐湖医院退休职工享受采暖费、医疗补助及活动经费39人合计24.0066万 |  |  |  |  |  | 实际发放暖气费、医疗补助及活动经费39人共计24.0066万 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021采暖期原新疆皮革公司盐湖化工厂医院退休职工享受三项经费39人 |  |  | 39人 | 39人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核准2021采暖期破产企业医院退休职工采暖费标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 发放2021年度采暖期破产企业皮革公司盐湖医退休职工享受三项经费39人。计24.0066万 |  |  | 24.0066万 | 24.0066万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保了退休人员采暖费、医疗补助及活动经费资金按时发放，上访率≦0 |  |  | ≦0% | 0 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 皮革公司盐湖医院退休职工长期享受采暖费、医疗补助及活动经费 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 核实并准确发放皮革公司盐湖医院退休职工的三项经费满意率≧95% |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 区属国有破产、改制企业退休职工三项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅轻工业行业管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.29 | 46.29 |  | 46.29 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.29 | 46.29 |  | 46.29 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020/2021年度采暖期原皮革工业集团公司退休职工享受采暖费538人合计46.29万 |  |  |  |  |  | 实际发放暖气费474人共计40.91万 实际发放活动经费538人共计5.38万 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2020/2021采暖期原新疆皮革公司退休职工享受采暖费538人 |  |  | 474 | 432人 | 10 |  | 9.1 |  | 暂未联系人28人 去世14人 |  |
|  |  | 质量指标 | 核准2020/2021采暖期皮革公司退休职工采暖费标准完成率 |  |  | 100% | 94% | 10 |  | 9.4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 发放2020/2021年度采暖期破产企业皮革公司退休职工享受采暖费及活动经费发放标准准确 |  |  | 46.29万 | 46.29万 | 20 |  | 20 |  | 去世及暂未联系到本人 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保了退休人员采暖费资金按时发放，让破产企业退休职工深切感受党和政府的关怀，维护了社会稳定。无上访人员 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 皮革公司退休职工享受采暖费和活动经费 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 领取三项费用的退休职工满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 关于下达国有企业办职教幼教退休人员2021年4月至2022年3月生活待遇补助资金（拨款）的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅轻工业行业管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.96818 | 6.96818 |  | 6.96818 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.96818 | 6.96818 |  | 6.96818 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021/2022年度采暖期原皮革公司盐湖职教幼教退休职工享受采暖费、医疗补助及活动经费11人合计6.96818万 |  |  |  |  |  | 实际发放暖气费、医疗补助及活动经费11人共计6.96818万 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021采暖期原新疆皮革公司盐湖化工厂职教幼教退休职工享受三项经费11人 |  |  | 11人 | 11人 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 核准2021采暖期破产企业职教幼教退休职工采暖费标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 发放2021年度采暖期破产企业皮革公司盐湖职教幼教退休职工享受三项经费共计6.96818万 |  |  | 6.96818万 | 6.96818万 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保了退休人员采暖费、医疗补助及活动经费资金按时发放，让破产企业职教幼教退休教师深切感受党和政府的关怀，维护了社会稳定 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 皮革公司盐湖职教幼教退休职工长期享受采暖费、医疗补助及活动经费 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 核实并准确发放皮革公司盐湖职教幼教退休职工的采暖费、医疗补助和活动经费 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 区属国有企业办医院死亡人员丧葬费和抚恤金资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅轻工业行业管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.8502 | 14.8502 |  | 14.8502 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.8502 | 14.8502 |  | 14.8502 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年国有破产企业医院去世2人，符合领取一次性丧葬抚恤金2人，申请一次性丧葬抚恤金14.8502万元。已发放到位 |  |  |  |  |  | 符合标准领取一次性丧葬抚恤金共2人共行14.8502万，其中万桂兰7.2674万，孙先良7.5828万。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021符合领取一次丧葬抚恤金的有2人 |  |  | 2人 | 2人 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 一次性丧葬抚恤金领取标准的合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 领取一次性丧葬抚恤金的2人 |  |  | 14.8502万 | 14.8502万 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 一次丧葬抚恤金的按时发放，上访率≦0 |  |  | ≦0 | 0 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 国有破产企业领取一次性丧葬抚恤金人员为中长期 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 领取一次性丧葬抚恤金人员的家属满意率≧95% |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区葡萄酒产业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅轻工业行业管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 222.5万 | 222.5万 |  | 222.5万 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.5万 | 222.5万 |  | 222.5万 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新疆葡萄酒产区及产品知名度、影响力和竞争力有效提升，扩大对外交流与合作，有效增加市场份额。 |  |  |  |  |  | 各项工作按时完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织参展次数 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培育知名葡萄酒品牌数 |  |  | ≥10个 | 12个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 产业高质量发展水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 企业品牌建设水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区中小企业发展专项资金（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 各地州工信局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1090万 | 1090万 |  | 1044.3万 |  | 10 |  | 95.8% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1090万 | 1090万 |  | 1044.3万 |  | — |  | 95.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织企业参加创客中国大赛，提高企业创业创新能力；组织企业参加第十七届中博会、第十一届APEC技展会，引导企业走出去，提高经营水平；对自治区中小企业发展现状进行研究分析，优化企业发展环境；加强中小企业运行监测，掌握企业运行情况，促进企业发展；对专项资金使用效果进行评估，提高资金使用监控力度；引导服务机构加大对企业的服务力度；建立个私运营平台，预测个体私营经济健康指数。 |  |  |  |  |  | 组织企业参加创客中国大赛，提高企业创业创新能力；组织企业参加第十七届中博会、第十一届APEC技展会，引导企业走出去，提高经营水平；对自治区中小企业发展现状进行研究分析，优化企业发展环境；加强中小企业运行监测，掌握企业运行情况，促进企业发展；对专项资金使用效果进行评估，提高资金使用监控力度；引导服务机构加大对企业的服务力度；建立个私运营平台，预测个体私营经济健康指数。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织参加“创客中国”创新创业大赛新疆区域赛企业及创客团队数量 |  |  | ≥400个 | 473个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织参加第十七届中博会企业数量 |  |  | ≥50家 | 44家 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织参加第十一届APEC技展会企业数量 |  |  | ≥30家 | 0 | 1 |  | 0 |  | 第十一届APEC小企业技术交流会尚未举办。 |  |
|  |  |  | 对全疆地州市进行中小企业发展环境评估的数量 |  |  | 14个 | 14个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 核查专项资金的实施地州市数量 |  |  | 14个 | 14个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 纳入运行监测的企业数量 |  |  | ≥460家 | 463家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申领中小企业服务券企业数量 |  |  | ≥50家 | 52家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 个体私营经济分析建模数量 |  |  | ≥3 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 创客大赛开展培训、资源对接服务次数 |  |  | ≥10次 | 10次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100.00% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | 100% | 100% | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制率 |  |  | 100% | 100.00% | 1.5 |  | 1.5 |  | 2021年共有政府采购项目7个，采购价895万元，通过招标，中标价共计887.06万元，结余7.94万元。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 第十七届中博会同国内企业协议签约额 |  |  | ≥3000万元 | 3200万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 第十一届APEC技展会同国内企业协议签约额 |  |  | ≥2000万元 | 0 | 1 |  | 0 |  | 第十一届APEC小企业技术交流会尚未举办。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高企业经营水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意率 |  |  | ≥90% | 91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 新疆维吾尔自治区（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  | 2021年中央无线电频率占用经费 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 工业和信息化部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 自治区无线电管理局 |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9580万元 | 8083.77万元 |  | 84.38% |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 9580万元 | 8083.77万元 |  | 84.38% |
|  |  | 地方资金 |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电管理设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好，保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。完成频占费资金监管系统及财务系统改造、边境线重点出入口四类无线电监测站（三期）等项目。 |  |  |  | 围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进了设备设施运行维护，完成了重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障、无线电专业技术人员培训、无线电预备役等各项无线电专项监管工作，预算执行进度执行良好，项目质量和效益有保障，有效控制了投资预算，为经济高质量发展提供助力，维护了我区社会稳定和长治久安。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重大活动安全保障次数 |  | ≥5 | 7 | 偏差原因：根据经济社会发展、政治活动和国防建设需求，实际开展重大活动无线电安全保障7次，实际完成值高于指标值。改进措施：后续科学设定绩效目标，制定出更加符合实际的绩效目标。 |
|  |  |  | 监测月报完成数量 |  | ≥12 | 12 |  |
|  |  |  | 技术演练次数 |  | ≥2 | 2 |  |
|  |  |  | 边境电磁环境测试次数 |  | ≥1 | 6 | 偏差原因：为充分了解边境地区电磁环境态势，组织8个边境地州市局开展了中哈、中蒙、中吉、中塔、中巴、中阿边境电磁环境测试，有效加强了边境无线电管控，全力维护国家电磁频谱权益，故实际完成值多于预设值。改进措施：后续科学设定绩效目标，制定出更加符合实际的绩效目标。 |
|  |  |  | 培训次数 |  | ≥5期 | 18 | 偏差原因：为充分适应新疆无线电管理工作面临的新形势和新要求，提升无线电管理人员的理论和实操水平，多次开展无线电专业人员培训，故实际完成值多于预设值。改进措施：后续科学设定绩效目标，制定出更加符合实际的绩效目标。 |
|  |  | 质量指标 | 干扰申诉处理率 |  | ≥98% | 100% |  |
|  |  |  | 行政复议撤销原行政决定率、行政诉讼败诉率 |  | ≤10% | 0 | 偏差原因：全年没有行政相对人提起行政复议或者行政诉讼。改进措施：后续科学设定绩效目标，制定出更加符合实际的绩效目标。 |
|  |  |  | 重大活动非法信号处理率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 95% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 无线电管理设施购建支出 |  | ≤6762万 | 5614.58万 | 无线电管理设施购建项目均在实施过程中，有尾款尚未支付。后续及时跟进项目建设，按照时间节点及有关规定对建设项目安排验收，加快预算执行进度。 |
|  |  |  | 无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出 |  | ≤2194万 | 1980.22万 | 由于疫情原因，运维合同仍在执行过程中，未到合同约定完成时间。后续加快资金执行。 |
|  |  |  | 无线电专项监管和其他相关支出 |  | ≤624万 | 488.97万 | 由于疫情原因，部分专项监管工作未能按照计划完成。后续加快资金执行。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成频占费征缴任务 |  | ≥993万 | 906.43万 | 公众移动通信业务（频占费由国家局收缴）及其派生的物联网等应用大幅挤占对讲、数传等传统业务，导致传统业务保有量下降，应缴频占费额度减少，加之受疫情影响，频占费收缴困难。后续加大催收力度，确保应收尽收。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证人民安全、政治安全和国家利益，事关经济发展、国防建设和社会稳定 |  | 效果显著 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障重点部门无线电通信安全、边境无线电管控、电磁频谱管理JM融合、重大活动无线电安全等 |  | 长期 | 100% |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 相关部门及人群对无线电安全保障的满意度 |  | ≥95% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |