## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024亚欧时装周活动
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 212.51 | 212.51 |  | 212.40 |  | 10.00 |  | 99.95% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 212.51 | 212.51 |  | 212.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以“美丽新疆 多彩时尚”为主题，加强设计与市场融合，进一步促进设计师与产业对接，发挥产业孵化作用，助力品牌成长，推动纺织服装产业高质量发展。 | [5 empty] | 2024时装周活动汇聚了中国服装设计界顶级设计师和知名模特，共有18位设计师举办了16场时装发布，包括企业品牌发布、专业赛事和高校科研成果展示。时装周还评选了自治区首届旅游酒店职业装设计大赛优秀设计师，分享了亚欧（中国新疆）时尚纺织品流行趋势报告，促成了纺服中心与金顶奖设计师李小燕签约棉纺织产品设计研发推广工作站项目，举办了院校优秀毕业作品展、服饰静态展、品牌对接会以及文旅展销等多种活动，为持续深化亚欧文化交流与合作搭建了良好的载体和平台。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布设计师成果时装秀场次 | 10 | >=15场 | =16场 | 106.7% | 9.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为达到良好宣传效果，对活动场次进行调整
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办开闭幕式场次 | 10 | =2场 | =2场 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传发布平台个数 | 5 | >=20个 | =30个 | 150% | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 活动收到媒体关注，转发数量责增多
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动按期完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024亚欧时装周发布秀系列活动费用 | 10 | <=197.81万元 | =197.81万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024亚欧时装周宣传费用 | 10 | <=14.70万元 | =14.7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力品牌成长，推动产业发展 | 20 | 进一步推动 | 进一步推动 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.83分