## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 组团参加第二十四届中国国际工业博览会
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.27 | 53.27 |  | 52.97 |  | 9.94 |  | 99.44% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.27 | 53.27 |  | 52.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组团参加第二十四届中国国际工业博览会，可展示新疆工业领域尤其是装备制造也所取的成就和创新产品，大力宣传新疆自贸试验区建设，同时围绕“九大产业集群”开展招商推介活动，进一步促进我区装备制造业延链、补链、强链，有力带动我区工业投资和工业经济高质量发展。 | [5 empty] | 自治区代表团由袁玉荣副秘书长任团长，自治区工信厅党组成员、副厅长高华斌任副团长，自治区人民政府办公厅、工信厅、发改委、科技厅、商务厅、贸促会和各地（州、市）有关部门及企业的114名代表组成。我区参展的15家装备制造企业涵盖能源、石油、农机、节能环保、纺织机械等多个领域，共计100余件实物和模型进行了分类展示。9月25日上午，开展新疆重点产业招商推介活动，伊犁州、昌吉州、巴州等3个地州，乌鲁木齐经济技术开发区、喀什经济开发区、哈密高新区、克拉玛依高新技术产业园区等4个园区，金风科技股份有限公司1家重点企业，围绕“九大产业集群”，向参会企业推介我区的发展优势、投资环境和产业支持政策，提升了新疆的知名度和吸引力，为我区工业发展注入了新动力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动天数 | 5 | >=4天 | =5天 | 125% | 3.75 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据工博会活动实际天数及活动后期收尾工作的需要超出预期天数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动场次 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织厅局、地州、园区人员及企业人数 | 5 | >=90人 | =114人 | 126.7% | 3.67 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据相关工作安排，各地州、企业积极响应，实际报名人数多余预期人数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 代表团人员参展率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第二十四届中国国际工业博览会招商推介活动 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 代表团参展率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 主办方展位费 | 10 | <=22.50万元 | =22.2万元 | 98.68% | 9.67 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际认购展位面积比计划购买面积减少50平米，展位费针对政府部门组团参展从1800元/平米优惠到1100元/平米等因素。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆展区设计、搭建及保障服务费 | 10 | <=18.75万元 | =18.75万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一是实际认购展位面积比计划购买面积减少50平米，二是根据自治区人民政府领导批示参展经费要充分调动企业的积极性用市场化手段筹措一部分”精神，其中新疆展区搭建费用由参展企业承当，展区设计及保障服务费由预算资金来统筹。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 重点产业招商推介活动费 | 10 | <=12.02万元 | =12.02万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在活动细节和实际活动开展中坚持高效、务实、节俭的原则，统筹安排、突出重点、厉行节约、量财办事。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业经济发展 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指导产业集聚和产业链发展 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.03分