## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区工业节能减排专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000.00 | 3000.00 |  | 3000.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000.00 | 3000.00 |  | 3000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过培育节能低碳减排及绿色转型升级项目，进行工业领域节能降耗、绿色发展课题研究，并开展工业绿色发展行动相关工作，提高我区工业企业绿色发展意识，提升工业绿色发展水平。 | [5 empty] | 提高培育绿色制造企业，组织开展节能宣传周，支持节能改造项目，使我区工业企业绿色发展意识和工业绿色发展水平有一定提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持节能改造项目数量(个) | 15 | >=10个 | =8个 | 80% | 7.5 | 历史标准 | 9个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分企业暂缓投资建设项目，申报企业减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励绿色制造体系示范项目数量（个） | 15 | >=20个 | =20个 | 100% | 15 | 历史标准 | 19个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题研究数量（个） | 5 | =3个 | =3个 | 100% | 5 | 历史标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展节能监察企业数（家） | 4 | =90家 | =96家 | 106.7% | 3.73 | 历史标准 | 80家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据自治区工作安排，实际监察的企业数量超过了计划数量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节能宣传、指导、服务人数 | 5 | >=500人 | =500人 | 100% | 5 | 历史标准 | 500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 课题研究验收合格率（%） | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 节能宣传、指导、服务按期完成率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动固定资产投资 | 15 | >=5亿元 | =5.2亿元 | 104% | 14.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 部分企业技术改造项目效益显著，超出预期值
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施后年节能量 | 15 | >=5万吨标准煤 | =5.5万吨标准煤 | 110% | 13.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 部分企业技术改造项目节能效果显著，超出预期值
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.13分