## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区科研创新平台建设奖补资金（第一批）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1760.00 | 1760.00 |  | 1760.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1760.00 | 1760.00 |  | 1760.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过奖补鼓励企业依托技术中心加大人才培养，激励企业技术创新研发人员积极地进行科技成果转化，强化创新意识及能力，提高企业科研创新水平。 | [5 empty] | 已拨付全部支持资金，支持第一批共13家已认定的建设效果良好的自治区级企业技术中心，持续加强创新平台建设和创新人才培育力度，提升产业链、创新链、资金链、人才链集聚水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持已建成三年稳定支持的自治区级企业技术中心 | 20 | >=10个 | =13个 | 130% | 14 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 偏差原因:根据企业申报及评分，2024年实际支持13个已建成稳定支持的自治区企业技术中心，高于预计值。改进措施：下一年度制定预算时进一步合理测算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=80% | =100% | 125% | 7.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据2023年验收情况进行预估测算 改进措施：加强与相关企业联系对接，根据实际情况设置合理指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金运用合规率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据2023年验收情况进行预估测算 改进措施：加强与相关企业联系对接，根据实际情况设置合理指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=80% | =100% | 125% | 7.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据2023年验收情况进行预估测算 改进措施：加强与相关企业联系对接，根据实际情况设置合理指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目支持企业研发资金投入增长率 | 15 | >=5% | =5.1% | 102% | 14.7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据2022年研发投入增长率测算，2023年研发费用增长率在5%左右。改进措施：根据年研发费用增速平均值，合理测算下年度增长率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动行业技术进步 | 15 | 有效推动 | 有效推动 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据2023年满意调查情况进行测算，有所偏低。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.60分