## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 节能监察技术规范和工作手册研究课题项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业绿色低碳发展促进中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 3.41 |  | 3.41 |  | 34.10% |  | 3.41
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 10.00 | 10.00 |  | 3.41 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全面了解煤制甲醇行业生产工艺、主要耗能工序特点和现行强制性标准及相关政策的基础上，明确统一煤制甲醇行业节能监察的主要内容程序、技术规范、方式方法，以及监察结果科学利用等方面要求。计划完成《煤制甲醇行业能耗专项监察工作手册》编制工作。 | [5 empty] | 完成煤质甲醇行业《煤制甲醇行业能耗专项监察工作手册》技术规范使用情况的调研报告，达到规范煤制甲醇行业监察执法行为
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研企业数量 | 8 | >=5家 | =5家 | 100% | 8 | 计划标准 | ≥5家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成工作手册编制 | 8 | >=1份 | =1份 | 100% | 8 | 计划标准 | ≥1份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 编制手册合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 编制手册按时完成率 | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 历史标准 | ≥95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 调研工作按时完成率 | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 历史标准 | ≥95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调研人员出差差旅费 | 5 | <=5.80万元 | =2.96万元 | 51.03% | 0 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金分配额度未细化，导致预算编制资金分配额度与单位项目实际执行金额存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | 5 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作所需设备购置 | 5 | <=2万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金分配额度未细化，导致预算编制资金分配额度与单位项目实际执行金额存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制、评审手册所需其他工作人员劳务费 | 5 | <=2万元 | =0.25万元 | 12.5% | 0 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金分配额度未细化，导致预算编制资金分配额度与单位项目实际执行金额存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范煤制甲醇行业监察执法行为 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 历史标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | ≥95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.41分