## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 为中小企业提供服务项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区中小企业发展促进中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 232.30 | 232.30 |  | 211.20 |  | 9.09 |  | 90.92% |  | 9.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 232.30 | 232.30 |  | 211.20 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 协调和引导各类服务资源，助力我区中小企业发展，为我区中小企业提供人才培养、金融服务、创新创业、法律服务、志愿服务、“专精特新”企业服务等多样化的综合服务，力求在服务能力、服务水平、服务效果等方面让中小企业满意，以达到促进我区中小企业健康高质量发展的目标。 | [5 empty] | 结合我区中小企业的实际需求，开展了培训、志愿、金融、创新创业、法律等各类服务活动25场次。以志愿服务促进中小企业发展，开展志愿者服务平台的认定、宣传与推广等活动。针对我区中小企业发展过程中遇到的“融资难、融资贵”等问题，依托中小企业金融服务平台，广泛聚集金融资源，积极对接我区优质金融服务机构，为广大中小企业提供了融资信息服务、金融知识培训、交流对接会等金融服务。通过科技成果推广、高新企业认定、“专精特新”企业难题征集和创新创业大赛等服务活动开展了创新创业服务，进而推动我区双创工作深入开展。还开展了法律服务及其他各类服务工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训、服务活动次数 | 8 | >=25次 | =25次 | 100% | 8 | 历史标准 | 25次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训、服务活动人数 | 8 | >=1000人次 | =1000人次 | 100% | 8 | 历史标准 | 700人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训、服务活动天数 | 8 | >=12天 | =12天 | 100% | 8 | 历史标准 | 10天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | 5 | >=27人 | =27人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员经费发放次数 | 5 | >=12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训、服务活动出勤率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训、服务活动按期完成率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训、服务活动人均支出标准 | 10 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 200元/人/天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | 10 | <=0.52万元/人/月 | =0.43万元/人/月 | 82.69% | 5.67 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 人员发生变动，导致费用减少
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区中小企业中长期高质量发展动能 | 20 | 提高 | 提高 | 100% | 20 | 其他标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训、服务活动人员满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105.9% | 10 | 历史标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料 | 参加活动人员满意度达到90%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.76分