## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 无线电资产运维及更新项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州无线电管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.87 | 17.87 |  | 11.18 |  | 6.26 |  | 62.56% |  | 6.26
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 17.87 | 17.87 |  | 11.18 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是对原办公楼的公共消防设施和电梯进行维修维护，保证国有资产增值保值、必免造成安全事故。 二是利用固定站和移动监测设备加强不明信号查找、监测月报、电磁环境测试、无线电设备检测等工作。 三是合理使用运维专项资金，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护、无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。 | [5 empty] | 我局根据项目年初目标，各项工作有序开展，利用固定站和移支监测设备加强不明信号查找、监测月报、电磁环境测试、无线电设备检测等监、检工作；合理使用项目资金，稳步推进无线电设备设施运行维护；按计划完成重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 5 | =5个 | =5个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程数量 | 5 | >=3个 | =2个 | 66.67% | 0.83 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 改造工程数量目标值为3个，业绩值完成改造工程数量2个，完成率为66.67%,故偏差率为33.33%; 原因：位于伊宁市解放路121号原办公楼的公共消防设施改造项目未实施，预算资金3.03万元，因该办公楼产权由5家单位共有，层高13层，我局占一层产权，其他产权单位未能就公共消防设施改造项目达成一致意见，此项目暂不实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 库房租赁面积（平方米） | 5 | >=100平方 | =100平方 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 8 | >=98% | =98% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 5 | 2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目）工程按计划完工时间 | 5 | 2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =62.56% | 62.56% | 1.28 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目预算控制率目标值小于等于100%，业绩值62.56%，完成率为62.56%,故偏差率为37.44%;原因：无线电资产运维及更新项目中剩余两个项目6.23万元未执行，其中：1、租赁放置监测节点设备用房项目未实施，预算3.20万元，因驻厅纪检组对此项目提出涉嫌给交流领导干部租房用，此项目终止实施；2、位于伊宁市解放路121号原办公楼的公共消防设施改造项目未实施，预算资金3.03万元，因该办公楼产权由5家单位共有，层高13层，我局占一层产权，其他产权单位未能就公共消防设施改造项目达成一致意见，此项目暂不实施
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 30 | =100% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.37分