## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阿勒泰地区无线电管理局办公楼散水建设
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿勒泰地区无线电管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.58 | 6.58 |  | 6.58 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 6.58 | 6.58 |  | 6.58 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阿勒泰地区无线电管理局业务楼于2019年6月投入使用，但办公楼四周散水仍未建设。为确保无线电业务楼周围防水安全，现申请办公楼散水建设项目，对无线电管理局业务楼散水进行建设。本项目由挖一般土方100立方米、余方弃置100立方米、办公楼散水建设82.8平方米、平整场地82.5平方米、原土夯实82.5平方米、院内安装LED庭院灯5套等工程组成。 | [5 empty] | 2024年6月与阿勒泰地区鑫峰通信工程有限公司签订协议，开始施工，挖一般土方100立方米、余方弃置100立方米、办公楼散水建设82.8平方米、平整场地82.5平方米、原土夯实82.5平方米、院内安装LED庭院灯5套，10月完成预算执行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼散水建设 | 10 | =82.50平方 | =82.5平方 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 院内安装LED庭院灯 | 10 | =5套 | =5套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公楼散水建设达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | LED庭院灯安装达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 于2024年10月交付验收 | 10 | 2024年10月 | =2024年10月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设费用-预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护墙基不受雨水侵蚀，保证房屋的巩固耐久。 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分