## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阿克苏无线电业务用房改造项目
主管部门 |  | 自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿克苏地区无线电管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.03 | 26.03 |  | 25.32 |  | 9.73 |  | 97.27% |  | 9.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 26.03 | 26.03 |  | 25.32 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了确保无线电技术监测硬件设施的安全运行,消除业务办公场所安全及解决特种车辆无处停放的问题，保障阿克苏地区无线电监测中心及南疆机动大队的10个监测网外围站监测业务稳妥进行，助力社会大局稳定和当地经济发展，需开展机房改造基础设施维护和特种车库的建设工作。 | [5 empty] | 阿克苏地区无线电管理局2024年非财政拨款-无线电业务用房改造项目，包含温宿育肥场固定站院内车库建设20万元、新农业务用房线路改造和机房升级改造项目6.03万元，截至2024年末，完成了新农业务用房线路改造、机房升级改造项目及温宿育肥场固定站院内车库建设项目，实际执行数25.32万元，执行率97.27%，节约了0.71万元。项目的实施符合年初预算目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造项目个数 | 8 | =2项 | =2项 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设车库面积 | 8 | >=50平方米 | =50平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时间 | 8 | 2024年12月前 | =2024年12月前 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =97.27% | 97.27% | 18.63 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 完成了新农业务用房线路改造、机房升级改造项目及温宿育肥场固定站院内车库建设项目，实际执行数25.32万元，执行率97.27%，节约了0.71万元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运转率 | 30 | =100% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.36分