## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 租赁5G基站测试系统和频谱评估系统项目1
主管部门 |  | 自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区无线电管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.13 | 18.13 |  | 18.00 |  | 9.93 |  | 99.28% |  | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 18.13 | 18.13 |  | 18.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 租赁1套5G基站测试系统和频谱评估系统，提供5G通信基础设施频率监管、干扰排查方面的保障，维护5G设备与卫星等其他台站之间无干扰，同时也能够满足我单位今后的日常无线电管理工作，助力经济高质量发展。 | [5 empty] | 严格按项目目标完成了1套5G基站测试系统和频谱评估系统的租赁，切实为5G通信基础设施提供频率监管、干扰排查方面的保障提供了应有的支撑，维护5G设备与卫星等其他台站之间无干扰，同时也能够满足我单位今后的日常无线电管理工作，助力经济高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目租赁数量-5G基站测试系统 | 12 | =1套 | =1套 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目租赁数量-频谱评估系统 | 12 | =1套 | =1套 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目产出质量-建设项目质量达标率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专项监管产出质量-5G干扰处理率 | 6 | =90% | =90% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专项监管时效-项目按时完成率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目-预算控制率 | 20 | <=100% | =99.28% | 99.28% | 19.64 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目前，单位项目组根据预算绩效目标，稳步开展项目执行任务，已完成了预算项目全部采购招标及合同审核、支付，及项目中标金额18万元的资金支付具体工作，项目资金支付率达99.28%，主要是采购节约0.13万元形成，与预算略有偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 电磁环境效益 | 20 | 良好 | 良好 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门对无线电干扰查处的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.57分