新疆维吾尔自治区

2024年度无线电管理经费资金

绩效自评报告

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

2025年5月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目概况	3

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况	5

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的	6

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法	6

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合绩效评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析情况	10

（一）项目决策情况	10

1.项目立项	10

2.绩效目标	12

3.资金投入	12

（二）项目过程情况	13

1.资金管理	14

2.组织实施	16

（三）项目产出情况	17

1.产出数量	17

2.产出质量	21

3.产出时效	22

4.产出成本	23

（四）项目效益情况	24

1.社会效益	25

2.经济效益	26

3.可持续影响	27

4.满意度	29

五、主要经验和做法	31

六、存在的问题及原因分析	33

七、相关建议	34

八、其他需要说明的问题	34

附件：无线电管理经费资金绩效自评指标体系	34

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，提高财政资金使用效益和项目实施效果，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函〔2022〕175号），按照《工业和信息化部无线电管理局关于组织开展2024年度无线电管理经费资金绩效评价工作的通知》（工无函〔2025〕155号）要求，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅（以下简称“我厅”）对新疆维吾尔自治区2024年无线电管理经费资金开展了绩效自评工作。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅（以下简称“我厅”）为我区无线电管理机构，内设无线电管理处（自治区无线电管理局）和无线电执法监督处。具体职责包括：负责贯彻落实国家无线电管理的法规、规章、政策；负责权限内无线电管理行政许可；负责无线电管理基础和技术设施的规划及建设；负责无线电管理派出机构和技术机构的业务管理工作；承担军地、涉外无线电管理协调工作；起草无线电管理地方性法规、规章和规范性文件；负责无线电行政执法和监督检查；承担国家下达的无线电干扰查处任务；受理区内无线电干扰申诉，并组织协调和查处；负责无线电频率占用费征收；负责组织重大活动、反恐维稳和国家级考试无线电安全保障；依法组织实施无线电管制。

新疆维吾尔自治区无线电监测中心新疆维吾尔自治区无线电监测中心（以下简称“自治区监测中心”）是我厅直属机构，是新疆维吾尔自治区无线电管理技术机构，为公益一类事业单位。主要职责为：监测无线电频谱资源的使用情况和电磁环境变化态势；监测无线电台（站）发射是否按照规定程序和核定的项目工作；开展特殊无线电监测和保护性无线电监测工作；查找无线电干扰源、非无线电设备辐射干扰源和未经批准擅自使用的无线电台（站）；检测无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学和医疗应用设备、信息技术设备和其它电气设备等非无线电设备的无线电波辐射；开展电磁环境测试；经国家或地方无线电管理机构批准，采取技术措施制止或阻断非法无线电发射；负责全疆无线电监测网、全疆信息网和全疆视频会议系统的运行和管理工作；帮助地（州、市）监测站完成无线电监、检测任务；负责全疆无线电监、检测设备的故障判定工作；负责全疆技术设施统计工作；负责公众移动电话机和固定电话机质量的鉴定工作。

各地州（市）无线电管理局为我厅派出机构，是正县级公益一类事业单位，共有16个地州（市）无线电管理局。具体职责：根据国家和自治区有关无线电管理的法律法规和方针政策，协调处理辖区内无线电管理事宜；按照审批权限，审查无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电台（站）的频率和呼号、核发电台执照、收取无线电频率占用费；负责辖区内无线电监测及干扰协调、查处工作，查处未经批准使用的无线电台（站）；管理所属无线电监测站的工作。

（二）项目概况

无线电管理经费资金是指中央财政通过一般公共预算安排的，用于支持国家和地方无线电事业发展的一般性转移支付资金。依据《无线电管理经费资金管理办法》（财建〔2023〕224号）和《无线电管理经费业务管理办法》（工信厅无〔2024〕78号），无线电管理经费资金在新疆维吾尔自治区主要用于无线电管理基础和技术设施建设、无线电管理基础和技术设施运行维护和无线电管理专项监管工作。

地方无线电管理机构每年依据国家和地方无线电管理中长期发展规划、年度重点工作等，开展下年度无线电管理经费资金的申报工作。工业和信息化部开展无线电管理经费业务审核，提出资金分配方案，并报财政部。财政部于全国人民代表大会批准预算后三十日内，正式下达无线电管理经费预算。地方无线电管理机构按照预算批复使用资金。

本次评价对象为财政部《关于提前下达2024年无线电管理经费预算的通知》（财建〔2023〕324号）批复新疆维吾尔自治区的无线电管理经费预算，总规模7255万元。根据《工业和信息化部办公厅关于下达2024年无线电管理经费资金使用计划业务审核意见的函》（工信厅无函〔2023〕331号），预算包括无线电管理设施购建支出4843万元、无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出2046万元、无线电专项监管和其他相关支出366万元。

- 新疆维吾尔自治区2024年无线电管理经费资金批复情况表

| 支出类型 | 项目名称 |  | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线电管理设施购建支出 | 1 | 无人机反制设施检测系统项目 | 240 |
|  | 2 | 购置新建固定监测站及机房项目 | 1810 |
|  | 3 | 基于一体化平台的应用系统改造及移动监测系统联网项目 | 207 |
|  | 4 | 新型技术设施建设项目 | 150 |
|  | 5 | 固定监测站升级改造项目 | 1064 |
|  | 6 | 特殊环境场所电磁环境保护能力提升项目 | 1098 |
|  | 7 | 乌鲁木齐城市无线电移动智能众包监测系统建设项目 | 274 |
|  | 小计 |  | 4843 |
| 无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出 | 1 | 无线电专用房屋建筑物 | 398 |
|  | 2 | 无线电管理特种车辆 | 154 |
|  | 3 | 技术设备 | 1494 |
|  | 小计 |  | 2046 |
| 无线电专项监管和其他相关支出 | 1 | 重大活动无线电安全保障 | 53.00 |
|  | 2 | 航空及铁路,水上无线电频率保护经费 | 40.00 |
|  | 3 | 无线电干扰查处 | 37.00 |
|  | 4 | 无线电频率协调 | 30.00 |
|  | 5 | 考试保障 | 21.00 |
|  | 6 | 无线电监管设备或技术研究 | 90.00 |
|  | 7 | 无线电专业技术人员培训 | 80.00 |
|  | 8 | 经财政部批准与无线电管理工作相关支出 | 15.00 |
|  | 小计 |  | 366.00 |
| 合计 |  |  | 7255 |

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况

根据我厅上报工业和信息化部的《2024年无线电管理经费资金区域绩效目标表》，绩效目标具体如下表所示：

- 2024年无线电管理经费资金区域绩效目标表

| 总体目标 | 根据“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好，保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 无线电基础和技术设施建设项目完成数量（个） | 7个 |
|  |  | 开展无线电监测设施定期巡检、测试验证、运行维护次数 | 8次 |
|  |  | 开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数 | 15次 |
|  |  | 开展考试无线电保障次数 | 10次 |
|  |  | 开展无线电监测技术演练次数 | 2次 |
|  |  | 无线电干扰查处次数 | 30次 |
|  |  | 开展查处“黑广播”“伪基站”违法犯罪案件 | 0次 |
|  |  | 开展行政执法案件数 | 100件 |
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 95% |
|  | 时效指标 | 建设项目按期完工率 | 95% |
|  | 成本指标 | 建设项目成本控制率 | 100% |
|  | 经济效益 指标 | 无线电管理机构频占费资金征收规模 | 700万元 |
|  | 社会效益 指标 | 无线电频率使用许可监督检查和发射设备销售市场专项检查次数 | 2次 |
|  |  | 无线电频率使用许可数 | 600个 |
|  |  | 无线电台（站）执照许可数 | 6000个 |
|  | 技术效益 | 超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率 | 90% |
|  |  | 固定监测设施监测测向频段6GHz以上占比 | 50% |
|  |  | 无线电管理一体化平台互联互通 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 重点用频单位满意度 | 100% |
|  |  | 重点设台单位满意度 | 100% |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对我区2024年无线电管理经费资金开展绩效自评，掌握无线电管理经费资金使用及管理情况，项目组织及实施情况，评估项目产出效果，发现资金使用和项目实施中存在的问题，以强化项目单位支出责任约束，有助于资金使用单位健全完善项目支出管理体系、提高管理水平和资金使用效益；同时全面推进绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为以后年度安排预算的重要依据，进一步优化资源配置。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法

1.评价原则

科学公正。绩效自评应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

激励约束。绩效自评结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效自评结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

本次绩效自评的指标体系以《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《无线电管理经费资金管理办法》（财建〔2023〕224号）、《无线电管理经费业务管理办法》（工信厅无〔2024〕78号）和《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函〔2023〕175号）为基础，结合无线电管理工作实际情况进行设定。

其中，一级指标包括“决策”“过程”“产出”“效益”四项内容。“决策”部分重点评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，共计10分；“过程”部分重点评价资金管理和组织实施情况，共计24分；“产出”部分重点评价建设项目、运行维护和专项监管的产出数量、质量、时效和成本，共计36分；“效益”部分重点评价社会效益、经济效益、可持续影响和满意度，共计30分。

### 3.评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、业务访谈法。

成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区的比较，综合分析无线电管理经费资金支出绩效。

业务访谈法。通过与项目实施有关人员进行面对面访问交流，了解项目政策决策、建章立制、资源配置、职责分工、内部控制以及项目具体实施等情况。

（三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

为更加客观公正地评价2024年度无线电管理经费资金绩效情况，我厅委托中国信息通信研究院协助开展绩效自评工作。根据绩效自评工作方案和材料清单，我厅督促自治区监测中心和各地州（市）无线电管理局及时提供相关材料，并汇总整理了全区绩效自评所需材料。

### 2.组织实施

2025年5月6日—9日，中国信息通信研究院组织专家组，包括技术、招投标方面的专家，赴我厅协助开展绩效自评工作，检查了2024年资金收支情况、项目实施情况、各项制度建设情况及取得效益情况等。

### 3.分析评价

2025年5月9日，我厅组织召开了2024年无线电管理经费资金绩效自评会，会上系统地总结了无线电管理经费资金的决策、过程、产出和效益情况，根据评价指标体系形成了绩效自评结果。

### 4.编制绩效自评报告

根据现场评价情况，我厅编制形成绩效自评报告。

三、综合绩效评价情况及评价结论

2024年，我区无线电管理经费资金执行情况良好，无线电管理专项工作开展有序，在促进当地经济社会发展、维护边境地区无线电安全等方面发挥了积极作用，经综合评价，我区2024年无线电管理经费资金绩效自评结果为“良（88.02分）”。具体得分情况见下表：

- 新疆2024年无线电管理经费资金绩效自评得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.7 |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 2 | 分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 24 | 资金管理 | 16 | 资金到位率 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 资金到位及时性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 7 | 6.16 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 3 | 2.71 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.2 |
| 产出 | 36 | 产出数量 | 12 | 建设项目完成率 | 6 | 1.5 |
|  |  |  |  | 运行维护完成率 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他完成率 | 4 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 13 | 建设项目质量达标率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 运行维护质量达标率 | 3 | 2.85 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他质量达标率 | 6 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 9 | 建设项目完成及时率 | 3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 运行维护完成及时率 | 3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他完成及时率 | 3 | 3 |
|  |  | 产出成本 | 2 | 成本控制 | 2 | 2 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 13 | 技术能力提升 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 无线电安全保障 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 电磁环境效益 | 8 | 8 |
|  |  | 经济效益 | 4 | 促进当地经济发展 | 4 | 3.8 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 设备使用情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 人才队伍建设情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 普法宣传情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用整改情况 | 2 | 1 |
|  |  | 满意度 | 5 | 满意度 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 88.02 |

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

该部分满分10分，自评得分9.7分。

1.项目立项

1）立项依据充分性

我厅依据《“十四五”国家无线电管理规划》《“十四五”新疆维吾尔自治区无线电管理和发展规划》等文件精神，紧密结合我区社会经济发展对无线电监测、管理的迫切需求，开展建设项目征集和相关项目立项工作。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合国家和我区无线电发展规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于无线电管理经费资金支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复情况。项目立项依据充分。

2）立项程序规范性

我厅按照《无线电管理经费资金管理办法》（财建〔2023〕224号）、《无线电管理经费业务管理办法》（工信厅无〔2024〕78号）、《自治区工信厅党组关于进一步加强无线电管理工作的意见》（新工信党组〔2020〕6号）等相关规定，开展项目立项。无线电管理基础设施和技术设施建设项目进行了可行性研究和专家评审，并与运行维护、专项监管及其他资金使用计划一同经厅党组会审议通过，相关文件和材料符合要求。我厅于2023年6月5日向新疆维吾尔自治区财政厅（以下简称“自治区财政厅”）提请资金支持，自治区财政厅于2023年6月20日向财政部提请资金支持，稍晚于国家要求的上报时间（2023年5月30日和2023年6月15日）。我厅制定的《关于印发无线电专项资金内部审核工作流程的通知》（新经信办内〔2015〕51号）、《自治区工信厅党组关于进一步加强无线电管理工作的意见》（新工信党组〔2020〕6号）、《新疆维吾尔自治区无线电管理项目管理制度》等相关文件对项目立项、申报环节作出了明确规定。项目立项程序基本规范。

2.绩效目标

1）绩效目标合理性

我厅在《2024年无线电管理经费资金区域绩效目标表》文件里设定的绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，绩效目标全面，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2）绩效目标明确性

绩效目标包括产出指标（数量、时效、质量、成本）、效果指标（经济效益、社会效益、技术效益）、满意度指标等方面，与项目目标任务数或计划数相对应，目标设定全面、清晰、可衡量。

3.资金投入

1）分配合理性

根据国家批复的情况，我厅将2024年建设项目分配给厅本级和部分地州市无线电管理局组织采购实施。运行维护资金和专项监管资金的分配，我厅采取了二上二下的方式。各地州（市）无线电管理局根据自身需求申报运行维护资金和专项监管资金，同时提供运行维护支出和专项监管支出预算申报明细表。我厅审核后，将初审意见下发给各地州（市），各地州（市）根据初审意见，修改完善后再次申报运行维护资金和专项监管资金，我厅再次审核，并向主管副厅长汇报后，明确运行维护资金和专项监管资金的分配方案。资金分配情况见下表：

- 2024年无线电管理经费资金分配情况

| 序号 | 单位名称 | 资金分配（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 建设项目 | 运行维护 | 专项监管 |
| 1 | 自治区工信厅机关 | 5509.93 | 4318 | 996.93 | 195 |
| 2 | 自治区监测中心 | 334.2 |  | 309.7 | 24.5 |
| 3 | 乌鲁木齐市无线电管理局 | 342.6 | 265 | 68.6 | 9 |
| 4 | 伊犁州无线电管理局 | 57.32 |  | 46.82 | 10.5 |
| 5 | 塔城地区无线电管理局 | 64.46 |  | 53.96 | 10.5 |
| 6 | 阿勒泰地区无线电管理局 | 78.4 |  | 68.4 | 10 |
| 7 | 博州无线电管理局 | 44.3 |  | 34.3 | 10 |
| 8 | 昌吉州无线电管理局 | 62.47 |  | 54.97 | 7.5 |
| 9 | 吐鲁番市无线电管理局 | 38.52 |  | 32.02 | 6.5 |
| 10 | 哈密市无线电管理局 | 66.86 |  | 56.36 | 10.5 |
| 11 | 巴州无线电管理局 | 48.41 |  | 39.41 | 9 |
| 12 | 阿克苏地区无线电管理局 | 233.4 | 170 | 51.9 | 11.5 |
| 13 | 克州无线电管理局 | 23.8 |  | 17.8 | 6 |
| 14 | 喀什地区无线电管理局 | 164.55 | 90 | 61.05 | 13.5 |
| 15 | 和田地区无线电管理局 | 73.83 |  | 62.33 | 11.5 |
| 16 | 克拉玛依市无线电管理局 | 38.15 |  | 30.65 | 7.5 |
| 17 | 石河子市无线电管理局 | 25 |  | 18.5 | 6.5 |
| 18 | 奎屯市无线电管理局 | 48.8 |  | 42.3 | 6.5 |
| 合计 |  | 7255 | 4843 | 2046 | 366 |

建设项目资金、运行维护资金和专项监管资金分配依据充分，资金分配合理，与各资金使用单位实际支出相匹配。

（二）项目过程情况

该部分满分24分，自评得分20.57分。

1.资金管理

1）资金到位率

根据《财政部关于提前下达2024年无线电管理经费预算的通知》（财建〔2023〕324号），财政部下达我区2024年无线电管理经费预算指标7255万元。根据《自治区财政厅关于提前下达2024年中央无线电管理经费预算的通知》（新财建〔2023〕230号），自治区财政厅实际批复资金7255万元。自治区财政厅预算分配总额与财政部批复预算总额一致，无线电管理经费资金到位率100%。

2）资金到位及时性

2023年11月3日，《财政部关于提前下达2024年无线电管理经费预算的通知》（财建〔2023〕324号）正式下达预算指标到自治区财政厅。我厅于2023年11月17日向自治区财政厅报送《关于申请拨付2024年中央无线电管理经费的函》，未超过三十日。

3）资金使用合规性

我厅2024年无线电管理经费资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，基本符合项目预算批复或合同规定的用途，但存在部分资金支出科目不规范等问题。《自治区财政厅关于提前下达2024年中央无线电管理经费预算的通知》（新财建〔2023〕230号）中明确了2024年无线电管理经费资金分配和使用计划，审批程序和手续完整。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4）预算执行率

截至2024年12月31日，我区2024年度无线电管理经费资金批复资金实际支出6386.91万元，预算执行率为88.03%。

- 新疆2024年无线电管理经费预算执行情况

| 序号 | 资金项目 |  | 预算 （万元） | 支出 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电管理基础及技术设施建设 |  | 4843 | 4312.31 | 89.04% |
| 2 | 无线电管理设施运行维护 | 无线电专用房屋建筑物 | 398 | 316.48 | 79.52% |
|  |  | 无线电管理特种车辆 | 154 | 140.56 | 91.27% |
|  |  | 技术设备 | 1494 | 1424.94 | 95.38% |
| 3 | 专项监管及其他 | 重大活动无线电安全保障 | 53 | 32.14 | 60.64% |
|  |  | 航空及铁路、水上无线电频率保护 | 40 | 20.33 | 50.83% |
|  |  | 无线电干扰查处 | 37 | 23.95 | 64.73% |
|  |  | 无线电频率国际和国内协调 | 30 | 16.38 | 54.60% |
|  |  | 考试保障 | 21 | 10.21 | 48.62% |
|  |  | 无线电监管设备或技术研发 | 90 | 59.5 | 66.11% |
|  |  | 无线电专业技术人员培训 | 80 | 30.11 | 37.64% |
|  |  | 其他相关支出 | 15 | 0 | 0.00% |
| 合计 |  |  | 7255 | 6386.91 | 88.03% |

5）结转结余变动率

2024年初，我区2023年及以前年度的无线电管理经费资金结转结余共704.07万元；截至2024年12月31日，共支出634.85万元，结余结转资金变动率为90.17%。

2.组织实施

1）管理制度健全性

我厅根据国家对无线电管理技术设施建设的相关要求，制定了《关于印发无线电专项资金内部审核工作流程的通知》（新经信办内〔2015〕51号）、《自治区工信厅党组关于进一步加强无线电管理工作的意见》（新工信党组〔2020〕6号）、《新疆维吾尔自治区无线电管理项目管理制度》（2024年）等管理制度，对项目立项和申报、项目采购和实施、项目验收、监督检查与风险防控等内容进行了规定。资金管理、固定资产管理、合同管理等内容参照我厅出台的管理制度执行，在加强财务管控、加强政府采购管理、加强固定资产管理、严格执行车辆管理制度、完善考核制度等方面提出了具体要求。

2）制度执行有效性

我厅2024年未进行项目或预算调整。建设项目能够按规定办理固定资产入库登记。经现场审核项目采购全过程资料，采购程序基本能够落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规相关规定。

（三）项目产出情况

该部分满分36分，自评得分28.95分。

1.产出数量

1）建设项目完成率

应在2024年及以后完成验收的项目（包括2024年预算项目和拟在今年完成的以前年度预算项目）为2023年和2024批复的10个建设项目共20个子项目。截至2024年底，2023年和2024年所有的建设项目均已完成采购流程，5个子项目完成终验，建设项目完成率为25%。

- 建设项目完成情况统计表

| 项目名称 | 子项目名称 | 合同签订时间 | 合同约定验收时间 | 验收情况 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机反制设施检测系统项目 | 无人机反制设施检测系统 | 2024.7.15 | 合同签订后6个月 | 交货验收 | 2024.11.18交货 |
| 购置新建固定监测站及机房项目 | 监测补盲二类固定监测站 | 2024.6.25 | 中标之日起90日内合同验收合格，180日内初步验收合格，270日内最终验收合格 | 合同验收 | 2024.11.23合同验收 |
|  | 监测补盲三类固定监测站 | 2024.6.25 | 中标之日起90日内合同验收合格，180日内初步验收合格，270日内最终验收合格 | 合同验收 | 2024.11.25合同验收 |
|  | 喀什机房和铁塔 | 2024.3 | 房屋交付 | 已交付 |  |
|  |  | 2024.11.20 | 工程自合同签订之日起执行；乙方自合同签订及双方确认图纸后20日内完成设备安装，由于甲方原因（现场场地租赁等）或不可抗力发生延误，工期顺延 |  |  |
|  | 阿克苏库车、乌什县机房和铁塔 | 2024.5 | 出卖人应当在2024年7月30日前向买受人交付商品房 | 已交付 |  |
|  |  | 2024.5 | 出卖人应当在2024年6月30日前向买受人交付商品房 |  |  |
|  |  | 2024.8.29 | 铁塔交付 |  |  |
| 基于一体化平台的应用系统改造及移动监测系统联 网项目 | 基于一体化平台的无线电频率台站和电子证照系统升级改造项目 | 2024.8.15 | 合同签订后8个月内履行完毕 | 终验 | 2024.11.12交货验收；2025.3.25终验 |
|  | 跨网络信息交互系统项目 | 2025.1.20 | 完成日期2026年1月10日 | 进行中 |  |
| 新型技术设施建设项目 | 新型GNSS干扰查找系统 | 2024.7.15 | 中标之日起90日内合同验收合格，120日内初步验收合格，150日内最终验收合格 | 交货验收 | 2024.10.15出厂验收，2024.11.27交货验收 |
| 固定监测站升级改造项目 | 升级改造二类固定监测站项目 | 2024.6.25 | 中标之日起90日内合同验收合格，180日内初步验收合格，270日内最终验收合格 | 合同验收 | 2024.11.24合同验收 |
|  | 四类站升级改造三类固定监测站项目 | 2024.6.25 | 中标之日起90日内合同验收合格，180日内初步验收合格，270日内最终验收合格 | 合同验收 | 2024.11.24合同验收 |
| 特殊环境场所电磁环境保护能力提升项目 | 火车站三类固定监测站 | 2024.6.25 | 中标之日起90日内合同验收合格，180日内初步验收合格，270日内最终验收合格 | 合同验收 | 2024.11.25合同验收 |
|  | 机场三类固定监测站 | 2024.6.25 | 中标之日起90日内合同验收合格，180日内初步验收合格，270日内最终验收合格 | 合同验收 | 2024.11.23合同验收 |
| 乌鲁木齐城市无线电移动智能众包监测系统建设项目 | 乌鲁木齐城市无线电移动智能众包监测系统建设项目 | 2024.7.9 | 合同签订后30日内交货验收合格；合同签订后60日内最终验收合格 | 终验 | 2024.9.25交货验收2024.12.24终验 |
| 边境地区无线电管控能力建设项目（七期） | 边境线重点出入口四类无线电监测站(五期) | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.14-15出厂验收合格 |
|  | 二类固定监测站 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.16出厂验收合格 |
|  | 边境县市三类固定监测站 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.17出厂验收合格 |
| 反恐维稳安全保障能力提升项目(七期) | 二类固定监测站 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.14-15出厂验收合格； |
|  | 三类固定监测站 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.13出厂验收合格 |
|  | 乌鲁木齐市无线电监测网优化提升项目(一期) | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 交货验收 | 2023.12.16出厂验收合格；2024.10.25交货验收 |
| 军民融合提升项目(三期) | 3辆移动监测车升级改造项目 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 终验 | 2023.12.14-15出厂验收合格；2024.12.20最终验收 |

2）运行维护完成率

根据《省级无线电监测设施运行维护规定》（国无办〔2020〕4号）通知的要求，我厅委托青岛四合计量检测技术有限公司承担2024年全区16个地州（市）无线电管理局所属无线电监测设施开展运行维护服务工作。各地州市均提交了维护计划和维护报告，全年对全疆固定监测站、移动监测站、可搬移监测站、便携式监测设备、无线电管制车、民用无人机管控系统、网络化节点监测站开展4轮的定期巡检和运维服务工作；开展无线电监测技术设施测试验证工作1次；按计划完成全年无线电管理信息系统运维服务等工作。运行维护完成率100%。

3）专项监管及其他完成率

我厅圆满完成2024年专项监管及其他各项绩效目标。一是完成重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管共计25次，其中春晚喀什分会场、DB战区装备试验、空军HJ-2024联合演练以及公安武警2024无人机攻防演练、探月工程“鹊桥”2号中继星发射和“嫦娥六号”重大航天发射任务等一级重大活动6次，哈萨克斯坦、俄罗斯地面业务及卫星地球站台站的频率协调9件，专家大讲堂线上培训、全国无线电监测技术演练第四片区赛赛前培训演练、湖南长沙无线电管理专业技术培训、全区无线电管理监测技术强化集训等培训8次，民航铁路专项监测2次。二是完成42门类291场次考试保障。三是开展无线电监测技术演练3次，包括2024年全国无线电监测技术演练第四片区赛赛前培训演练2次，全区无线电管理监测技术强化集训1次。四是组织各地(州、市)无线电管理中心及时受理并排查处置辖区内各类干扰投诉213起。五是完成区内各类行政执法案件302起。专项监管及其他完成率100%。

2.产出质量

1）建设项目质量达标率

完成终验的5个子项目均顺利通过最终验收，各项指标达到标准，达到合同要求，未完成最终验收的15个子项目在建设过程中没有出现质量问题。建设项目质量达标率100%。

2）运行维护质量达标率

据统计，我区一至四类固定站完好率92.75%，移动监测站完好率85.71%，无线电特种车辆完好率95.12%，便携式无线电监测设备、可搬移无线电监测设备、管制压制设备、检测设备及仪表完好率92.89%，综合设备完好率为91.62%。我区严格落实《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）的通知》（工信部无〔2017〕283号）和《关于进一步加强无线电监测设施验证工作的通知》（工无函〔2017〕433号）等文件要求，2024年共完成测试验证项目52个，流程符合国家要求。

3）专项监管及其他质量达标率

2024年全年共受理无线电干扰申诉213起，处理213起，干扰申诉处理率100%。重大活动前发现非法信号123起，处理121起；重大活动期间发现非法信号39起，处理39起，处理率100%。受理民航、铁路干扰60起，处理60起，干扰查处处理率100%。保障考试期间未发现疑似作弊信号。组织开展“伪基站”“黑广播”“GOIP”打击活动，全年未发现黑广播、伪基站和GOIP案件。从频谱月报统计、边境监测、日常监测以及专项监测工作等方面加强总体安排部署，组织全区扎实开展无线电监测工作。

3.产出时效

1）建设项目完成及时率

计划在2024年及以后按期完成终验的20个子项目中，7个子项目计划在2025年和2026年按期完成终验，13个子项目计划在2024年完成终验。其中，3个子项目按照合同约定时间完成终验，其余子项目受现场安装、交货验收和试运行时间推迟等因素影响，2个子项目的终验时间晚于合同约定时间，3个子项目完成交货验收，5个子项目完成出厂验收。

2）运行维护完成及时率

我区2024年无线电监测设施维护由青岛四合计量检测技术有限公司为16个地州（市）无线电管理中心提供服务，并根据全区无线电监测设施运行维护服务实施计划及方案开展维护工作。全区四轮运行维护后发现，涉及软件、硬件、供电（电源）、网络、系统等问题共计389起，其中自主解决问题263起，剩余126起未及时解决，故障设备及时处理率67.61%。

3）专项监管及其他完成及时率

我厅在无线电干扰投诉和查处中，对投诉的无线电干扰能够快速响应，并将干扰排查情况及时向投诉人反馈结果，投诉处理形成闭环。按照国家无线电管理机构要求，及时报送加强打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪活动工作报告、监测月报、干扰排查和行政执法月报、考试保障工作日报、边境监测月报等材料。重大活动保障期间发现非法信号39起，响应及时且均得到及时处理。

4.产出成本

1）成本控制

2024年批复建设项目9项，共包含14个子项目（含2个设计、监理服务子项目），预算金额4843万元，实际合同金额4374.14万元，总体成本控制率为9.68%，成本控制良好。

- 2024年建设项目成本控制率

| 项目名称 |  | 预算金额 | 合同金额 | 成本控制率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机反制设施检测系统项目 | 无人机反制设施检测系统 | 240 | 235 | 2.08% |
| 购置新建固定监测站及机房项目 | 监测补盲二类固定监测站 | 600 | 511.99 | 14.67% |
|  | 监测补盲三类固定监测站 | 900 | 838.1 | 6.88% |
|  | 购置固定监测站机房及铁塔项目 | 260 | 230.978004 | 11.16% |
| 基于一体化平台的应用系统改造及移动监测系统联网项目 | 基于一体化平台的无线电频率台站和电子证照系统升级改造项目 | 130 | 128.9 | 0.85% |
|  | 跨网络信息交互系统项目 | 67 | 53 | 20.90% |
| 固定监测站升级改造项目 | 升级改造二类固定监测站项目 | 540 | 469.8 | 13% |
|  | 四类站升级改造三类固定监测站项目 | 480 | 451.3 | 5.98% |
| 新型技术设施建设项目 | 新型GNSS干扰查找系统 | 150 | 148.32 | 1.12% |
| 特殊环境场所电磁环境保护能力提升项目 | 火车站三类固定监测站 | 300 | 258 | 14% |
|  | 机场三类固定监测站 | 750 | 702.5 | 6.33% |
| 乌鲁木齐城市无线电移动智能众包监测系统建设项目 | 乌鲁木齐城市无线电移动智能众包监测系统建设项目 | 265 | 196.2 | 25.96% |
| 2024年新疆无线电技术设施建设项目设计服务 | 2024年新疆无线电技术设施建设项目设计服务 | 106 | 105.05 | 0.90% |
| 2024年新疆无线电技术设施建设项目监理服务 | 2024年新疆无线电技术设施建设项目监理服务 | 55 | 45 | 18.18% |
| 合并 |  | 4843 | 4374.138004 | 9.68% |

（四）项目效益情况

该部分满分30分，自评得分28.8分。

1.社会效益

1）技术能力提升

我区2024年无线电管理技术设施建设项目严格遵循国家及自治区“十四五”发展规划总体部署，贯彻落实无线电管理战略纲要、中长期规划建设要求，加快构建现代化无线电管理治理体系，为维护边疆地区电磁空间安全、支撑数字经济社会发展、服务国防现代化建设需求奠定重要基础。建设项目效能作用具体包括：通过系统化技术升级强化无线电频谱资源管理效能，实现监测能力提升与监测网络覆盖双重提升，为干扰查处、活动保障等工作构筑坚实技术屏障；开展无人机反制设施检测、新型GNSS干扰查找、移动智能众包监测系统等新型技术设施建设，完善无线电管理技术手段；推动无线电管理应用系统建设，进一步优化完善全疆无线电管理一体化平台。

2）无线电安全保障

我厅制定了自治区无线电管理应急预案、自治区无线电管理应对突发事件应急预案等相关文件，积极做好国家及自治区政府安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处置工作，同时，根据重大活动的特点和保障需求，制定各重大活动保障工作实施方案，明确车辆、设备、人员配备方案，重大活动期间无责任事故和重大失误发生。根据国家及自治区政府要求，全部完成考试保障任务，并有相关工作记录。乌鲁木齐晚报、吐鲁番零距离、奎屯零距离等当地媒体报道了我厅在重大活动无线电安全保障、考试保障等方面作出的成绩。

3）电磁环境效益

2024年，我厅印发《新疆维吾尔自治区无线电频率使用和在用无线电台（站）分类检查指导计划》，严格依照国家确定的一、二、三类台站抽取比例，对3335个台站开展分类检查。其中，一类台站296个，检查比例15%；抽查公众移动基础运营单位基站320个；三类台站2719个，检查比例为4%，相关工作记录完整。我厅全年共查处未经许可或未按照许可事项使用无线电频率台站案件数量263件。我厅制定了《新疆维吾尔自治区无线电发射设备销售巡检工作细则》，组织开展线上线下无线电发射设备销售巡检工作，共走访线下销售市场门店459家，查处线下销售设备2118台（套）；检查线上销售商家60家，检查线上销售设备数量138台（套）。

2.经济效益

1）促进当地经济发展

我区无线电频率、台站数据库系统于2013年按照国家频率台站数据库建设标准建设并沿用至今，实现与国家局频率台站数据库的联网、定期更新数据，并与我区政务服务平台实现联通，频率台站许可申请和注销的数据能够直接更新到频率、台站数据库中，其他情况下不会直接改动数据库，保证了数据的完整性和准确性。

2024年，我厅印发《关于做好2024年无线电频率占用费征收工作的通知》，启动全区2024年度无线电频率占用费征收工作，全区共征收频占费841.7914万元，征收比例100%。

我厅通过自治区人民政府网站实施无线电管理行政许可，该平台上有无线电频率使用许可，地面无线电业务台（站）设置、使用许可，无线电台识别码核发，无线电设备进关核准等许可事项，并列明了办理条件、办理材料、办理流程等信息，并明确法定办结时限为20工作日，承诺办结时限为12个工作日，我厅均在承诺办结时限内完成，行政许可流程规范，审核及时。

3.可持续影响

1）设备使用情况

2024年，我区昌吉州、博州、伊犁州、巴州、阿勒泰、阿克苏、塔城、哈密、克拉玛依等部分地州（市）无线电管理中心已开展设备报废工作，主要包括短波电台、车载台、接收机等设备。据统计，我区固定站平均使用率约78.06%，移动站平均使用率约78.60%，可搬移站平均使用率约63.89%。设备使用情况有清晰完整记录，设备保管状况较好，能够支撑无线电管理日常工作顺利进行。

2）人才队伍建设情况

我厅组织开展了专家大讲堂、全国无线电监测技术演练第四片区赛赛前培训演练、无线电管理监测技术强化集训等全区范围内的培训，培训内容包括监测理论和技术培训等。制定有详细的无线电技术演练方案，演练内容包括理论知识、非法设台查找、信号分析、干扰查找等；演练项目较为多样化非法设台设置包括8个非法信号源，信号分析包括无人机信号、无人机反制信号、GPS干扰信号、卫星地球站信号、考试作弊信号、微波信号、常用数字信号、扫描信号、雷达信号等，干扰查找涉及干扰逼近查找和监测数据回放定位。我区无线电管理人员在《新视线 建筑与电力》《通讯世界》等学术刊物上发表文章2篇，《5G无线通信技术在城市轨道交通领域的应用研究》和《无线通信智能抗干扰研究进展和发展方向》。

3）普法宣传情况

我厅围绕重点任务、热点焦点加强宣传工作，在中国无线电、新疆新闻联播、新疆晚报等主流媒体开展宣传活动。2024年度共计在中央媒体平台发布信息70篇，在自治区政府官网发布信息1篇，新疆媒体采访报道2次，在省级媒体平台发布信息55篇。此外，国家安全月时在自治区工信厅官网发布“维护国家电磁空间安全”宣传信息，利用公众平台发布“以案释法”专题解读3次；组织全区无线电管理机构在“2.14无线电日”“自治区3.15消费者权益保护大会”“5.17世界电信日”开展无线电法律法规系列宣传活动； 9月无线电管理宣传月活动中利用广播电视、报纸、网络、短信以及广场、机场、火车站、地铁站等开展无线电法律法规、科普宣传，取得显著效果。

4）资金使用整改情况

针对2023年资金审计和绩效自评报告中存在的问题，我区进行了整改，并形成整改报告。

4.满意度

1）满意度

- 服务对象调研问卷满意度

根据哈密市教育局、阿勒泰地区委员会组织部、中国移动克州/昌吉/巴州/吐鲁番分公司、中国联通巴州分公司、石河子市教育局、昌吉州教育考试中心、中国广电昌吉分公司、中国石油新疆油田分公司准东采油厂、中国移动昌吉分公司、塔里木油田分公司油气数智中心、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、吐鲁番机场、吐鲁番融媒体中心等单位反馈的满意度调查问卷，对我厅开展的无线电干扰查处和考试保障工作的满意度为100%。

- 表扬表彰等情况

我厅圆满完成中国探月工程“鹊桥”2号中继星发射和“嫦娥六号”重大航天发射任务无线电安全保障工作，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜、自治区党委常委、副主席玉苏甫江·麦麦提在相关信息专报上圈阅。2024年春节前夕，派遣30名工作人员历时39天开展2024年央视春晚喀什分会场筹备和直播无线电安全保障工作，自治区工信厅党组书记赵曦峰同志亲临现场调研指导工作，保障工作获得自治区肯定，喀什地委致信感谢。

- 年度工作全国通报情况

2024年2月6日，我厅3名工作人员获得工业和信息化部关于杭州第19届亚运会和第4届亚残运会无线电安全、信息通信服务和网络安全保障工作的表扬通报。

五、主要经验和做法

（一）积极承担国家无线电管理机构、自治区下达的重大活动保障等相关任务和重点工作，多次获得自治区领导与工信厅领导肯定。

积极承担重大国防科工实验活动保障、维稳保障、全国性会议举办、国际台站申报、国际频率协调、边境地区电磁环境测试等相关任务和重点工作。工业和信息化部部长在新疆调研期间，专程赴新疆无线电安全保障监测实训基地调研指导新疆无线电管理工作，自治区党委副书记、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜，自治区党委常委、自治区人民政府副主席玉苏甫江·麦麦提陪同调研。按照自治区党委、政府统一部署，开展2024年央视春晚喀什分会场筹备和直播无线电安全保障工作，自治区工信厅党组书记赵曦峰同志亲临现场调研指导工作，保障工作获得自治区肯定，喀什地委致信感谢。积极参与杭州第19届亚运会和第4届亚残运会无线电安全保障，获得工业和信息化部表扬通报。圆满完成中国探月工程“鹊桥”2号中继星发射和“嫦娥六号”重大航天发射任务无线电安全保障工作，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜、自治区党委常委、副主席玉苏甫江·麦麦提在相关信息专报上圈阅。工信厅分管领导柳奇同志主持召开2024年度全区无线电管理局长工作座谈会，安排部署2024年全区无线电管理工作及任务要求。承担国家无线电管理机构下达的“加强边境重点地区卫星监测 保障卫星无线电安全专项行动”；参与中俄、中蒙边境频率协调座谈会；完成哈萨克斯坦、俄罗斯地面业务及卫星地球站台站协调，及时排查工信部无线电管理局推送的涉外卫星不明信号干扰排查。

（二）扎实开展无线电监测和干扰查处、监督检查等相关工作，取得良好的社会效益和满意度。

持续加强全区监测能力建设，做好设施测试验证和运行维护，不断提升监测设施一体化平台接入率。持续强化日常监测工作，常态化开展民航、铁路频率保护专项监测，及时受理并排查处置辖区内各类干扰投诉，按季度报送季度报告，加强监测和干扰查处闭环式管理。扎实开展无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查，从计划制定、计划开展、过程记录等多个方面持续提升监督检查的规范性。组织开展线上线下无线电发射设备销售巡检工作，及时处理非法生产、销售未经型号核准的设备，加强无线电发射设备销售备案工作的监督检查，有效规范无线电设备市场秩序。根据全区20余家单位反馈的满意度调查问卷，对我厅开展的无线电干扰查处和考试保障工作的满意度为100%。

（三）持续推进无线电管理领域军地、部门协作，全力维护国家电磁空间安全。

落实细化与西部战区建立联络协调机制，组织协调会对接提供技术装备开展重要方向特殊任务事宜，配合军方开展2次重要军事任务电磁频谱管控保障任务，积极协助武警部队开展公安武警2024年无人机攻防演练。积极推动解决2个驻疆部队重要侦控台站受5G基站干扰事宜，协调运营商采取有效措施全力消除干扰，目前全区所有涉及的部队均与运营商签订协议。与信息支援部队新疆预备役信息通信大队建立联络机制，开展预备役人员征选工作。建立健全部门协作机制，牵头制定自治区FW工作机制运行方案，先后3次召开成员单位座谈会，安排部署无人驾驶航空器无线电反制设备销售情况及开展监管专项行动，已完成13家重点目标单位的无人驾驶航空器无线电反制设备的设置使用评估工作。与自治区国家安全厅第五总队签订技术合作协议，发挥无线电管理技术优势，支持服务国家安全工作。与乌鲁木齐海关建立沟通联络机制，开展无线电发射设备入境管理的检测鉴定工作，完成9套设备的检测鉴定。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：无线电管理经费资金绩效自评指标体系

附件：

无线电管理经费资金绩效自评指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 以省为单位考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 1）项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； 2）项目立项符合国家无线电发展战略纲要、规划和政策要求，得0.5分； 3）项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需，得0.5分； 4）项目立项内容不与相关部门同类项目或部门内部相关项目立项内容重复，得0.5分。 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 以省为单位考核频占费资金申报是否符合相关要求，申报流程等是否规范；项目立项是否经过集体决策，是否制定相关立项要求 | 1）项目是否按照规定的程序申请设立，得0.5分； 2）频占费资金使用计划按照规定时间上报，审批文件、材料符合要求，得0.5分； 3）事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策，并有相关记录，得0.5分； 4）制定项目立项相关管理制度或有明确立项要求，得0.5分。 |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 1）是否设立了绩效目标，并与实际工作内容具有相关性，得1分； 2）绩效目标是否与预算确定的资金量相匹配，预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平，得2分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等 | 1）是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与目标任务数或计划数相对应，得1分； 2）绩效目标清晰、可衡量，得1分。 |
|  |  | 资金投入 | 2 | 分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际情况是否相适应 | 1）地方无线电管理机构资金分配依据充分，得1分； 2）资金分配额度合理，与各资金使用单位实际情况相适应，得1分。 |
| 过程 | 24 | 资金管理 | 16 | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金（指预算批复资金当年到达地方无线电管理机构的资金）与预算批复资金的比率 | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% 得分=资金到位率*1 |
|  |  |  |  | 资金到位及时性 | 1 | 地方无线电管理机构是否及时向地方财政申请资金 | 财政部正式下达财政资金后三十日内，地方无线电管理机构向地方财政申请资金，得1分；超过三十日后申请资金，得0分， |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 1）符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； 2）地方财政拨付资金审批程序和手续完整，得1分； 3）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。存在上述情况；酌情扣1-3分。 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 7 | 当年项目预算资金是否按照计划执行 | 预算执行率=当年批复资金的实际支出金额/实际到位资金*100% 得分=预算执行率*7 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 3 | 当年消化以前年度结转结余资金（含应付未付）情况 | 结转结余资金变动率=[（年初）以前年度结转结余资金-（年末）以前年度结转结余资金）]/（年初）以前年度结转结余资金金额*100% 得分=结转结余资金变动率*3 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 3 | 以省为单位考核是否根据自身需要或相关要求制定相关管理制度 | 1）制定或具有无线电管理建设项目管理制度，得0.5分；内容规范完整，得0.5分； 2）制定或具有频占费资金管理制度，得0.5分；内容规范完整，得0.5分； 3）制定或具有其他管理制度（如合同管理/固定资产管理/运行维护/内部考核等）,得0.5分；内容规范完整，得0.5分。 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 是否按照相关制度要求执行 | 1）项目或预算调整，报相关部门履行了调整审批手续，得2分； 2）建设项目竣工验收完成后，按规定办理固定资产登记入库，并将竣工批复等有关材料报国家无线电管理机构备案，得1分； 3）项目采购过程（包括不限于采购文件编制、公告发布、开标、评标、结果公示（公告）、合同签订等过程）符合要求，得2分； 4）严格落实本单位其他相关管理制度，未落实一项扣0.2分。 |
| 产出 | 36 | 产出数量 | 12 | 建设项目完成率 | 6 | 建设项目产出数量是否达到绩效目标（包括当年预算项目和拟在今年完成的以前年度预算项目） | 建设项目完成率=建设项目实际产出数量/（可研）计划产出数量*100% 得分=建设项目完成率*6 建设项目产出数量可包括：项目建成数量、设备采购数量等。 |
|  |  |  |  | 运行维护完成率 | 2 | 运行维护产出数量是否达到绩效目标 | 运行维护完成率=运行维护实际产出数量/计划产出数量*100%得分=运行维护完成率*2 *运行维护产出数量可包括：定期巡检次数、维护人次、线路租赁数量等（取平均数）。 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他完成率 | 4 | 专项监管及其他产出数量是否达到绩效目标 | 专项监管及其他完成率=专项监管及其他实际产出数量/计划产出数量*100%得分=专项监管及其他完成率*4 *专项监管及其他产出数量可包括：重大活动保障次数、考试保障次数、频率协调次数、日常监测时长、培训次数、演练次数、课题研究个数等（取平均数）。 |
|  |  | 产出质量 | 13 | 建设项目质量达标率 | 4 | 建设项目是否符合合同要求，顺利通过验收（仅限于组织验收的项目，包括当年预算项目和以前年度预算项目） | 建设项目质量达标率=建设项目质量达标数量/建设项目实际产出数量*100% 得分=建设项目质量达标率*4 |
|  |  |  |  | 运行维护质量达标率 | 3 | 可正常使用的设备数量与全部设备数量（含正在维修中设备，使用时限达十年以上的设备除外）的比率 | 1）设备完好率满分2分 设备完好率=可正常使用的技术设备数量/全部技术设备数量*100%得分=设备完好率*2 2）无线电监测设施测试验证检查结果 无线电监测设施测试验证流程符合国家要求，按照要求完成测试数量和测试次数，并且取得相关检验报告的，得1分； 在用设施测试数量和测试次数未能按要求全部完成、或未开展无线电监测设施测试验证工作的，得0分； |
|  |  |  |  | 专项监管及其他质量达标率 | 6 | 专项监管及其他各项工作完成质量情况 | 1）干扰申诉处理率=处理数量（不含主动处理）/申诉数量*100% 得分=干扰查处率*1 2）重大活动非法信号处理情况 ①活动前期，未发现非法信号或发现非法信号并100%有效处理的得0.5分，未及时处理的得0分； ②活动期间，未发现非法信号或发现非法信号并100%有效处理的得0.5分，未及时处理的得0分； 3）民航、铁路干扰查处处理率 民航、铁路干扰查处处理率=处理的民航、铁路干扰数量/发现的民航、铁路干扰数量*100% 得分=民航、铁路干扰查处处理率*1 4）考试保障干扰处理率=处理数量/发现疑似作弊信号数量*100% 得分=考试保障干扰处理率*1; 5）“伪基站”、“黑广播”、“GOIP”处理率=处理数量/发现数量*100%得分=查处率*1 6）按照工作规范和各省工作计划，较好完成日常监测任务的，得1分； 注：未出现干扰、未发现非法台站数量的得满分。 |
|  |  | 产出时效 | 9 | 建设项目完成及时率 | 3 | 建设项目实际进展与计划的差别程度 | 按照计划及时完成，得3分： 未按照计划及时完成，但差别较小的，得1分； 与计划完成差别较大的，得0分。 |
|  |  |  |  | 运行维护完成及时率 | 3 | 设备发生故障时及时处理程度 | 在设备故障等级规定的时限内完成维修工作且符合质量要求，得3分； 超过设备故障等级规定的时限完成维修，但不影响无线电管理日常工作，得1分； 超过设备故障等级规定的时限，但对无线电管理工作影响较大，得0分。 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他完成及时率 | 3 | 各项专项监管工作完成的及时性 | 1）在日常监测中，快速响应机制畅通，及时开展干扰排查并向投诉人（单位）反馈结果，投诉处理形成闭环，得1分； 2）省级无线电管理机构按照国家无线电管理机构要求及时报送各项相关工作内容的，得1分； 3）对重大活动保障期间的无线电干扰案件启动监测排查，响应处理及时，得1分。 |
|  |  | 产出成本 | 2 | 成本控制 | 2 | 成本控制率=（预算成本-合同成本）/预算成本 | 未超预算的情况，按以下标准打分： 成本控制率<15%,得2分； 15%≤成本控制率≤30%,得1分； 30%<成本控制率，得0分； 超预算的情况，按以下标准打分： 解释说明超预算的原因较为合理，得1分； 解释说明超预算的原因不合理或未说明相关情况，得0分。 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 13 | 技术能力提升 | 2 | 项目实施带来的无线电管理技术设施能力提升（包括当年预算项目和拟在今年完成的以前年度预算项目）。 | 1）无线电管理技术设施建设能够严格落实无线电管理战略纲要、中长期规划建设要求，能力提升明显的，得2分。 2）未有明显提升或能力较差的，扣减相应分数。 *无线电管理技术设施能力包括：监测能力、机动能力、管制能力、干扰查处能力、检测能力、信息化水平等。 |
|  |  |  |  | 无线电安全保障 | 3 | 重要业务/考试保障中的无线电安全 | 1）积极做好国家或省（自治区、直辖市、计划单列市）政府安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处置，及时制定安全保障工作方案、突发事件无线电应急处置预案，得0.5分；保障和应急处置队伍在人员、车辆、装备上配备合理、真实、有效，得0.5分；发生一起责任事故或重大失误，此项不得分。 2）根据国家或省（自治区、直辖市、计划单列市）政府要求，全部完成考试保障任务，并有相关工作记录，得1分； 3）有被当地媒体报道或政府部门表彰的情况，每次得0.5分，上限1分。 |
|  |  |  |  | 电磁环境效益 | 8 | 无线电管理工作对净化电磁环境所做的贡献 | 1）严格按照《无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查暂行办法》要求，制定年度工作计划并有效落实，相关记录完整，得4分； 2）主动查处未经许可设置、使用的无线电台（站）,相关工作记录齐全，得分=省、自治区年度实际查处无线电台（站）/150*3分（或直辖市年度实际查处无线电台（站）/100*3分）（后续可根据工作实际，调整参考值）; 3）开展无线电发射设备销售市场检查，及时处理非法生产、销售未经型号核准的设备，建立相关工作机制，有相关工作记录，得1分。 |
|  |  | 经济效益 | 4 | 促进当地经济发展 | 4 | 在保障重点行业、单位用频需求、频占费收缴、行政许可、台站创新管理等方面做的工作和贡献 | 1）建立完善的无线电台（站）数据库管理模式，确保数据的完整性和准确性，得1分； 2）制定频占费收缴工作实施计划，及时向缴费单位印发收费通知，积极与各缴费单位沟通联络，确保任务按时完成，得1分； 3）行政许可审核流程规范，审核及时，自受理无线电频率许可申请之日起20个工作日内审查完毕，作出许可或不予许可的决定，得1分； 4）行政执法：执法过程记录清晰，卷宗完整，得1分。 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 设备使用情况 | 2 | 设备使用是否规范，是否达到预期效果 | 1）及时向财政部门申请报废设备，不存在设备闲置情况，得1分； 2）设备使用情况有清晰完整记录，且各项设备得到有效使用，能够支撑无线电管理日常工作顺利进行，得1分。 |
|  |  |  |  | 人才队伍建设情况 | 2 | 项目实施对人、无线电管理事业发展是否带来可持续影响 | 1）每年开展至少一次全省培训，包括监测理论和技术培训，得1分； 2）制定详细的无线电技术演练方案，演练场景丰富，演练项目较为多样化，计划全部落实，并取得较好的演练成果，得0.5分； 3）相关技术人员能够研究解决监测工作中的技术难点问题，或对无线电新技术的发展提前研究提出有效监测手段，参与或完成与无线电管理工作密切相关的课题研究，并通过成果鉴定（含发表论文）,得0.5分。 |
|  |  |  |  | 普法宣传情况 | 2 | 是否充分发挥无线电管理工作职能，促进无线电管理事业健康发展 | 在国家级媒体开展无线电管理普法宣传，或采用其他形式得到较好的普法宣传效果的，得2分（在省级媒体开展无线电管理普法宣传的，得1分）。 |
|  |  |  |  | 资金使用整改情况 | 2 | 针对在资金使用监督检查（审计、绩效评价、专项检查）发现的问题，进行整改的及时性及效果 | 1）限期内进行了有效整改，得2分； 2）未按要求完成整改或整改效果较差的，得1分； 3）未整改的，得0分。 |
|  |  | 满意度 | 5 | 满意度 | 2 | 服务对象（包括民航、铁路、教育等部门）调研问卷满意度 | 服务对象满意度=满意度问卷平均分/总分*100% 得分=服务对象满意度*2 |
|  |  |  |  |  | 1 | 表扬表彰等情况 | 1）工业和信息化部领导、省（自治区、直辖市、计划单列市）党委政府领导对无线电管理工作作出肯定性批示的，得0.5分； 2）工信、政府办公厅等部门主要负责同志对无线电管理工作作出肯定性批示的，得0.5分。 |
|  |  |  |  |  | 2 | 年度工作全国通报情况 | 在全国通报中，工作突出被表扬的，得2分；通报批评的每通报1次扣1分：最多扣2分。 |