## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 吉木萨尔县-奇台县县域充换电设施补短板项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1876.00 |  | 1883.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10.04
|  | 其中：中央补助 |  | 1067 |  | 1721.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 809 |  | 161.9 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2025年计划建设充电站9座，标准桩194台（折合数），建成总功率18040kW,功率利用率达到4%。 |  |  |  |  | 联合试点县实际建成充电站9座，标准桩244.5台（折合数），建成总功率19080kW,功率利用率0.2%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 第二档地区年度功率利用率 |  | >=4.0% | 0.2% | 3 |  | 0.15 |  | 原因：一是2025年两县均大幅超额完成建设指标，在一定程度上稀释了功率利用率数据；二是两县地区区域范围较广，充电桩建设分布较为分散，且主要分布在农村地区，农村地区充电需求量较少，一定程度上影响了功率利用率指标的达成。改进措施：一是督促两县加强两地政府协作，扩大两县新能源汽车专项推广力度，推动存量燃油车分期分批置换为新能源车型，提升新能源汽车充电桩的需求；二是指导两县多部门协同发力，依托国家“两新”政策支持新能源汽车消费，同时推出新能源汽车停车优惠、充电优惠等组合政策，鼓励汽车经销商开展线下推广活动，从需求端扩大用户充电需求。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 中央财政奖励资金用于符合试点政策要求的充换电基础设施比例 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 试点县新建充换电基础设施应面向全社会开放比例 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 试点县新建充换电基础设施可用率 |  | >=99% | 51.29% | 4 |  | 2.07 |  | 原因：一是因为两县地区通信信息较弱，导致充电桩与国家清算平台存在间歇性通信中断；二是部分用户在充电过程中，误触充电桩上的“复位”或“急停”按钮，导致充电桩通电和通信中断。改进措施：一是督促联合试点县强化与桩企间技术对接，优化充电桩通信网络，确保不出现通信问题导致与国家监管平台断开的情况；二是指导联合试点县加强充电桩现场管理，张贴警示性标识、标语，避免用户误触“复位”或“急停”按钮，避免充电桩因通电和通信中断导致与国家清算平台断开的情况；三是指导联合试点县加强充电桩线上监管，指派专员定期跟踪国家监管平台数据，在发现平台出现异常/故障等问题时，做到第一时间摸排情况，快速解决问题。
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 试点县新建充换电基础设施额定功率大于等于120kW比例 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 新建充换电设施接入新能源汽车公共充换电基础设施奖励资金清算平台的比例 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 充换电设施支持管理政策体系 |  | 有所改善 | 有所改善 | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 年度新建充换电设施数量（台）目标（标准桩）完成率 |  | =100% | 126% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 年度新建充换电设施总功率（千瓦）目标完成率 |  | =100% | 105.8% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 年度高新技术新模式任务目标完成率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 项目投资成本 |  | <=6964万元 | 1883万元 | 20 |  | 20
绩效目标 | 效果目标 | 经济效益 | 新能源汽车渗透率 |  | 明显提升 | 明显提升 | 3 |  | 3
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 方便县域新能源汽车充电用户数 |  | 显著提升 | 756 | 3 |  | 3
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 县级邮政快递网点、农村物流节点、农村客货运场站（包括乡镇运输服务站、农村客货邮站点等）、交通综合服务站等场景覆盖率 |  | 显著提升 | 建设第一年覆盖率达到50% | 3 |  | 3
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 充换电基础设施与高速路出入口（3km范围内）、“四好农村路”等衔接情况 |  | 有所改善 | 建设第一年覆盖率达到40% | 3 |  | 3
绩效目标 | 效果目标 | 环境效益 | 节能减排效果 |  | 有所提升 | 降碳6.23吨 | 3 |  | 3
绩效目标 | 效果目标 | 可持续影响指标 | 试点期间试点县充换电设施空间布局整体合理性 |  | 有所提升 | 有所提升 | 3 |  | 3
绩效目标 | 效果目标 | 可持续影响指标 | 试点期间新建充换电设施可持续运营年限 |  | >=6年 | 6年 | 3 |  | 3
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95.26分