## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 为中小企业提供服务项目
主管部门 |  | 自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区中小企业发展促进中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 232.50 | 232.50 |  | 171.05 |  | 10 |  | 73.57% |  | 3.39
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 232.50 | 232.50 |  | 171.05 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为企业找到各阶段驱动要素开展定制化培训，不断提高中小企业发展质量和水平，计划开展1期中小企业经营管理人员相关培训。培训目的旨在帮助企业对接优质资源，提高企业经管理能力、研发生产能力等，助力企业高质量发展。 提供各类服务方面，结合我区中小企业的实际需求，2025年计划开展志愿、金融、创新创业、法律、数字化赋能等各类线上线下服务活动25场次。 针对我区中小企业发展过程中遇到的“融资难、融资贵、融资慢”的问题，发挥好新疆中小企业金融服务平台作用，广泛聚集金融资源，积极对接区内优质金融服务机构，为广大中小企业提供融资信息、金融知识培训、银企对接活动、交流对接等金融服务。 | [5 empty] | 为企业找到各阶段驱动要素开展定制化培训，不断提高中小企业发展质量和水平，开展了1期中小企业经营管理人员相关培训。帮助企业对接优质资源，提高企业经管理能力、研发生产能力等，助力企业高质量发展。 提供各类服务方面，结合我区中小企业的实际需求，2025年开展志愿、金融、创新创业、法律、数字化赋能等各类线上线下服务活动25场次。 针对我区中小企业发展过程中遇到的“融资难、融资贵、融资慢”的问题，发挥好新疆中小企业金融服务平台作用，广泛聚集金融资源，积极对接区内优质金融服务机构，为广大中小企业提供融资信息、金融知识培训、银企对接活动、交流对接等金融服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训、服务活动次数 | 8 | >=25 | =25 | 100 | 8 | 历史标准 | 25 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训、服务活动人数 | 8 | >=1000人次 | =1231人次 | 123.1 | 6.15 | 历史标准 | 1000 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 服务活动中企业参与积极性高，参与人员及服务效果均超出预期。后期将更加充分参考历史标准规律，精准研判数值指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “专精特新”高质量发展培训班 | 8 | >=1场 | =1场 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训、服务活动出勤率 | 8 | >=90% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训、服务活动按期完成率 | 8 | >=90% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | 20 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 20 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区中小企业中长期高质量发展 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 20 | 历史标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训、服务活动人员满意度 | 10 | >=90% | =98% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.54分