## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 卫星应用事业发展经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区卫星产业发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.70 | 72.70 |  | 53.41 |  | 10 |  | 73.47% |  | 3.37
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 72.70 | 72.70 |  | 53.41 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 承担国家和自治区卫星综合应用新疆示范工程建设的事物性工作，为政府综合决策提供支持；按照高分专项有关数据政策和管理办法获取、管理、分发高分卫星数据；用于开展卫星应用产业规划论证、技术培训、科学普及、应用技术研发和应用服务等；项目资金主要用于高分数据处理硬件系统升级改造、中心基础设施维护及野外数据采集平台专用车辆运行维护等保障经费。 | [5 empty] | 开展了卫星应用产业规划论证、技术培训、科学普及、应用技术研发和应用服务等工作，对高分数据处理硬件系统进行了升级改造，完成了中心基础设施维护及野外数据采集平台专用车辆运行维护，并开展了相关业务工作。截至2025年12月31日，数据自动化处理算力的数量完成1组，自治区各行业厅局高分卫星数据应用10次，数据的更新检验和入库数量5000副，扩容高分数据存储完成1套，数据处理和更新均达到年初计划目标；使用人员满意度达到90%；有效推进了卫星产业发展，推广了卫星业务在自治区各行业的深入应用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据自动化处理算力的数量 | 7 | =1组 | =1组 | 100 | 7 | 计划标准 | 2组 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区各行业厅局高分卫星影像应用次数 | 7 | >=10次 | =10次 | 100 | 7 | 计划标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据的更新检验和入库数量 | 7 | >=5000幅 | =5000幅 | 100 | 7 | 计划标准 | 4000幅 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扩容高分数据存储 | 7 | =1套 | =1套 | 100 | 7 | 计划标准 | 1套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据更新合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数据处理时间 | 6 | <=1天 | =1天 | 100 | 6 | 计划标准 | 1天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 数据系统设备购置经费 | 8 | <=31万元 | =20.16万元 | 65.03 | 1.01 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因市场价格波动，数据系统设备购置价格和预算价格存在差异。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 数据系统运行维护经费 | 6 | <=22万元 | =19.9万元 | 90.45 | 4.57 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本着价格最低，质量最优原则进行采购，数据系统运行维护费用最终中标价格和预算价格存在差异。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务工作开展经费 | 6 | <=19.70万元 | =13.35万元 | 67.77 | 1.17 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因工作规划变动，调整2025年业务工作内容，造成业务工作开展经费与预算存在差异。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进卫星产业发展，推广卫星业务在自治区各行业的深入应用 | 20 | 有效推进 | =20% | 100 | 20 | 计划标准 | 有效推进 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.12分