## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 无线电事业运行保障-业务用房修缮和办公设施购置
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区无线电管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.70 | 18.70 |  | 18.09 |  | 10 |  | 96.74% |  | 9.18
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 18.70 | 18.70 |  | 18.09 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展。通过对喀什东城无线电监测业务机房初次修缮，使其达到预定可使用状态，保证基本无线电监测业务开展所需功能实现，完成基本水、电、暖及消防设施的改造安装，对屋顶墙面进行粉刷，完成基本办公橱柜、监测业务开展实施的工作台的打造等；购置32块监测机房专用阀控密封式铅酸蓄电池、无线电行政执法和台站监测管理业务办公用沙发5套，旨在助力无线电技术监管工作顺利实施，助力监测管控更高效、服务更到位，使无线电管理职能发挥更有效。 | [5 empty] | 围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，为稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，利用单位挂帐无付款事项的自有资金，已完成喀什东城固定监测机房水、电、暖及消防设施的改造安装，完成机房防尘、防静电设施设备的改造安装，对屋内墙面进行粉刷，完成了基本办公橱柜、监测业务实施工作台的安装等，确保监测设备安装和运行，并达到预定使用状态；购置32块监测机房专用阀控密封式铅酸蓄电池和业务办公用沙发5套，助力监测办公更加高效，为喀什地区的电磁环境保护及管理和经济高质量发展提供了坚强保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础装修面积 | 10 | >=148.19平方米 | =148.19平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电池 | 10 | =32块 | =32块 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置沙发 | 10 | =5套 | =5套 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 10 | 2025年11月前 | 按期完工 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务社会大局稳定和经济持续发展 | 20 | 有效保障 | 监测覆盖范围 | 98 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 在满足现代新技术应用的监管方面存在盲区盲点，制约了对地方新兴产业发展的支撑能力。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.18分