## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 无线电事业运行保障办公设备购置项目
主管部门 |  | 自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田地区无线电管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.10 | 4.10 |  | 3.57 |  | 10 |  | 87.07% |  | 6.77
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 4.10 | 4.10 |  | 3.57 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，保障项目质量和效益，有效控制投资概算， 助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。为了单位职能更好发挥，根据单位工作实际需要，完成基本办公硬件设备设施补充购置，为职能发挥做好整体有效支撑。 | [5 empty] | 通过意向公开、申请采购计划，政采云电子卖场竞价，合同签订、验收等相关流程，完成了无线电事业运行保障办公设备1台热水器和1台多功能一体机购置项目。实现了基本办公硬件设备设施的补充，进一步提高工作效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量（台） | 12 | =2台 | =2台 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | =25年11月30日前 | =2025年8月30日 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =87.07% | 87.07 | 17.41 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 结合单位实际，该项目通过竞价进行采购，出现了偏差。措施是提高预算编制准确率，降低预算的偏差率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | <=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.18分