## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼拆迁补偿费
主管部门 |  | 自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 | 4.00 |  | 1.20 |  | 10 |  | 30.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 4.00 | 4.00 |  | 1.20 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了确保新疆建材陶瓷厂破产后建陶社区稳定，发放原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼拆迁补偿费（押金）1万元，其他相关委托业务费3万元，合计资金4万元，该项目实施将推进原陶瓷厂平房及小二楼加快拆除工作，进一步提升土地使用效益和群众满意度。 | [5 empty] | 该项目名称为原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼拆迁补偿费项目，资金主要用于退还原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼押金，预算数为4万元，执行资金总数1.2万元，预算执行率30%，绩效目标总体完成率26.11%，偏差率3.89%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁补偿资金发放人数 | 10 | >=2人 | =0人 | 0 | 0 | 计划标准 | 3人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 退还原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼押金属于历史遗留问题。陶瓷厂2007年破产清算时，为解决居住在破旧平房、小二楼的困难职工住房问题，原自治区建材行办（陶瓷厂主管部门）为职工申请新建了10栋444套解危解困房，于2009年底竣工投入使用。在每位搬迁户都签订的《集资建房及搬迁协议》中约定：集资人入住前须无条件交出原企业自建住房，企业将退还住房押金。该项工作本应于2010年完成，但因2010年2月拆除平房、小二楼时，个别人进行阻挠，要求对拆除的平房、小二楼进行补偿，并煽动部分人员上访，导致拆除工作无法开展。少部分房主抱有侥幸心理，认为不领取押金就可以得到更多补偿，促使该项工作推进缓慢、久拖不结。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付委托业务费次数 | 10 | >=2次 | =1次 | 50 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 退还原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼押金属于历史遗留问题。陶瓷厂2007年破产清算时，为解决居住在破旧平房、小二楼的困难职工住房问题，原自治区建材行办（陶瓷厂主管部门）为职工申请新建了10栋444套解危解困房，于2009年底竣工投入使用。在每位搬迁户都签订的《集资建房及搬迁协议》中约定：集资人入住前须无条件交出原企业自建住房，企业将退还住房押金。该项工作本应于2010年完成，但因2010年2月拆除平房、小二楼时，个别人进行阻挠，要求对拆除的平房、小二楼进行补偿，并煽动部分人员上访，导致拆除工作无法开展。少部分房主抱有侥幸心理，认为不领取押金就可以得到更多补偿，促使该项工作推进缓慢、久拖不结。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿资金支付率 | 10 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 退还原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼押金属于历史遗留问题。陶瓷厂2007年破产清算时，为解决居住在破旧平房、小二楼的困难职工住房问题，原自治区建材行办（陶瓷厂主管部门）为职工申请新建了10栋444套解危解困房，于2009年底竣工投入使用。在每位搬迁户都签订的《集资建房及搬迁协议》中约定：集资人入住前须无条件交出原企业自建住房，企业将退还住房押金。该项工作本应于2010年完成，但因2010年2月拆除平房、小二楼时，个别人进行阻挠，要求对拆除的平房、小二楼进行补偿，并煽动部分人员上访，导致拆除工作无法开展。少部分房主抱有侥幸心理，认为不领取押金就可以得到更多补偿，促使该项工作推进缓慢、久拖不结。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完成时间 | 10 | 2025年11月前 | =2025年11月前 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 退还原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼押金属于历史遗留问题。陶瓷厂2007年破产清算时，为解决居住在破旧平房、小二楼的困难职工住房问题，原自治区建材行办（陶瓷厂主管部门）为职工申请新建了10栋444套解危解困房，于2009年底竣工投入使用。在每位搬迁户都签订的《集资建房及搬迁协议》中约定：集资人入住前须无条件交出原企业自建住房，企业将退还住房押金。该项工作本应于2010年完成，但因2010年2月拆除平房、小二楼时，个别人进行阻挠，要求对拆除的平房、小二楼进行补偿，并煽动部分人员上访，导致拆除工作无法开展。少部分房主抱有侥幸心理，认为不领取押金就可以得到更多补偿，促使该项工作推进缓慢、久拖不结。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放拆迁补偿费（押金） | 10 | <=1万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 退还原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼押金属于历史遗留问题。陶瓷厂2007年破产清算时，为解决居住在破旧平房、小二楼的困难职工住房问题，原自治区建材行办（陶瓷厂主管部门）为职工申请新建了10栋444套解危解困房，于2009年底竣工投入使用。在每位搬迁户都签订的《集资建房及搬迁协议》中约定：集资人入住前须无条件交出原企业自建住房，企业将退还住房押金。该项工作本应于2010年完成，但因2010年2月拆除平房、小二楼时，个别人进行阻挠，要求对拆除的平房、小二楼进行补偿，并煽动部分人员上访，导致拆除工作无法开展。少部分房主抱有侥幸心理，认为不领取押金就可以得到更多补偿，促使该项工作推进缓慢、久拖不结。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费支出 | 10 | <=3万元 | =1.2万元 | 30 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 退还原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼押金属于历史遗留问题。陶瓷厂2007年破产清算时，为解决居住在破旧平房、小二楼的困难职工住房问题，原自治区建材行办（陶瓷厂主管部门）为职工申请新建了10栋444套解危解困房，于2009年底竣工投入使用。在每位搬迁户都签订的《集资建房及搬迁协议》中约定：集资人入住前须无条件交出原企业自建住房，企业将退还住房押金。该项工作本应于2010年完成，但因2010年2月拆除平房、小二楼时，个别人进行阻挠，要求对拆除的平房、小二楼进行补偿，并煽动部分人员上访，导致拆除工作无法开展。少部分房主抱有侥幸心理，认为不领取押金就可以得到更多补偿，促使该项工作推进缓慢、久拖不结。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升土地使用效益 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 退还原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼押金属于历史遗留问题。陶瓷厂2007年破产清算时，为解决居住在破旧平房、小二楼的困难职工住房问题，原自治区建材行办（陶瓷厂主管部门）为职工申请新建了10栋444套解危解困房，于2009年底竣工投入使用。在每位搬迁户都签订的《集资建房及搬迁协议》中约定：集资人入住前须无条件交出原企业自建住房，企业将退还住房押金。该项工作本应于2010年完成，但因2010年2月拆除平房、小二楼时，个别人进行阻挠，要求对拆除的平房、小二楼进行补偿，并煽动部分人员上访，导致拆除工作无法开展。少部分房主抱有侥幸心理，认为不领取押金就可以得到更多补偿，促使该项工作推进缓慢、久拖不结。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 领取补偿费用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 退还原新疆建材陶瓷厂职工平房、小二楼押金属于历史遗留问题。陶瓷厂2007年破产清算时，为解决居住在破旧平房、小二楼的困难职工住房问题，原自治区建材行办（陶瓷厂主管部门）为职工申请新建了10栋444套解危解困房，于2009年底竣工投入使用。在每位搬迁户都签订的《集资建房及搬迁协议》中约定：集资人入住前须无条件交出原企业自建住房，企业将退还住房押金。该项工作本应于2010年完成，但因2010年2月拆除平房、小二楼时，个别人进行阻挠，要求对拆除的平房、小二楼进行补偿，并煽动部分人员上访，导致拆除工作无法开展。少部分房主抱有侥幸心理，认为不领取押金就可以得到更多补偿，促使该项工作推进缓慢、久拖不结。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 40.00分