## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 原自治区轻工业行业管理办公室历史遗留档案数字化项目
主管部门 |  | 自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 37.31 |  | 10 |  | 93.28% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 40.00 | 40.00 |  | 37.31 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对原自治区轻工业行业管理办公室历史遗留档案数字化，更好处理机构改革历史遗留问题，有效助推解决档案存储和查询等问题，计划整理个人人事档案约500人，工资表约500卷，破产清算组档案约500本，会计凭证约4200册。其中档案扫描：包括拆卷、扫描、修图、校对、分图、质检、打包，图像上传等；信息录入：包括下架、拆卷、检查核对档案编页、粘贴、目录调整、按照业务系统要求的字段信息录入、打印封面、卷内目录、备考表、装订，总体数字化预算费用约40万。 | [5 empty] | 整理个人人事档案500人，工资表500卷（册），破产清算组档案500本。其中档案扫描：包括拆卷、扫描、修图、校对、分图、质检、打包，图像上传等；信息录入：包括下架、拆卷、检查核对档案编页、粘贴、目录调整、按照业务系统要求的字段信息录入、打印封面、卷内目录、备考表、装订，总体数字化费用37.3075万。有效助推解决档案存储和查询等问题，提升档案查阅便捷性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人事档案整理数量 | 5 | >=500卷 | =500卷 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 财务档案整理数量 | 10 | >=500册 | =500册 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 破产清算组档案整理数量 | 5 | >=500卷 | =500卷 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 档案验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人事档案整理经费 | 5 | <=4.25万元 | =13万元 | 306 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因分析：项目在执行过程中，又发现了未在现场踏勘时发现的遗留人事档案，但此类档案均需完整归档，为保证档案工作质量，依据现存的实际档案，将项目中的其它费用调剂至此处使用。改进措施：加强现场踏勘环节，严格按照预算总额推进项目，加快项目完成进度，确保项目质量及时效。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财务档案整理经费 | 10 | <=21.16万元 | =13.43万元 | 63 | 0.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因分析：项目在执行过程中，又发现了未在现场踏勘时发现的遗留人事档案，但此类档案均需完整归档，为保证档案工作质量，依据现存的实际档案，将项目中的其它费用调剂至此处使用。改进措施：加强现场踏勘环节，严格按照预算总额推进项目，加快项目完成进度，确保项目质量及时效。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 破产清算组档案整理经费 | 5 | <=12.50万元 | =10.88万元 | 87 | 3.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因分析：项目在执行过程中，又发现了未在现场踏勘时发现的遗留人事档案，但此类档案均需完整归档，为保证档案工作质量，依据现存的实际档案，将项目中的其它费用调剂至此处使用。改进措施：加强现场踏勘环节，严格按照预算总额推进项目，加快项目完成进度，确保项目质量及时效。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助推历史遗留档案查询数字化、便捷化 | 20 | 有效助推 | 有效助推 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.13分