## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区工信厅配电系统升级改造工程
主管部门 |  | 自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 205.12 | 205.12 |  | 102.96 |  | 10 |  | 50.20% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.12 | 205.12 |  | 102.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》、《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》、《关于自治区工业和信息化厅办公用房维修改造项目立项的复函》，按照“统筹兼顾、先急后缓、突出重点、量力而行”的原则，经现场勘查，综合审核，研究论证，安排办公用房配电系统升级改造项目。用于提升配电室容量，更换高低压配电设备及配套设施改造；更换变压器，对部分终端配电箱改造，配设重要负荷应急电源线路及双电源切换箱；增设供配电监控及配电室门禁系统，并完善消防配套设施等。 | [5 empty] | 完成项目现场勘查、问题排查、升级改造方案编制、立项及预算申报、政府采购流程备案等前期全流程准备工作，未开展实体施工及配电设备采购安装；项目资金专款专用、使用合规，无截留挤占挪用情况，预算执行率 55.09%，结转资金 92.116 万元，预计 2026 年 7 月 31 日前完成剩余工程施工、设备安装及全部资金支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造的单位 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造面积 | 10 | >=11001平方米 | =11001平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | >=95百分比 | =0百分比 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政府采购执行进度滞后，流程环节多、设备采购周期长，与政府采购主管部门对接衔接不够及时，未确定施工及设备供应单位，实体施工未启动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 5 | >=95百分比 | =50.2百分比 | 50.2 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政府采购执行进度滞后，流程环节多、设备采购周期长，与政府采购主管部门对接衔接不够及时，未确定施工及设备供应单位，实体施工未启动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 10 | <=6月 | 未开工 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政府采购执行进度滞后，流程环节多、设备采购周期长，与政府采购主管部门对接衔接不够及时，未确定施工及设备供应单位，实体施工未启动。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修（护）费 | 10 | <=43.79万元 | =43.79万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | 10 | <=17.83万元 | =14.53万元 | 82 | 5.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政府采购执行进度滞后，流程环节多、设备采购周期长，与政府采购主管部门对接衔接不够及时，未确定施工及设备供应单位，实体施工未启动。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他资本性支出 | 5 | <=143.50万元 | =54.68万元 | 38 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政府采购流程耗时超出预估，采购与施工环节衔接不畅，导致整体工期滞后。政府采购执行进度滞后，流程环节多、设备采购周期长，与政府采购主管部门对接衔接不够及时，未确定施工及设备供应单位，实体施工未启动。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 10 | >=95百分比 | =0百分比 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政府采购执行进度滞后，流程环节多、设备采购周期长，与政府采购主管部门对接衔接不够及时，未确定施工及设备供应单位，实体施工未启动。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 5 | >=95百分比 | =0百分比 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 政府采购执行进度滞后，流程环节多、设备采购周期长，与政府采购主管部门对接衔接不够及时，未确定施工及设备供应单位，实体施工未启动。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 35.50分