## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 石河子局一小区固定站巡检维护、开发区固定站电源系统维修,便携频谱仪电池维修和HE300天线维修
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州无线电管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.48 | 8.48 |  | 7.31 |  | 10 |  | 86.2% |  | 6.55
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 8.48 | 8.48 |  | 7.31 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 石河子局一小区固定站巡检维护、开发区固定站电源系统维修,便携频谱仪电池维修和HE300天线维修，保障石河子局无线电管理工作的重要技术支撑设备，提升无线电频率管理能力，提升无线电台站管理能力，满足月报监测和日常干扰排查及各类保障工作的基本要求。 | [5 empty] | 2025年完成了原石河子局一小区固定站巡检维护、开发区固定站电源系统维修、便携频谱仪电池维修和HE300天线维修，保障石河子辖区无线电管理工作的重要技术支撑设备，提升无线电频率管理能力，提升无线电台站管理能力，满足月报监测和日常干扰排查及各类保障工作的基本要求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 固定站巡检维护数 | 15 | >=1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 无线电设备维修数量 | 10 | =4套 | =4套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 无线电设备维修验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 固定站巡检及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 固定站巡检维护成本 | 10 | <=4.28万元 | =4.1万元 | 95.71 | 8.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目预算编制与实际竞价结果存在一定差额，导致预算执行与实际支出出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 无线电设备维修成本 | 10 | <=4.20万元 | =3.21万元 | 76.48 | 4.12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目预算编制与实际竞价结果存在一定差额，导致预算执行与实际支出出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行政区域无线电管理能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.60分
Note on N6: 预算执行得分计算错误
Note on I18: 指标得分计算错误
Note on I19: 指标得分计算错误