## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 阿瓦提县博斯坦市场固定监测站升级改造项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿克苏地区无线电管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 19.75 |  | 10 |  | 98.75% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 20.00 | 20.00 |  | 19.75 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，为稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展。根据单位工作实际需要，经过细致的调研，现有R&S DDF255可搬移式监测测向系统利用率较低，拟将R&S DDF255设备架设到阿瓦提县博斯坦市场固定监测站，将其改造为固定测向监测站，同时对原站铁塔天馈系统、电源、控制软件进行改造，升级新版的应用专业软件,极大提升该站点的性能和功能。为更好维护电波秩序，服务重点用频单位及职能发挥做好有效支撑，更好助力经济社会发展。 | [5 empty] | 阿克苏地区无线电管理中心2025年执行的阿瓦提县博斯坦市场固定监测站升级改造项目，年初预算20万元，项目内容是现有R&S DDF255可搬移式监测测向系统利用率较低，将可搬移式监测测向系统设备架设到阿瓦提县博斯坦市场固定监测站，将其改造为固定测向监测站，同时对原站铁塔天馈系统、电源、控制软件进行改造。截至2025年末，完成了阿瓦提县博斯坦市场固定监测站升级改造项目，实际执行数19.75万元，实际执行率98.75%，节约了0.25万元，项目的实施符合年初预算目标。升级改造后新版的应用专业软件,极大的提升该站点的性能和功能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 固定监测站升级改造项目 | 20 | >=1项 | =1项 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | >=95% | =98.75% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时间 | 10 | 2025年12月前 | =2025年11月12日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 固定站升级改造项目设施及软件更新成本 | 12 | <=13.60万元 | =13.6万元 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 固定站升级改造项目安装辅料等成本 | 8 | <=6.4万元 | =6.15万元 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分
Note on N6: 预算执行得分计算错误。