## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 无线电校准测试场和固定监测站维修维护
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区无线电监测中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.00 | 28 |  | 28.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 28 | 28 |  | 28 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 回填无线电校准测试场机房外围散水塌陷，平整修复周边地面，粉刷三面墙体；平整硬化安宁渠固定监测站外围地面；粉刷5个固定监测站，并更新维修老化电线、灯具、插座和防盗门。无线电校准测试场和5个固定监测站维修工程的实施将进一步改善机房内外部环境，消除安全隐患，保证无线电专业设备正常运转，发挥我中心专业优势，更好服务经济发展，维护社会稳定奠定更坚实的基础。 | [5 empty] | 按照年初制定的工作计划，完成了无线电校准测试场机房外围散水回填，平整修复周边地面，粉刷三面墙体；完成硬化安宁渠固定监测站外围地面；粉刷5个固定监测站，并更新维修老化电线、灯具、插座和防盗门。无线电校准测试场和5个固定监测站维修工程的实施将进一步改善机房内外部环境，消除安全隐患，保证无线电专业设备正常运转，发挥我中心专业优势，更好服务经济发展，维护社会稳定奠定更坚实的基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 戈壁石回填量 | 5 | >=50立方米 | =56.9立方米 | 113.8 | 4.31 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工程项目计划为预估量和实际施工量有出入
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地面修复面积 | 5 | >=130平方米 | =119.45平方米 | 91.88 | 3.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工程项目计划为预估量和实际施工量有出入
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 墙面粉刷面积 | 10 | >=1000平方米 | =1124平方米 | 112.4 | 8.76 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工程项目计划为预估量和实际施工量有出入
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地面平整硬化面积 | 5 | >=300平方米 | =306.35平方米 | 102.12 | 4.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工程项目计划为预估量和实际施工量有出入
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务经济发展，维护社会稳定 | 20 | 效果明显 | 效果明显 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.94分