## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 阿克苏温宿育肥场固定站门前环境整治项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿克苏地区无线电管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.32 | 5.32 |  | 5.21 |  | 10 |  | 97.93% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 5.32 | 5.32 |  | 5.21 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，为稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，按照阿克苏温宿县柯柯牙镇镇政府对柯柯牙村道路建设的统一规划的有关要求，做好对温宿县育肥场固定监测站门前环境美化整治工作。保障项目质量和效益，助力经济社会发展，维护社会稳定和长治久安。 | [5 empty] | 按年初下达的预算和设定的预算目标，本年完成了育肥场固定站门前环境整治项目预算。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地平整及绿化面积 | 5 | >=220平米 | =200平米 | 90.91 | 3.86 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因年初设置目标时，对年度指标值测算的不够精确，在施工时按现场实际情况对施工面积做了适当调整，导致执行面积大于预算面积，改进措施：今后要更加严谨设置年度指标值，全面了解分析项目实际情况。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 院外围墙基础保护散水面积 | 5 | >=50平米 | =120平米 | 240 | 0 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因年初设置目标时，对年度指标值测算的不够精确，在施工时按现场实际情况对施工面积做了适当调整，导致执行面积大于预算面积，改进措施：今后要更加严谨设置年度指标值，全面了解分析项目实际情况。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | >=95% | =97.93% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 10 | 2023年11月前 | =2023年11月前 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地平整及门前绿化带整治支出 | 7 | <=3.52万元 | =3.45万元 | 98.01 | 6.65 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目总体完成率为 100%，资金执行时节约了成本0.07万元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 院外围墙基础保护散水支出 | 6 | <=0.38万元 | =0.37万元 | 97.37 | 5.61 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目总体完成率为 100%，资金执行时节约了成本0.01万元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 院墙内外的水泥路面支出 | 7 | <=1.42万元 | =1.39万元 | 97.89 | 6.63 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目总体完成率为 100%，资金执行时节约了成本0.03万元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效服务社会大局稳定和经济持续发展 | 10 | 长期有效 | 长期有效 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人群满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.75分