## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 高技能人才培训基地建设
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆安装技工学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500 |  | 455.51 |  | 10 |  | 91.10% |  | 7.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 500 | 500 |  | 455.51 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照基地建设的要求，集中投入资金对我校现有基础设施进行升级改造，使培训场地和设施设备符合国家建设和安全标准。 2.进一步完善高技能人才培训的师资队伍建设方案，不断提高教师素质，满足基地培训对师资的要求。 3.按照专业与产业、企业、岗位对接，专业设置与岗位相对接的原则，调整专业课程设置。 | [5 empty] | 1.目前该项目两个子项目，其中建筑模型设计与制作（BIM施工技术）实训室基础设施已全部建成并投入教学使用；机电产品检测技术应用（焊接无损检测）实训室设备购置工作均已完成，因受教学楼项目建设滞后制约，部分设备放置在库房，部分设备已投入教学实训中。 2.继续加强师资队伍的建设，定期组织教师培训和学习活动，鼓励教师参加行业交流和学术活动，提高教师的教学水平和实际操作能力。 3.根据市场需求和企业需求，不断完善各专业课程设置、教材开发和线上教学资源，确保课程内容的前沿性和实用性。同时，将与相关行业和企业合作，共同开发更加贴近实际需求的教材和案例。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增基地数量 | 6 | =2个 | =1.75个 | 87.5 | 4.13 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 机电产品检测技术应用（焊接无损检测）实训室设备购置工作均已完成，因受教学楼项目建设未完工影响，该实训室建设还在进行中。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增教学设备数量 | 6 | >=295台 | =295台 | 100 | 6 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教师参加培训人次 | 5 | >=10人次 | =10人次 | 100 | 5 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置教学设备质量达标率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 5 | >=90% | =93.81% | 104.23 | 4.79 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设备政府采购率为93.81%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成及时率 | 6 | >=90% | =100% | 111 | 5.34 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设备购置完成率100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训支出人均成本 | 10 | <=2万元 | =1.88万元 | 94 | 8.5 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 培训费用为18.79万元，人均1.88万元。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | 10 | <=467万元 | =419.3万元 | 90 | 7.5 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 设备采购采用公开招标形式，最终合同价款419.30万元。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | 10 | >=2年 | =2年 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 5 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 因在建实训楼未完工，导致部分实训室无法正常投入使用，从而未进行企业满意度调查。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.03分