新疆维吾尔自治区

2023年度无线电管理经费资金

绩效自评报告

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

2024年5月

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，提高财政资金使用效益和项目实施效果，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函〔2022〕175号），按照《工信部无线电管理局关于组织开展2023年度无线电管理经费资金绩效评价工作的通知》（工无函〔2024〕172号）要求，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅（以下简称“我厅”）对新疆维吾尔自治区2022年无线电管理经费资金（原为“无线电频率占用费转移支付资金”，简称“频占费资金”）开展了绩效自评工作。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅（以下简称“我厅”）为我区无线电管理机构，内设无线电管理处（自治区无线电管理局）和无线电执法监督处。具体职责包括：负责贯彻落实国家无线电管理的法规、规章、政策；负责权限内无线电管理行政许可；负责无线电管理基础和技术设施的规划及建设；负责无线电管理派出机构和技术机构的业务管理工作；承担军地、涉外无线电管理协调工作；起草无线电管理地方性法规、规章和规范性文件；负责无线电行政执法和监督检查；承担国家下达的无线电干扰查处任务；受理区内无线电干扰申诉，并组织协调和查处；负责无线电频率占用费征收；负责组织重大活动、反恐维稳和国家级考试无线电安全保障；依法组织实施无线电管制。

新疆维吾尔自治区无线电监测中心（以下简称“自治区监测中心”）是我厅直属机构，是新疆维吾尔自治区无线电管理技术机构，为公益一类事业单位。主要职责为：监测无线电频谱资源的使用情况和电磁环境变化态势；监测无线电台（站）发射是否按照规定程序和核定的项目工作；开展特殊无线电监测和保护性无线电监测工作；查找无线电干扰源、非无线电设备辐射干扰源和未经批准擅自使用的无线电台（站）；检测无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学和医疗应用设备、信息技术设备和其它电气设备等非无线电设备的无线电波辐射；开展电磁环境测试；经国家或地方无线电管理机构批准，采取技术措施制止或阻断非法无线电发射；负责全疆无线电监测网、全疆信息网和全疆视频会议系统的运行和管理工作；帮助地（州、市）监测站完成无线电监、检测任务；负责全疆无线电监检测设备的故障判定工作；负责全疆技术设施统计工作；负责公众移动电话机和固定电话机质量的鉴定工作。

各地州（市）无线电管理局为我厅派出机构，是正县级公益一类事业单位，共有16个地州（市）无线电管理局。具体职责：根据国家和自治区有关无线电管理的法律法规和方针政策，协调处理辖区内无线电管理事宜；按照审批权限，审查无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电台（站）的频率和呼号、核发电台执照、收取无线电频率占用费；负责辖区内无线电监测及干扰协调、查处工作，查处未经批准使用的无线电台（站）；管理所属无线电监测站的工作。

（二）项目概况

无线电管理经费资金是指中央财政通过一般公共预算安排的，用于支持国家和地方无线电事业发展的一般性转移支付资金。依据《无线电频率占用费使用管理办法》（财建〔2012〕158号）和新发布的《无线电管理经费资金管理办法》（财建〔2023〕224号），无线电管理经费资金在新疆维吾尔自治区主要用于无线电管理基础设施和技术设施建设、无线电管理基础设施和技术设施运行维护和无线电管理专项监管工作。

地方无线电管理机构每年依据国家和地方无线电管理中长期发展规划、年度重点工作等，开展下年度无线电管理经费资金的申报工作。工业信息化部根据国家无线电管理发展规划、年度工作重点、各地无线电管理机构存量资产和预算执行情况，确定各地资金规模，并报财政部。财政部于全国人民代表大会批准预算后三十日内，正式下达无线电管理经费预算。地方无线电管理机构按照预算批复使用资金。

本次评价对象为财政部《关于提前下达2023年中央无线电管理经费预算的通知》（新财建〔2022〕188号）批复新疆维吾尔自治区的无线电管理经费预算，总规模7427万元。根据《工业和信息化部办公厅关于2023年无线电频率占用费转移支付资金使用计划业务审核意见相关事宜的函》（工信厅无函〔2022〕289号），预算包括无线电管理设施购建支出4749万元、无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出2257万元、无线电专项监管和其他相关支出421万元。

- 新疆维吾尔自治区2023年无线电管理经费资金批复情况表

| 支出类型 | 项目名称 |  | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线电管理设施购建支出 | 1 | 边境地区无线电管控能力建设项目（七期） | 2293 |
|  | 2 | 反恐维稳安全保障能力提升项目(七期) | 1778 |
|  | 3 | 军民融合提升项目(三期) | 678 |
|  | 小计 |  | 4749 |
| 无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出 | 1 | 无线电专用房屋建筑物 | 524 |
|  | 2 | 无线电管理特种车辆 | 231 |
|  | 3 | 技术设备 | 1502 |
|  | 小计 |  | 2257 |
| 无线电专项监管和其他相关支出 | 1 | 重大活动无线电安全保障 | 59 |
|  | 2 | 航空及铁路,水上无线电频率保护经费 | 35 |
|  | 3 | 无线电干扰查处 | 29 |
|  | 4 | 无线电频率协调 | 24 |
|  | 5 | 考试保障 | 23 |
|  | 6 | 无线电监管设备或技术研究 | 120 |
|  | 7 | 无线电专业技术人员培训 | 61 |
|  | 8 | 经财政部批准与无线电管理工作相关支出 | 70 |
|  | 小计 |  | 421 |
| 合计 |  |  | 7427 |

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况

根据2022年我厅上报工业和信息化部的《2023年频占费资金绩效目标申报表》，绩效目标具体如下表所示：

- 2023年无线电管理经费资金绩效目标表

| 总体目标 | 围绕“管频谱资源、管无线电台(站)、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关、突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好、保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展、维护社会稳定和长治久安。完成边境线重点出入口四类无线电监测站三期、二类固定监测站、三类固定监测站、边境县市三类固定监测站建设，阿克苏沙雅县、柯坪县、博州双河市机房购置，实施乌鲁木齐市无线电监测网优化提升，四辆移动监测车升级改造等项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出 | 产出数量 | 建设项目产出数量 | 二类站7座； 三类站11座； 四类站10座； 购置机房房屋3套； 移动监测车升级改造3辆； |
|  |  | 运行维护产出数量 | 开展业务用房、特种车辆、技术设施定期巡检维护4次； 开展设备检修和校准1次； |
|  |  | 专项监管产出数量 | 开展无线电专业技术人员培训≧5期； 开展无线电重大活动保障≧5次； 开展边境电磁环境测试≧1次； 开展考试保障≧5次； 开展监测技术演练≧1次； 无线电监测月报完成数量≧12次； |
|  | 产出质量 | 建设项目产出质量 | 建设项目质量达标率≧95%； |
|  |  | 运行维护产出质量 | 无线电监测设施完好率≧90% |
|  |  | 专项监管产出质量 | 重大活动非法信号处理率100%； 民航/铁路干扰查处处理率100%； 考试保障干扰处理率100%； 干扰申诉处理率≧98%； |
|  | 产出时效 | 建设项目产出时效 | 建设进度与预算申报书的差别程度≦2月(受疫情因素影响的除外) |
|  |  | 运行维护产出时效 | 故障设备及时处理率≧90% |
|  | 产出成本 | 建设项目成本控制 | 控制成本率≦15% |
| 效益 | 社会效益 | 技术能力提升 | 无线电管理技术设施能力提升效果较为明显，能够充分发挥无线电监测在干扰排查、活动保障等方面的支撑作用，监测技术设施频段覆盖范围在往年基础上提高百分比不低于10%；干扰申诉处理率≧98%；根据CNAS和CMA实验室管理的相关要求，确保全区检测设备完好，开展社会委托检测和政府委托检测完成率100%；信息化水平明显提升，实现新疆与国家无线电管理一体化基础平台生产环境的上线对接，保证各业务应用系统能够安全稳定运行，切实提高工作效率。 |
|  |  | 无线电安全保障 | 1.制定国家或自治区政府安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处置的工作方案或应急预案； 2.合理配备保障和应急处置队伍人员、车辆、装备； 3.根据国家或自治区政府要求，完成考试保障任务，并有相关工作记录。 |
|  |  | 电磁环境效益 | 1.主动查处未经许可设置、使用的无线电台(站)≧150个，且相关工作记录齐全； 2.开展无线电发射设备销售市场检查，及时处理非法生产、销售未经型号核准的设备，建立相关工作机制，有相关工作记录； 3.严格按照《无线电频率使用和在用无线电台(站)监督检查暂行办法》要求，落实工作，相关记录完整。 |
|  | 经济效益 | 促进当地经济发展 | 1.在服务当地经济社会发展、促进两化融合、保障重点行业、单位用频需求、台站创新管理有简报、汇报材料或成果>2项。 2.制定频占费收缴工作实施计划，及时向缴费单位印发收费通知，积极与各缴费单位沟通联络，完成频占费征缴任务>600万元； 3.行政许可审核流程规范，审核及时、自受理无线电频率许可申请之日起20个工作日内审查完毕，作出许可或不予许可的决定； 4.行政执法有详细的年度工作计划，组织有力、过程记录清晰。 |
|  | 可持续 影响 | 设备使用情况 | 1.及时向财政部门申请报废设备，不存在设备闲置情况； 2.设备使用情况记录清晰完整，各项设备得到有效使用。 |
|  |  | 人才队伍建设情况 | 1.全年开展全区培训演练≧1次，包括监测理论和技术培训； 2.制定详细的无线电技术演练方案、演练场景丰富，演练项目较为多样化，计划全部落实，并取得较好的演练成果； 3.参与或完成与无线电管理工作密切相关的课题研究，并通过成果鉴定（含发表论文）≧2个。 |
|  | 满意度 | 满意度 | 1.相关部门对无线电安全保障的满意度≧95%； 2.上级部门、领导对无线电管理工作作出肯定性批示≧1次； 3.全国工作通报中被通报表扬≧1次，通报批评≦0次。 |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对我区2023年无线电管理经费资金开展绩效自评，掌握无线电管理经费资金使用及管理情况，项目组织及实施情况，评估项目产出效果，发现资金使用和项目实施中存在的问题，以强化项目单位支出责任约束，有助于资金使用单位健全完善项目支出管理体系、提高管理水平和资金使用效益；同时全面推进绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为以后年度安排预算的重要依据，进一步优化资源配置。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法

1.评价原则

科学公正。绩效自评应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

激励约束。绩效自评结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效自评结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

本次绩效自评的指标体系以《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建〔2012〕158号）、《无线电管理经费资金管理办法》（财建〔2023〕224号）和《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函〔2023〕175号）为基础，结合无线电管理工作实际情况进行设定。

其中，一级指标包括“决策”“过程”“产出”“效益”四项内容。“决策”部分重点评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，共计10分；“过程”部分重点评价资金管理和组织实施情况，共计24分；“产出”部分重点评价建设项目、运行维护和专项监管的产出数量、质量、时效和成本，共计36分；“效益”部分重点评价社会效益、经济效益、可持续影响和满意度，共计30分。

### 3.评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、业务访谈法。

成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区的比较，综合分析无线电管理经费资金支出绩效。

业务访谈法。通过与项目实施有关人员进行面对面访问交流，了解项目政策决策、建章立制、资源配置、职责分工、内部控制以及项目具体实施等情况。

（三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

为更加客观公正的评价2023年度无线电管理经费资金绩效情况，我厅委托中国信息通信研究院协助开展绩效自评工作。根据绩效自评工作方案和材料清单，我厅督促自治区监测中心和各地州（市）无线电管理局及时提供相关材料，并汇总整理了全区绩效自评所需材料。

### 2.组织实施

2024年5月7日-9日，中国信息通信研究院组织专家组，包括技术、招投标方面的专家，赴我厅协助开展绩效自评工作，检查了2023年资金收支情况、项目实施情况、各项制度建设情况及取得效益情况等。

### 3.分析评价

2024年5月9日，我厅组织召开了2023年无线电管理经费资金绩效自评会，会上系统地总结了无线电管理经费资金的决策、过程、产出和效益情况，根据评价指标体系形成了绩效自评结果。

### 4.编制绩效自评报告

根据现场评价情况，我厅编制形成绩效自评报告。

三、综合绩效评价情况及评价结论

2023年，我区无线电管理经费资金执行情况良好，无线电管理专项工作开展有序，在促进当地经济社会发展、维护边境地区无线电安全等方面发挥了积极作用，经综合评价，我区2023年无线电管理经费资金绩效自评结果为“良（88.95分）”。具体得分情况见下表：

- 新疆2023年无线电管理经费资金绩效自评得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.8 |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 2 | 分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 24 | 资金管理 | 16 | 资金到位率 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 资金到位及时性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.7 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 7 | 6.33 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 3 | 2.99 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4 |
| 产出 | 36 | 产出数量 | 12 | 建设项目完成率 | 6 | 2.50 |
|  |  |  |  | 运行维护完成率 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他完成率 | 4 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 13 | 建设项目质量达标率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 运行维护质量达标率 | 3 | 2.83 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他质量达标率 | 6 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 9 | 建设项目完成及时率 | 3 | 1 |
|  |  |  |  | 运行维护完成及时率 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他完成及时率 | 3 | 3 |
|  |  | 产出成本 | 2 | 成本控制 | 2 | 2 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 13 | 技术能力提升 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 无线电安全保障 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 电磁环境效益 | 8 | 8 |
|  |  | 经济效益 | 4 | 促进当地经济发展 | 4 | 3.8 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 设备使用情况 | 2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 人才队伍建设情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 普法宣传情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用整改情况 | 2 | 1 |
|  |  | 满意度 | 5 | 满意度 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 88.95 |

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

该部分满分10分，自评得分9.7分。

1.项目立项

1）立项依据充分性

我厅依据《“十四五”国家无线电管理规划》《“十四五”新疆维吾尔自治区无线电管理和发展规划》等文件精神，紧密结合我区社会经济发展对无线电监测、管理的迫切需求，开展建设项目征集和相关项目立项工作。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合国家和我区无线电发展规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于无线电管理经费资金支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复情况。项目立项依据充分。

2）立项程序规范性

我厅按照《无线电频率占用费使用管理办法》（财建〔2012〕158号）、《无线电频率占用费转移支付资金使用管理细则》（国无办函〔2019〕2号）、《自治区工信厅党组关于进一步加强无线电管理工作的意见》（新工信党组〔2020〕6号）等相关规定，开展项目立项。无线电管理基础设施和技术设施建设项目进行了可行性研究和专家评审，并与运行维护、专项监管及其他资金使用计划一同经厅党组会审议通过，相关文件和材料符合要求。我厅于2022年6月13日向新疆维吾尔自治区财政厅（以下简称“自治区财政厅”）提请资金支持，自治区财政厅于2022年7月1日向财政部提请资金支持，稍晚于国家要求的上报时间（2022年5月20日和2022年6月15日）。我厅制定的《关于印发无线电专项资金内部审核工作流程的通知》（新经信办内〔2015〕51号）、《自治区工信厅党组关于进一步加强无线电管理工作的意见》（新工信党组〔2020〕6号）等相关文件对项目立项、申报环节做出了明确规定。项目立项程序基本规范。

2.绩效目标

1）绩效目标合理性

我厅在《2023年无线电频率占用费转移支付资金支出绩效目标》文件里设定的绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，绩效目标较为全面，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但存在个别指标设定不够合理的情况，如建设项目产出时效指标设置了“建设进度与预算申报书的差别程度≦2月（受疫情因素影响的除外）”，预算申报书项目建成时间均为2023年12月，与建设项目历年实施经验和实际开展情况存在较大出入。

2）绩效目标明确性

绩效目标包括产出指标（产出数量、产出时效、产出质量、产出成本）、效果指标（经济效益、社会效益、可持续性影响、满意度）等方面，与项目目标任务数或计划数相对应，且包含定性、定量指标。绩效目标设定全面、清晰、可衡量。

3.资金投入

1）分配合理性

根据国家批复的情况，我厅将2023年建设项目分配给厅本级和部分地州市无线电管理局组织采购实施。运行维护资金和专项监管资金的分配，我厅采取了二上二下的方式。各地州（市）无线电管理局根据自身需求申报运行维护资金和专项监管资金，同时提供运行维护支出和专项监管支出预算申报明细表。我厅审核后，将初审意见下发给各地州（市），各地州（市）根据初审意见，修改完善后再次申报运行维护资金和专项监管资金，我厅再次审核，并向主管副厅长汇报后，明确运行维护资金和专项监管资金的分配方案。资金分配情况见下表：

- 2023年无线电管理经费资金分配情况

| 序号 | 单位名称 | 资金分配（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 建设项目 | 运行维护 | 专项监管 |
| 1 | 自治区工信厅机关 | 5769.9 | 4489 | 1020.4 | 260.5 |
| 2 | 自治区监测中心 | 371.8 | 0 | 352.8 | 19 |
| 3 | 乌鲁木齐市无线电管理局 | 92.1 | 0 | 80.6 | 11.5 |
| 4 | 伊犁州无线电管理局 | 96.8 | 0 | 87.3 | 9.5 |
| 5 | 塔城地区无线电管理局 | 63.8 | 0 | 53.3 | 10.5 |
| 6 | 阿勒泰地区无线电管理局 | 62.9 | 0 | 54.4 | 8.5 |
| 7 | 博州无线电管理局 | 153.4 | 100 | 43.9 | 9.5 |
| 8 | 昌吉州无线电管理局 | 63.7 | 0 | 56.7 | 7 |
| 9 | 吐鲁番市无线电管理局 | 59.6 | 0 | 53.1 | 6.5 |
| 10 | 哈密市无线电管理局 | 75.4 | 0 | 65.9 | 9.5 |
| 11 | 巴州无线电管理局 | 42.3 | 0 | 35.3 | 7 |
| 12 | 阿克苏地区无线电管理局 | 258.3 | 160 | 86.8 | 11.5 |
| 13 | 克州无线电管理局 | 18 | 0 | 12 | 6 |
| 14 | 喀什地区无线电管理局 | 85.5 | 0 | 72 | 13.5 |
| 15 | 和田地区无线电管理局 | 88.6 | 0 | 77.1 | 11.5 |
| 16 | 克拉玛依市无线电管理局 | 39.8 | 0 | 33.3 | 6.5 |
| 17 | 石河子市无线电管理局 | 35.4 | 0 | 28.9 | 6.5 |
| 18 | 奎屯市无线电管理局 | 49.7 | 0 | 43.2 | 6.5 |
| 合计 |  | 7427 | 4749 | 2257 | 421 |

建设项目资金、运行维护资金和专项监管资金分配依据充分，资金分配合理，与各资金使用单位实际支出相匹配。

（二）项目过程情况

该部分满分24分，自评得分21.32分。

1.资金管理

1）资金到位率

根据《财政部关于提前下达2023年无线电管理经费预算的通知》（财建〔2022〕365号），财政部下达我区2023年无线电管理经费预算指标7427万元。根据《自治区财政厅关于提前下达2023年中央无线电管理经费预算的通知》（新财建〔2022〕188号），自治区财政厅实际批复资金7427万元。自治区财政厅预算分配总额与财政部批复预算总额一致，无线电管理经费资金到位率100%。

2）资金到位及时性

2022年10月27日，《财政部关于提前下达2023年无线电管理经费预算的通知》（财建〔2022〕365号）正式下达预算指标到自治区财政厅。我厅于2022年11月7日拟好向自治区财政厅报送《关于申请拨付2023年中央无线电管理经费的函》，未超过三十日。由于疫情原因，申请拨付的函未能向自治区财政厅报送。

3）资金使用合规性

我厅2023年无线电管理经费资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，基本符合项目预算批复或合同规定的用途，但存在车辆运行维护费中的其他交通费预算实际支出差旅费，重大活动无线电安全保障中的委托业务费预算实际支出采暖费等问题。《自治区财政厅关于提前下达2023年中央无线电管理经费预算的通知》（新财建〔2022〕188号）中明确了2023年无线电管理经费资金分配和使用计划，审批程序和手续完整。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4）预算执行率

截至2023年12月31日，我区2023年度无线电管理经费资金批复资金实际支出6718.827106万元，预算执行率为90.46%。

- 新疆2023年无线电管理经费预算执行情况

| 序号 | 单位名称 | 预算（万元） | 支出（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厅机关 | 5769.9 | 5369.131311 | 93.05% |
| 2 | 监测中心 | 371.8 | 243.562831 | 65.51% |
| 3 | 伊犁无管局 | 96.8 | 68.897387 | 71.17% |
| 4 | 塔城无管局 | 63.8 | 59.6472 | 93.49% |
| 5 | 阿勒泰无管局 | 62.9 | 45.467291 | 72.29% |
| 6 | 博州无管局 | 153.4 | 153.377753 | 99.99% |
| 7 | 昌吉无管局 | 63.7 | 58.861805 | 92.40% |
| 8 | 吐鲁番无管局 | 59.6 | 45.77162 | 76.80% |
| 9 | 哈密无管局 | 75.4 | 66.501247 | 88.20% |
| 10 | 巴州无管局 | 42.3 | 38.035737 | 89.92% |
| 11 | 阿克苏无管局 | 258.3 | 205.395036 | 79.52% |
| 12 | 克州无管局 | 18 | 12 | 66.67% |
| 13 | 喀什无管局 | 85.5 | 76.054502 | 88.95% |
| 14 | 和田无管局 | 88.6 | 82.103004 | 92.67% |
| 15 | 克拉玛依无管局 | 39.8 | 39.119964 | 98.29% |
| 16 | 石河子无管局 | 35.4 | 35.4 | 100.00% |
| 17 | 奎屯无管局 | 49.7 | 32.350907 | 65.09% |
| 18 | 乌鲁木齐无管局 | 92.1 | 87.149511 | 94.62% |
| 合计 |  | 7427 | 6718.827106 | 92.71% |

5）结转结余变动率

2023年初，我区2022年及以前年度的无线电管理经费资金结转结余共5688万元；截至2023年12月31日，共支出5673万元，结余结转资金变动率为99.74%。

2.组织实施

1）管理制度健全性

我厅根据国家对无线电管理技术设施建设的相关要求，制定了《关于印发无线电专项资金内部审核工作流程的通知》（新经信办内〔2015〕51号），包括了无线电管理建设项目和资金管理的相关制度，对资金的申报、资金支出审核、项目储备、结余资金使用等规定。《自治区经信委合同管理办法》（2014年）、《关于进一步加强项目执行及合同管理相关工作的通知》（2016年）对项目验收、项目规定进行了规定。《自治区工信厅党组关于进一步加强无线电管理工作的意见》（新工信党组〔2020〕6号）在严格无线电管理系统内部管理，明确加强财务管控、加强政府采购管理、加强固定资产管理、严格执行车辆管理制度、完善考核制度等方面提出了具体要求。部分管理制度形成时间较久，部分条款不能满足当前管理工作需要，缺少无线电技术设备设施运行维护相关制度、无线电管理经费资金管理等制度，管理制度有待进一步完善。

2）制度执行有效性

我厅2022年未进行项目或预算调整。建设项目能够按规定办理固定资产入库登记。完成竣工验收的建设项目金额均低于500万元，尚未满足报国家无线电管理机构备案要求。经现场审核项目采购全过程资料，采购程序基本能够落实《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规相关规定，但存在项目存档资料不完整，部分项目结果公告发布时间、合同签订时间超过法律法规规定的时限，采购文件未明确价格扣除政策等问题，项目存档资料的完整性和采购过程规范性有待完善。

（三）项目产出情况

该部分满分36分，自评得分29.33分。

1.产出数量

1）建设项目完成率

应在2023年完成验收的项目（包括2023年预算项目和拟在今年完成的以前年度预算项目）为2022年和2023批复的7个建设项目24个子项目。截至2023年底，2022年和2023年所有的建设项目均已完成采购流程，10个子项目完成了终验，建设项目完成率为42%。

- 建设项目完成情况统计表

| 项目名称 | 子项目名称 | 合同签订时间 | 合同约定验收时间 | 验收情况 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边境地区无线电管控能力建设项目（七期） | 边境线重点出入口四类无线电监测站(五期) | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.14-15出厂验收合格 |
|  | 二类固定监测站 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.16出厂验收合格 |
|  | 边境县市三类固定监测站 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.17出厂验收合格 |
|  | 柯坪县、沙雅县机房购置 | 2023.8-2023.10 | 2023.11.1完成 | 终验 | 2023.11.20终验 |
|  | 双河市机房购置 | 2023.9.21 | 合同签订后90个日历日 | 终验 | 2023.12.5终验 |
| 反恐维稳安全保障能力提升项目(七期) | 二类固定监测站 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.14-15出厂验收合格； |
|  | 三类固定监测站 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.13出厂验收合格 |
|  | 乌鲁木齐市无线电监测网优化提升项目(一期) | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.16出厂验收合格 |
| 军民融合提升项目(三期) | 3辆移动监测车升级改造项目 | 2023.11.9 | 2023.12.15前出厂验收合格；合同签订后180日内交货验收合格；合同签订后270日内最终验收合格 | 出厂验收 | 2023.12.14-15出厂验收合格 |
| 边海工程边境地区无线电管控能力建设项目（六期） | 边境线重点出入口四类无线电监测站（四期） | 2023.2.10 | 180日内出厂验收合格，270日内交货验收合格，360日内终验合格 | 交货验收 | 2023.7.18-19出厂验收； 2023.11.2-3交货验收（哈密除外） |
|  | 4座二类固定监测站 | 2023.2.20 | 180日内出厂验收合格，240日内交货验收合格，340日内终验合格 | 交货验收 | 2022.5.22出厂验收； 2023.10.20交货验收 |
|  | 莎车县购置房屋1套 | 2023.2.27 | 未明确约定交付时间 | 已完成 | 2023已交付 |
|  | 莎车县购置1套铁塔 | 2023.5 | 合同签订后20日内 | 终验 | 2023.5.27终验 |
| 反恐维稳安全保障能力提升项目（六期） | 1座二类固定监测站 | 2023.2.17 | 180日内出厂验收合格，240日内交货验收合格，340日内终验合格 | 出厂验收 | 2023.5.23出厂验收 |
|  | 3座三类固定监测站 | 2023.2.17 | 180日内出厂验收合格，240日内交货验收合格，340日内终验合格 | 出厂验收 | 2023.5.23出厂验收 |
|  | 2022年基于一体化平台的智能无线电异常信号警示系统（一期） | 2023.2.16 | 160日内出厂验收合格，220日内交货验收合格，320日内终验合格 | 交货验收 | 2023.9.11交货验收 |
|  | 2022年5G路测及干扰分析系统 | 2023.2.21 | 180日内交货验收合格，交货验收合格后100日内终验合格 | 交货验收 | 2023.12.28交货验收 |
|  | 2022年隐蔽式测向系统升级项目 | 2023.2.16 | 合同签订后180日内交货验收合格，交货验收合格后100日内最终验收合格 | 终验 | 2023.6.19交货验收；2023.11.23终验 |
| 信息系统基础设施建设工程项目（一期） | 全区无线电管理反恐维稳指挥中心视频会议系统升级改造项目 | 2022.12.9 | 30日内交货验收合格 | 终验 | 2022.12.17交货验收；2023.10.16终验 |
|  | 全区无线电管理一体化平台硬件环境升级扩容项目（一期） | 2022.12.9 | 60日内交货验收合格 | 终验 | 2023.1.10交货验收；2023.11.30终验 |
|  | 全区无线电管理一体化平台信息网络安全体系建设项目 | 2022.12.9 | 60日内交货验收合格 | 终验 | 2023.1.9交货验收；2023.11.30终验 |
|  | 基于一体化平台的卫星三维地图监测与安全预警应用系统 | 2022.12.12 | 180日内交付甲方初步验收 | 初步验收 | 2023.10.16初步验收 |
| 地州市局无线电监测网控制中心建设项目 | 哈密局无线电监测控制中心建设项目 | 2022-2023 | 2023.5.15前竣工 | 已完成 | 2023.6.9完成 |
|  | 乌鲁木齐局无线电监测控制中心建设项目 | 2022.12.20 | 1个月内交货验收合格，3个月内终验合格 | 终验 | 2023.3.16交货验收；2023.6.20终验 |

2）运行维护完成率

根据《省级无线电监测设施运行维护规定》（国无办〔2020〕4号）通知的要求，我厅委托青岛四合计量检测技术有限公司承担2023年东疆、北疆、12个地州市无线电管理局和南疆5个地州无线电管理局所属无线电监测设施开展运行维护服务工作。各地州市均提交了维护计划和维护报告，全年对全疆固定监测站、移动监测站、可搬移监测站、便携式监测设备、地市级无线电监测控制中心开展4轮的运行维护服务工作；对监测铁塔、开展2次巡检、维护、保养工作，对地州市无线电管理局所属放大器、衰减器进行1次集中巡检测试；对检测仪表和馈线在资产所属单位开展4次运行维护服务工作，按计划完成日常检查与支撑、定期巡检、故障处理及设备维护、应急及重大活动保障等工作。运行维护完成率100%。

3）专项监管及其他完成率

我厅全年组织开展全区无线电技术人员培训4次，参加国家组织的培训2次，各地州结合自身情况开展了相关培训；完成重大活动无线电安全保障任务26项；完成3个边境地区的电磁环境测试任务；完成等75场次各类国家级、自治区级统一考试的无线电安全保障任务；组织开展南疆片区无线电管理机动大队2023年技术演练，赴甘肃省参加西北四省区无线电监管技术演练；完成每月完成监测月报，共完成12次。专项监管及其他完成率100%。

2.产出质量

1）建设项目质量达标率

完成终验的10个项目均顺利通过验收，各项指标达到标准，达到合同要求，其余14个子项目顺利完成出厂验收和交货验收，建设过程中没有出现质量问题。建设项目质量达标率100%。

2）运行维护质量达标率

我区现有一至四类固定站198个，可正常使用175个，完好率88.38%；移动监测站38个，可正常使用34个，完好率89.47%；无线电特种车辆62辆，可正常使用54辆，完好率87.10%；便携设备、仪器仪表240台，可正常使用229台，完好率95.42%。综合设备完好率为91.5%。严格落实《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）的通知》（工信部无〔2017〕283号）和《关于进一步加强无线电监测设施验证工作的通知》（工无函〔2017〕433号）等文件要求，共完成测试验证项目58个，流程符合国家要求。

3）专项监管及其他质量达标率

2023年全年干扰申诉数量191起，查处数量191起，干扰申诉处理率100%。圆满完成第十九届亚运会、中国-环塔（国际）拉力赛、神州十六号返回舱返回、“中亚峰会”、第三十一届世界大学生运动会等重大活动无线电安全保障任务，活动前期和活动期间均未发现非法信号。受理民航、铁路干扰38起，处理38起，干扰查处处理率100%。保障考试期间未发现疑似作弊信号。组织开展“伪基站”“黑广播”“GOIP”打击活动，全年未发现黑广播、伪基站和GOIP案件。按照工作规范和工作计划，完成日常监测任务，编制并按时上报监测月报。

3.产出时效

1）建设项目完成及时率

计划在2023年完成终验的10个子项目中，7个项目按照合同约定时间完成，其余项目受现场安装、交货验收和试运行时间推迟等因素影响，3个项目的终验时间晚于合同约定时间。其余14个子项目均完成了出厂验收或交货验收，其中6个在合同约定时间内开展，8个超过了合同约定时间，但与合同约定时间差别较小。

2）运行维护完成及时率

我区2023年无线电监测设施维护由青岛四合公司分东疆、北疆12个地州市和南疆5个地州两个部分提供服务，并根据全区无线电监测设施运行维护服务实施计划及方案开展维护工作。其中，东疆、北疆四轮运行维护发现问题261起，及时解决108起，剩余153起未及时解决；南疆四轮运行维护发现问题212起，及时解决153起，剩余59起未及时解决；全区四轮运行维护发现问题473起，及时解决261起，剩余212起未及时解决，故障设备及时处理率55.2%。由于资金预算支出等原因，我区存在超过设备故障等级规定的时限完成维修的情况，但整体不影响无线电管理日常工作。

3）专项监管及其他完成及时率

我厅在无线电干扰投诉和查处中，对投诉的无线电干扰能够快速相应，并将干扰排查情况及时向投诉人反馈结果，投诉处理形成闭环。按照国家无线电管理机构要求，及时报送加强打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪活动工作报告、监测月报、干扰排查月报、考试保障工作日报、中短波监测工作月报、无人机专项监测任务工作报告和各项需要报送的材料。重大活动保障期间无无线电干扰发生。

4.产出成本

1）成本控制

2023年批复建设项目3项，共包含15个子项目（含12个建设子项目和3个设计子项目），预算金额4749万元，实际合同金额4490.024517万元，总体成本控制率为5.45%，成本控制良好。

- 2023年建设项目成本控制率

| 项目名称 |  | 预算金额 | 合同金额 | 成本控制率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边境地区无线电管控能力建设项目（七期） | 边境线重点出入口四类无线电监测站(五期) | 785 | 759.8 | 3.21% |
|  | 二类固定监测站 | 600 | 585.9 | 2.35% |
|  | 边境县市三类固定监测站 | 600 | 577.28 | 3.79% |
|  | 柯坪县、沙雅县机房购置 | 160 | 126.084517 | 21.20% |
|  | 双河市机房购置 | 100 | 95.26 |  |
|  | 边境地区无线电管控能力建设项目(七期)设计 | 48 | 47.65 | 0.73% |
| 反恐维稳安全保障能力提升项目(七期) | 二类固定监测站 | 420 | 403.2 | 4.00% |
|  | 三类固定监测站 | 900 | 792 | 12.00% |
|  | 乌鲁木齐市无线电监测网优化提升项目(一期) | 420 | 408.8 | 2.67% |
|  | 反恐维稳安全保障能力提升项目(七期)设计 | 38 | 37.65 | 0.92% |
| 军民融合提升项目(三期) | 3辆移动监测车升级改造项目 | 660 | 638.82 | 3.21% |
|  | 军民融合提升项目(三期)设计 | 18 | 17.58 | 2.33% |
| 合并 |  | 4749 | 4490.024517 | 5.45% |

（四）项目效益情况

该部分满分30分，自评得分28.6分。

1.社会效益

1）技术能力提升

我区2023年建设项目符合国家和新疆维吾尔自治区“十四五”无线电管理和发展规划，能够落实无线电管理战略纲要要求，满足我区无线电管理事业高质量发展需要，服务经济社会发展及国防建设，无线电管理技术设施能力提升效果明显，能够充分发挥无线电监测设施在干扰排查、活动保障等方面的支撑作用，具体表现在监测技术设施频段覆盖范围和监测覆盖范围在往年基础上有较大提高；各类重要时期、重大活动期间无线电相关保障工作，得到了服务对象较高评价，并多次获得领导肯定性批示和荣誉表彰；信息化水平明显提升，基本实现我区与国家无线电管理一体化基础平台上线对接。

2）无线电安全保障

我厅制定了自治区无线电管理应急预案、自治区无线电管理应对突发事件应急预案等相关文件，积极做好国家及自治区政府安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处置工作，同时，根据重大活动的特点和保障需求，制定各重大活动保障工作实施方案，明确车辆、设备、人员配备方案，重大活动期间无责任事故和重大失误发生。根据国家及自治区政府要求，全部完成考试保障任务，并有相关工作记录。因重大活动和重要考试无线电安全保障工作有力，获得会计考试、高考组织单位以及杭州亚运会赛事总指挥部信息技术指挥中心的感谢信。

3）电磁环境效益

我厅制定了2023年度无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查计划，明确各州市检查任务、检查方式和工作要求，共抽取台站3389台，其中一类台站716个（占总数的15%），二类台站320个，三类台站2673个（占总数的4%），检查中共查处未经或未按照许可事项使用无线电频率、设置无线电台（站）案件218件。我厅制定了《新疆维吾尔自治区无线电发射设备销售巡检工作细则》，积极开展无线电发射设备巡检工作，自治区组织“双随机一公开”执法检查2次，共检查经销商237家，无线电发射设备600余部，查处违法案件16起，下达责令整改通知书78份；地州自行组织20余次，共检查经销商131家，下达责令整改通知书50余份。

2.经济效益

1）促进当地经济发展

我区无线电频率、台站数据库系统于2013年按照国家频率台站数据库建设标准建设并沿用至今，实现与国家局频率台站数据库的联网、定期更新数据，并与我区政务服务平台实现联通，频率台站许可申请和注销的数据能够直接更新到频率、台站数据库中，其他的情况下不会直接改动数据库，保证了数据的完整性和准确性。

2023年，我区各频占费收费单位制定了频占费收缴工作计划835万元，及时向缴费单位印发收费通知并保持沟通联络，2023年实际收缴835.1689万元，征收比例100%。

我厅通过自治区人民政府网站实施无线电管理行政许可，该平台上有无线电频率使用许可，地面无线电业务台（站）设置、使用许可，无线电台识别码核发，无线电设备进关核准等许可事项，并列明了办理条件、办理材料、办理流程等信息，并明确法定办结时限为20工作日，承诺办结时限为12个工作日，我厅均在承诺办结时限内完成，行政许可流程规范，审核及时。

我厅对2023年全区行政执法案卷开展了评查工作，执法过程记录基本清晰，卷宗基本完整，但存在未按照法律要求没收违法设备、行政处罚告知书后未满听证期限做出行政处罚决定书、行政处罚告知书及处罚决定书处罚内容未载明没收设备名称型号、先行登记保存超过7日等问题。

3.可持续影响

1）设备使用情况

我厅2023年没有报废设备的情况。根据监测月报数据测算，固定站平均使用率约73.8%，移动站平均使用率约67.5%，可搬移站平均使用率约72.4%。设备使用情况有清晰完整记录，设备保管状况较好，能够支撑无线电管理日常工作顺利进行，但存在部分设备闲置的情况。

2）人才队伍建设情况

我厅组织开展了2023年全疆无人机反制装备管理实训、新疆无线电系统高级人才培训班（第一期）、新疆无线电系统高级人才培训班（第二期）、2023年全区无线电监测技术专班第一期强化集训等培训，选派干部参加了国家组织的涉藏涉疆地区无线电安全保障、无线电管理经费使用、无线电监测、行政执法工作培训，2023年人均培训约为10学时。组织开展了七省区（市）2023年无线电监测技术联合演练和2023年南疆片区无线电监管技术演练，无线电监测人员技术水平进一步提升。我区无线电管理人员在《中国科技信息》杂志上发表了《无线电管理宣传策略与方法研究》，针对当前无线电管理宣传存在的问题，从制定宣传计划、多渠道宣传、加强与教育机构的合作、建立在线资源平台等方面提出了相关建议。

3）普法宣传情况

全区把普法宣传工作融入到考试保障、走访检查、业务办理等日常工作中的各个环节，组织普法宣传进校园、进社区、进市场、进网红景点，借助传统媒介及新兴媒体平台宣传法律法规内容，同时利用世界无线电日、无线电管理宣传月开展各类宣传。一是利用主流传统媒体整版宣传，在各地具有权威力、影响力、公信力的广播电台、地方报刊及各地线上数字报纸连续开展专题无线电管理法律法规宣传，覆盖人群超过900万人次；二是利用微信公众号、官方抖音等平台转发无线电管理相关规定，播放总次数达万次；三是开展短信宣传，协调通讯运营企业面向各设台单位和各有关单位发送无线电管理法规宣传短信万余条，通过多种形式交流互动宣传，使宣传工作更接地气，社会公众无线电管理法治意识普遍增强宣传效果显著提升。

4）资金使用整改情况

针对2022年资金审计和绩效自评报告中存在的问题，我区进行了重点整改，其中部分整改已完成，部分整改正在进行中。无线电管理经费资金使用计划申报时间较去年有所提前，但仍晚于国家规定时间；资金使用管理方面，执行率达90.46%，较去年有明显改善，列支基本符合规定；项目招标程序中原有问题已进行有效整改；运维记录进一步完整，但是受资金预算支出等因素影响，个别监测站点故障未在规定时限内排除的问题依然存在；管理制度正在制定和完善过程中。

4.满意度

1）满意度

- 服务对象调研问卷满意度

根据中国移动通信集团新疆有限公司乌鲁木齐市分公司、新疆机场（集团）有限责任公司空管业务部、中国民用航空新建高空中交通管理局、新疆维吾尔自治区教育考试院、乌鲁木齐市人事考试中心、新疆维吾尔自治区会计专业技术资格考试协调小组办公室、新疆维吾尔自治区公安厅大型群众性活动安全保卫工作领导小组、中国科学院新疆天文台等单位反馈的满意度调查问卷，对我厅开展的无线电干扰查处和考试保障工作的满意度为100%。

- 表扬表彰等情况

落实自治区主要领导批示，完成非合作低轨卫星监测评估工作，开展西部战区和空军某重要军事任务无线电安全保障工作，派员参加2022年杭州亚运会保障，圆满完成2023年高考无线电安全保障，多次获得自治区分管领导、工信厅主要领导的肯定性批示。

- 年度工作全国通报情况

《国家无线电办公室关于2023年地方无线电管理机构工作情况的通报》中，我区部分工作亮点突出，组织领导、无线电监测和干扰查处、无线电经费资金管理三项评价指标全国排名并列第一，电波秩序维护全国并列第九；对我区主动发起地面业务频率台站国际申报工作给予表扬；2023年全国无线电管理机构综合排名全国第十四，较2022年有明显进步。《国家无线电办公室关于2023年无线电管理行政执法案件报送情况的通报》中，我区执法案件数量250件，全国排名第四，《新疆喀什地区陈某擅自使用无线电频率，擅自设置、使用无线电台（站）案》被选为2023年无线电管理行政执法典型案例。

五、主要经验和做法

（一）优化营商环境，进一步为企业减负。

一是全面施行无线电管理领域证明事项告知承诺制。企业在申请无线电频率使用许可和无线电台（站）设置使用许可时，可不提供电磁环境测试报告，出具一份具备无线电业务正常开展的电磁环境报告，同时承诺当发生无线电干扰时，不向无线电管理机构提出无线电干扰申诉和配合开展无线电干扰排查。二是通过与自治区真武服务平台的信息共享，进一步简化无线电频率使用许可和无线电台（站）设置使用许可申请者提交的材料。

（二）提升资金分配与实际需求的匹配程度。

根据国家批复的情况，我厅将2023年建设项目分配给厅本级和部分地州市无线电管理局组织采购实施。对于运行维护资金和专项监管资金的分配，我厅采取了二上二下的方式。各地州（市）无线电管理局根据自身需求申报运行维护资金和专项监管资金，同时提供运行维护支出和专项监管支出预算申报明细表。我厅审核后，将初审意见下发给各地州（市），各地州（市）根据初审意见，修改完善后再次申报运行维护资金和专项监管资金，我厅再次审核，并向主管副厅长汇报后，明确运行维护资金和专项监管资金的分配方案，确保运行维护资金和专项监管资金与实际需求相匹配。

（三）积极推进无线电管理领域军地协作。

一是高度重视部队干扰申诉，积极协调民航、铁路、运营商等单位，快速锁定干扰源，主动邀请部队代表参加无线电干扰协调会议商讨解决方案，要求乌鲁木齐移动公司关停其未办理设台手续的81套微波通信设备，并对涉嫌擅自设置使用的一套微波通信设备予以没收的行政处罚，彻底消除干扰信号，得到军方高度好评。二是积极参与部队重大活动，协助新疆预备役信息通信大队圆满完成2023年信息通信部队开训动员大会，得到部队领导的充分肯定。三是积极开展技术交流，派遣技术骨干赴新疆预备役信息通信大队开展无线电通信、无线电监测网应用培训。四是协调民航、铁路、电信、移动、联通等单位并组织全区无线电管理20余名技术人员，完成东、南、西部战区在我区界内某重大任务保障工作，获得战区感谢。

六、存在的问题及原因分析

（一）制度建设有待完善。缺少无线电技术设备设施运行维护相关制度，无线电管理建设项目管理和资金管理等制度印发时间较早，与当前管理要求不相适应。

（二）建设项目完成时效有待提升。受疫情、项目实施条件限制等因素影响，部分2018-2020年的建设项目2023年才完成终验，部分2021-2022年的建设项目至今未完成最终验收，项目期限较长。

（三）项目存档资料的完整性和采购过程规范性有待完善。存在项目存档资料不完整，部分项目结果公告发布时间、合同签订时间超过法律法规规定的时限，采购文件未明确价格扣除政策等问题。

七、相关建议

（一）制定完善无线电管理相关制度。根据国家最新政策要求，及时完善建设项目、运维等内控制度，进一步规范无线电管理工作。

（二）建设项目完成时效有待提升。加强与项目承建单位沟通，根据合同时间要求积极推进项目进展，及时解决项目执行中存在的问题，以保证项目实施进度。

（三）项目存档资料的完整性和采购过程规范性有待完善。加强对代理机构的监督管理，注重完善项目存档资料，确保招投标工作规范有序，合法合规。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：无线电管理经费资金绩效自评指标体系

附件：

无线电管理经费资金绩效自评指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 以省为单位考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 1）项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； 2）项目立项符合国家无线电发展战略纲要、规划和政策要求，得0.5分； 3）项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需，得0.5分； 4）项目立项内容不与相关部门同类项目或部门内部相关项目立项内容重复，得0.5分。 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 以省为单位考核频占费资金申报是否符合相关要求，申报流程等是否规范；项目立项是否经过集体决策，是否制定相关立项要求 | 1）项目是否按照规定的程序申请设立，得0.5分； 2）频占费资金使用计划按照规定时间上报，审批文件、材料符合要求，得0.5分； 3）事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策，并有相关记录，得0.5分； 4）制定项目立项相关管理制度或有明确立项要求，得0.5分。 |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 1）是否设立了绩效目标，并与实际工作内容具有相关性，得1分； 2）绩效目标是否与预算确定的资金量相匹配，预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平，得2分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等 | 1）是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与目标任务数或计划数相对应，得1分； 2）绩效目标清晰、可衡量，得1分。 |
|  |  | 资金投入 | 2 | 分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际情况是否相适应 | 1）地方无线电管理机构资金分配依据充分，得1分； 2）资金分配额度合理，与各资金使用单位实际情况相适应，得1分。 |
| 过程 | 24 | 资金管理 | 16 | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金（指预算批复资金当年到达地方无线电管理机构的资金）与预算批复资金的比率 | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% 得分=资金到位率*1 |
|  |  |  |  | 资金到位及时性 | 1 | 地方无线电管理机构是否及时向地方财政申请资金 | 财政部正式下达财政资金后三十日内，地方无线电管理机构向地方财政申请资金，得1分；超过三十日后申请资金，得0分， |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 1）符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； 2）地方财政拨付资金审批程序和手续完整，得1分； 3）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。存在上述情况；酌情扣1-3分。 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 7 | 当年项目预算资金是否按照计划执行 | 预算执行率=当年批复资金的实际支出金额/实际到位资金*100% 得分=预算执行率*7 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 3 | 当年消化以前年度结转结余资金（含应付未付）情况 | 结转结余资金变动率=[（年初）以前年度结转结余资金-（年末）以前年度结转结余资金）]/（年初）以前年度结转结余资金金额*100% 得分=结转结余资金变动率*3 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 3 | 以省为单位考核是否根据自身需要或相关要求制定相关管理制度 | 1）制定或具有无线电管理建设项目管理制度，得0.5分；内容规范完整，得0.5分； 2）制定或具有频占费资金管理制度，得0.5分；内容规范完整，得0.5分； 3）制定或具有其他管理制度（如合同管理/固定资产管理/运行维护/内部考核等）,得0.5分；内容规范完整，得0.5分。 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 是否按照相关制度要求执行 | 1）项目或预算调整，报相关部门履行了调整审批手续，得2分； 2）建设项目竣工验收完成后，按规定办理固定资产登记入库，并将竣工批复等有关材料报国家无线电管理机构备案，得1分； 3）项目采购过程（包括不限于采购文件编制、公告发布、开标、评标、结果公示（公告）、合同签订等过程）符合要求，得2分； 4）严格落实本单位其他相关管理制度，未落实一项扣0.2分。 |
| 产出 | 36 | 产出数量 | 12 | 建设项目完成率 | 6 | 建设项目产出数量是否达到绩效目标（包括当年预算项目和拟在今年完成的以前年度预算项目） | 建设项目完成率=建设项目实际产出数量/（可研）计划产出数量*100% 得分=建设项目完成率*6 建设项目产出数量可包括：项目建成数量、设备采购数量等。 |
|  |  |  |  | 运行维护完成率 | 2 | 运行维护产出数量是否达到绩效目标 | 运行维护完成率=运行维护实际产出数量/计划产出数量*100%得分=运行维护完成率*2 *运行维护产出数量可包括：定期巡检次数、维护人次、线路租赁数量等（取平均数）。 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他完成率 | 4 | 专项监管及其他产出数量是否达到绩效目标 | 专项监管及其他完成率=专项监管及其他实际产出数量/计划产出数量*100%得分=专项监管及其他完成率*4 *专项监管及其他产出数量可包括：重大活动保障次数、考试保障次数、频率协调次数、日常监测时长、培训次数、演练次数、课题研究个数等（取平均数）。 |
|  |  | 产出质量 | 13 | 建设项目质量达标率 | 4 | 建设项目是否符合合同要求，顺利通过验收（仅限于组织验收的项目，包括当年预算项目和以前年度预算项目） | 建设项目质量达标率=建设项目质量达标数量/建设项目实际产出数量*100% 得分=建设项目质量达标率*4 |
|  |  |  |  | 运行维护质量达标率 | 3 | 可正常使用的设备数量与全部设备数量（含正在维修中设备，使用时限达十年以上的设备除外）的比率 | 1）设备完好率满分2分 设备完好率=可正常使用的技术设备数量/全部技术设备数量*100%得分=设备完好率*2 2）无线电监测设施测试验证检查结果 无线电监测设施测试验证流程符合国家要求，按照要求完成测试数量和测试次数，并且取得相关检验报告的，得1分； 在用设施测试数量和测试次数未能按要求全部完成、或未开展无线电监测设施测试验证工作的，得0分； |
|  |  |  |  | 专项监管及其他质量达标率 | 6 | 专项监管及其他各项工作完成质量情况 | 1）干扰申诉处理率=处理数量（不含主动处理）/申诉数量*100% 得分=干扰查处率*1 2）重大活动非法信号处理情况 ①活动前期，未发现非法信号或发现非法信号并100%有效处理的得0.5分，未及时处理的得0分； ②活动期间，未发现非法信号或发现非法信号并100%有效处理的得0.5分，未及时处理的得0分； 3）民航、铁路干扰查处处理率 民航、铁路干扰查处处理率=处理的民航、铁路干扰数量/发现的民航、铁路干扰数量*100% 得分=民航、铁路干扰查处处理率*1 4）考试保障干扰处理率=处理数量/发现疑似作弊信号数量*100% 得分=考试保障干扰处理率*1; 5）“伪基站”、“黑广播”、“GOIP”处理率=处理数量/发现数量*100%得分=查处率*1 6）按照工作规范和各省工作计划，较好完成日常监测任务的，得1分； 注：未出现干扰、未发现非法台站数量的得满分。 |
|  |  | 产出时效 | 9 | 建设项目完成及时率 | 3 | 建设项目实际进展与计划的差别程度 | 按照计划及时完成，得3分： 未按照计划及时完成，但差别较小的，得1分； 与计划完成差别较大的，得0分。 |
|  |  |  |  | 运行维护完成及时率 | 3 | 设备发生故障时及时处理程度 | 在设备故障等级规定的时限内完成维修工作且符合质量要求，得3分； 超过设备故障等级规定的时限完成维修，但不影响无线电管理日常工作，得1分； 超过设备故障等级规定的时限，但对无线电管理工作影响较大，得0分。 |
|  |  |  |  | 专项监管及其他完成及时率 | 3 | 各项专项监管工作完成的及时性 | 1）在日常监测中，快速响应机制畅通，及时开展干扰排查并向投诉人（单位）反馈结果，投诉处理形成闭环，得1分； 2）省级无线电管理机构按照国家无线电管理机构要求及时报送各项相关工作内容的，得1分； 3）对重大活动保障期间的无线电干扰案件启动监测排查，响应处理及时，得1分。 |
|  |  | 产出成本 | 2 | 成本控制 | 2 | 成本控制率=（预算成本-合同成本）/预算成本 | 未超预算的情况，按以下标准打分： 成本控制率<15%,得2分； 15%≤成本控制率≤30%,得1分； 30%<成本控制率，得0分； 超预算的情况，按以下标准打分： 解释说明超预算的原因较为合理，得1分； 解释说明超预算的原因不合理或未说明相关情况，得0分。 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 13 | 技术能力提升 | 2 | 项目实施带来的无线电管理技术设施能力提升（包括当年预算项目和拟在今年完成的以前年度预算项目）。 | 1）无线电管理技术设施建设能够严格落实无线电管理战略纲要、中长期规划建设要求，能力提升明显的，得2分。 2）未有明显提升或能力较差的，扣减相应分数。 *无线电管理技术设施能力包括：监测能力、机动能力、管制能力、干扰查处能力、检测能力、信息化水平等。 |
|  |  |  |  | 无线电安全保障 | 3 | 重要业务/考试保障中的无线电安全 | 1）积极做好国家或省（自治区、直辖市、计划单列市）政府安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处置，及时制定安全保障工作方案、突发事件无线电应急处置预案，得0.5分；保障和应急处置队伍在人员、车辆、装备上配备合理、真实、有效，得0.5分；发生一起责任事故或重大失误，此项不得分。 2）根据国家或省（自治区、直辖市、计划单列市）政府要求，全部完成考试保障任务，并有相关工作记录，得1分； 3）有被当地媒体报道或政府部门表彰的情况，每次得0.5分，上限1分。 |
|  |  |  |  | 电磁环境效益 | 8 | 无线电管理工作对净化电磁环境所做的贡献 | 1）严格按照《无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查暂行办法》要求，制定年度工作计划并有效落实，相关记录完整，得4分； 2）主动查处未经许可设置、使用的无线电台（站）,相关工作记录齐全，得分=省、自治区年度实际查处无线电台（站）/150*3分（或直辖市年度实际查处无线电台（站）/100*3分）（后续可根据工作实际，调整参考值）; 3）开展无线电发射设备销售市场检查，及时处理非法生产、销售未经型号核准的设备，建立相关工作机制，有相关工作记录，得1分。 |
|  |  | 经济效益 | 4 | 促进当地经济发展 | 4 | 在保障重点行业、单位用频需求、频占费收缴、行政许可、台站创新管理等方面做的工作和贡献 | 1）建立完善的无线电台（站）数据库管理模式，确保数据的完整性和准确性，得1分； 2）制定频占费收缴工作实施计划，及时向缴费单位印发收费通知，积极与各缴费单位沟通联络，确保任务按时完成，得1分； 3）行政许可审核流程规范，审核及时，自受理无线电频率许可申请之日起20个工作日内审查完毕，作出许可或不予许可的决定，得1分； 4）行政执法：执法过程记录清晰，卷宗完整，得1分。 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 设备使用情况 | 2 | 设备使用是否规范，是否达到预期效果 | 1）及时向财政部门申请报废设备，不存在设备闲置情况，得1分； 2）设备使用情况有清晰完整记录，且各项设备得到有效使用，能够支撑无线电管理日常工作顺利进行，得1分。 |
|  |  |  |  | 人才队伍建设情况 | 2 | 项目实施对人、无线电管理事业发展是否带来可持续影响 | 1）每年开展至少一次全省培训，包括监测理论和技术培训，得1分； 2）制定详细的无线电技术演练方案，演练场景丰富，演练项目较为多样化，计划全部落实，并取得较好的演练成果，得0.5分； 3）相关技术人员能够研究解决监测工作中的技术难点问题，或对无线电新技术的发展提前研究提出有效监测手段，参与或完成与无线电管理工作密切相关的课题研究，并通过成果鉴定（含发表论文）,得0.5分。 |
|  |  |  |  | 普法宣传情况 | 2 | 是否充分发挥无线电管理工作职能，促进无线电管理事业健康发展 | 在国家级媒体开展无线电管理普法宣传，或采用其他形式得到较好的普法宣传效果的，得2分（在省级媒体开展无线电管理普法宣传的，得1分）。 |
|  |  |  |  | 资金使用整改情况 | 2 | 针对在资金使用监督检查（审计、绩效评价、专项检查）发现的问题，进行整改的及时性及效果 | 1）限期内进行了有效整改，得2分； 2）未按要求完成整改或整改效果较差的，得1分； 3）未整改的，得0分。 |
|  |  | 满意度 | 5 | 满意度 | 2 | 服务对象（包括民航、铁路、教育等部门）调研问卷满意度 | 服务对象满意度=满意度问卷平均分/总分*100% 得分=服务对象满意度*2 |
|  |  |  |  |  | 1 | 表扬表彰等情况 | 1）工业和信息化部领导、省（自治区、直辖市、计划单列市）党委政府领导对无线电管理工作作出肯定性批示的，得0.5分； 2）工信、政府办公厅等部门主要负责同志对无线电管理工作作出肯定性批示的，得0.5分。 |
|  |  |  |  |  | 2 | 年度工作全国通报情况 | 在全国通报中，工作突出被表扬的，得2分；通报批评的每通报1次扣1分：最多扣2分。 |