产业技术创新团队支持计划—产业创新研究院资金项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：产业技术创新团队支持计划-产业创新研究院项目

实施单位（公章）：自治区工业和信息化厅

主管部门（公章）：人事处

项目负责人（签章）：董永军

填报时间：2024年3月15日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

自治区坚决贯彻落实习近平总书记关于创新驱动发展重要论述和考察新疆时的重要讲话重要指示精神，围绕特色优势产业，打破技术、人才瓶颈制约，积极推动产业链、供应链、创新链深度耦合，促进产业绿色低碳发展，把更多创新成果转化为产业发展优势。但在工业强区建设进程中，特色优势产业创新机制不畅、对外技术依存度高、关键核心技术受制于人、产业共性技术供给不足、成果转化率不高等问题仍然突出。破解关键领域“卡脖子”难点，需要从根上入手。加快建立和完善产业创新研究院体系、重构我区产业创新生态系统，就是针对实现科研技术向产品技术转移的创新系统缺乏，产业共性技术供给体系缺失，以及产业发展的基础零部件、基础材料、基础工艺、基础技术、基础软件“五基”较为薄弱等根源性问题，着力打造出“产业创新、科研应用、人才培养”融合发展的新模式，促使“政产学研用”通道齐发力，走活创新发展、人才培养这盘棋，更好地把人才、创新和发展统筹起来，推动创新成果商业化、产业化，全面提升我区产业持续竞争力。

- 项目主要内容：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于发展更多特色产业，靠创新实现更好发展的重要指示和考察新疆时重要讲话重要指示精神，坚持新发展理念，面向国内外产业创新发展前沿和“十四五”期间我区特色优势产业及未来产业发展的迫切要求，围绕油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、粮油、棉花和纺织服装、绿色有机果蔬、优质畜产品、新能源新材料等八大产业集群和特色优势产业发展，建设一批“以产业创新为引领、技术转化为重点、人才培养为抓手、校企合作为基础、产研融合为桥梁”，推动在重点领域产业技术创新和研发成果转化应用的产业创新研究院，打造出新型技术创新新平台、成果转化新引擎、人才集聚新高地，为我区产业高质量发展提供技术支撑和创新动力。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资16450万元，其中：财政本级资金16450万元。项目实际支出16450万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资16450万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合自治区第一批产业创新研究院专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自治区第一批产业创新研究院资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于财政拨款，项目资金到位16450万元，全年执行16450万元，预算执行率为100%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

自治区产业创新研究院围绕自治区的产业创新发展需求，以关键技术研发创新与产业化应用、人才培养为目的，构建起人才培养新高地、产业技术创新新平台、成果转化新引擎、政企互动新桥梁。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金到位后根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

自治区第一批产业创新研究院项目所包含的全部项目建设内容。

3、绩效评价的范围

自治区第一批产业创新研究院项目的决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目产出权重为40分，项目过程成本指权重为20分，项目效益权重为20分,项目满意度权重10分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对自治区第一批产业创新研究院项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为84.5分，属于“优”。其中，产出指标权重为40分，得分为36.05分，得分率为90.13%。成本指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。效益指标权重为20分，得分为19.29分，得分率为96.45%。满意度指标权重为10分，得分为9.16分，得分率为91.6%。

表1综合评分表

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 实际完成值 | 完成率 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养、引进高层次人才（名） | 5 | 60 | 58 | 96.67 | 4.83 |
|  |  |  | 培养优秀青年科技人才 | 5 | 100 | 115 | 115.00 | 4.25 |
|  |  |  | 培养本土科技创新团队 | 5 | 15 | 12 | 80.00 | 4 |
|  |  | 质量指标 | 取得新理论、新技术、新产品（个） | 4 | 40 | 47 | 117.50 | 3.3 |
|  |  |  | 建立行业技术规范、标准（国标、国家、行业、地方等标准） | 5 | 14 | 16 | 114.29 | 4.29 |
|  |  |  | 申请国家专利/著作权数量 | 4 | 56 | 60 | 107.14 | 3.71 |
|  |  |  | 任务书履约率 | 4 | 90 | 97.57 | 108.41 | 3.67 |
|  |  |  | 验收通过率 | 4 | 100% | 100% | 100.00 | 4 |
|  |  | 时效指标 | 验收及时率 | 4 | 100% | 100% | 100.00 | 4 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设总投资增幅 | 7 | 10% | 72.53% | 100.00 | 7 |
|  |  |  | R&D经费投入强度增幅 | 7 | 10% | 15.22% | 100.00 | 7 |
|  |  | 社会成本指标 | 整合优势共建单位（个） | 6 | 14 | 124 | 100.00 | 6 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业营利增幅 | 5 | 10 | 117.72 | 100.00 | 5 |
|  |  |  | 科技成果转化率增幅 | 5 | 10 | 12.71 | 100.00 | 5 |
|  |  | 社会效益指标 | 提出产业发展政策建议（条） | 5 | 35 | 40 | 114.29 | 4.29 |
|  |  | 生态效益指标 | 单位增加值能耗下降 | 5 | 3 | 30.1 | 100.00 | 5 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受资助科研人员的满意度 | 10 | 90% | 97.58% | 108.42 | 9.16 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出

数量指标方面：

- a.培养、引进高层次人才（名）指标，指标值为60名，实际完成58名，完成率96.67%，偏差率3.33%，偏差原因是按照博士学历标准计算。

- b.培养优秀青年科技人才指标，指标值为100，实际完成115，完成率115%，偏差率15%，偏差原因是按实际完成情况统计。

- c.培养本土科技创新团队指标，指标值为15，实际完成12，完成率80%，偏差率20%，偏差原因是按照工业领域、科技创新方向进行统计。

- 质量指标方面：a.取得新理论、新技术、新产品（个）指标，指标值为40，实际完成47，完成率117.%，偏差率17.5%，偏差原因是按实际完成情况统计。

- b.建立行业技术规范、标准（国标、国家、行业、地方等标准）指标，指标值为14，实际完成16，完成率114.29%，偏差率14.29%，偏差原因是按实际完成情况统计。

- c.申请国家专利/著作权数量指标，指标值为56，实际完成60，完成率107.14%，偏差率7.14%，偏差原因是按实际完成情况统计。

- d.任务书履约率指标，指标值为90%，实际完成97.57%，完成率108.41%，偏差率8.41%，偏差原因是按实际完成情况统计。

- e.验收通过率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%%，偏差率0%。

- 成本指标方面：a.建设总投资增幅指标，指标值为10%，实际完成72.53%，完成率100%，偏差率0%。

- b.R&D经费投入强度增幅指标，指标值为10%，实际完成15.22%，完成率100%%，偏差率0%。

- c.整合优势共建单位（个）指标，指标值为14，实际完成124，完成率100%，偏差率0%。

- 时效指标方面：a.验收及时率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（四）效益情况

- 经济效益指标方面：a.企业营利增幅指标，指标值为10%，实际完成117.72%，完成率100%，偏差率0%。

- b.科技成果转化率增幅指标，指标值为10%，实际完成12.71，完成率100%，偏差率0%。

- 社会效益指标方面：a.提出产业发展政策建议（条）指标，指标值为35，实际完成40，完成率114.29%，偏差率14.29%，偏差原因是按实际完成情况统计。

- 生态效益指标方面：a.单位增加值能耗下降指标，指标值为3%，实际完成30.1%，完成率100%，偏差率0%。

- 满意度指标方面：a.受资助科研人员满意度指标，指标值为90%，实际完成97.58%，完成率108.42%，偏差率8.42%，偏差原因是根据实际情况完成统计。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

需进一步强化项目的评估和监控，确保能动态掌握项目实施情况。

- 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

- 七、其他需要说明的问题

无