组团参加第二十三届中国国际工业博览会资金项目支出绩效评价报告

（ 2023年度）

项目名称：组团参加第二十三届中国国际工业博览会

实施单位（公章）：装备工业处

主管部门（公章）：自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：刘新星

填报时间：2024年3月12日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

一是中国国际工业博览会（以下简称 “工博会”）是经国务院批准，由国家发展改革委、工信部等八部委和上海市人民政府共同主办，是我国装备制造领域规模最大、质量最高、最具影响力的专业性、工业类展会。二是贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于加快“八大产业集群”建设的决策部署，展示好新疆工业领域尤其是装备制造业所取的成就和创新产品，根据自治区领导在《关于邀请参加第二十三届中国国际工业博览会的函》上批示要求，结合实际制定《第二十三届中国国际工业博览会新疆代表团参会方案》，并按方案内容开展相关参展工作。

- 2.主要内容及实施情况

项目内容：组团参加第二十三届中国国际工业博览会项目自治区人民政府领导同志，自治区人民政府办公厅、工信厅、发改委、科技厅、贸促会和各地州市工信局、开发区及企业的86名代表组成新疆代表团参加，13家装备制造企业进行新疆特装展示。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资93.52万元。其中财政拨款93.52万元，其他资金0万元，项目实际支出93.52万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资93.52万元，其中政府采购资金23.2万元。按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循专项资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于[2150502]一般行政管理事务，项目资金到位93.52万元，全年执行93.52万元，预算执行率为100%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

通过中国国际工业博览会平台，展示新疆工业领域尤其是装备制造业所取得的成就和创新产品，彰显新疆建设丝绸之路经济带核心区重要的装备制造业和向西出口产业基地的美好前景，与国内外企业加强交流和学习，促进大企业大集团及配套产业产能转移落户新疆，提升我区装备制造业走向国际的能力和水平，进一步促进我区装备制造业延链、补链、强链。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

严格执行《预算法》，强化财政资金得到事前、事中和事后多方面的跟踪监督。发挥财政调控功能，提高财政资金使用效益，促进财政支持社会经济目标实现的重要作用。

2、绩效评价的对象

组团参加第二十三届中国国际工业博览会项目所包含的全部项目内容。

3、绩效评价的范围

组团参加第二十三届中国国际工业博览会项目的决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明和有效的原则。

2、评价指标体系

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。按照设定的三级指标体系，制定4个一级指标（产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标），6个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、满意度指标），10个三级指标（活动天数、活动场次、人数、企业数量、参展率、及时率、展位费、服务、产业链发展、满意度）等方面参与评价。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重为5分，项目产出权重为50分，项目效益权重为40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、预算支出标准等确定此次绩效评价指标标准值。

具体评价指标体系详情见附件1。

3、绩效评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和预算支出标准。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。学习评价指标体系和绩效相关文件通知，充分了解绩效评价工作的要求和项目指标内容。

- 组织实施。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次展会实现了多层面、高起点展示了我区装备制造业发展所取得的可喜成绩及装备制造业企业先进技术与产品。积极推动内地先进制造产业向新疆转移，为高质量建设“八大产业集群”蓄势聚力。对项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为10分，得分为 10分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | ≥95% | 100% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程、政府采购程序符合相关要求，所设定的绩效目标指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

# 1.项目过程情况

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

# 2.项目产出指标情况

# 数量指标：组团参加第二十三届中国国际工业博览会项目会议天数指标大于或等于3天，实际完成5天，完成率100%;人数指标，指标值为86人，实际完成86人，完成率100%。参加活动场次指标大于或等于1次，实际完成1次，完成率100%。参展企业指标13家，实际参展13家，完成率100%。

# 质量指标：组团参加第二十三届中国国际工业博览会项目人员参展率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%；

# 时效指标：组团参加第二十三届中国国际工业博览会项目参展及时率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

# 2.成本指标

# 经济成本指标：组团参加第二十三届中国国际工业博览会支出指标，指标值为93.52万元，实际完成93.52万元，完成率100%，偏差率0%。

# 3.项目效益情况

# 社会效益指标方面：提高指导产业集聚和产业链发展，实际完成有效提高，完成率100%，偏差率0%。

# 满意度指标方面：组团参加第二十三届中国国际工业博览会参展企业满意度指标，指标值为95%，实际完成100%，完成率105%，偏差率5%，偏差原因是人员满意度高。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目方案，按照方案在项目实施过程中做好定期监督检查，及时规范项目作证材料，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：无

- 六、有关建议

无

- 七、其他需要说明的问题

- 无