自治区战略性新兴产业专项资金项目

支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：自治区战略性新兴产业专项资金项目实施单位（公章）：自治区工业和信息化厅

主管部门（公章）：自治区财政厅

项目负责人（签章）：万嘉钰

填报时间：2024年3月11日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2011年自治区党委、人民政府印发了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见》(新党发〔2011〕17号)，同年设立了自治区战略性新兴产业专项资金，用于支持战略性新兴产业发展。2018年自治区财政暂停了专项资金。2019年经自治区工信厅与财政厅协商并报请自治区人民政府和自治区人大批准，恢复了自治区战略性新兴产业专项资金。

- 项目主要内容：

项目主要内容：2023年自治区战略性新兴产业专项资金用于支持自治区战略新兴产业的发展，重点支持三个方面：一是自治区重点战略性新兴产业建设项目14项；二是新模式新业态应用项目4项；三是首台（套）、首批次、首版次产品认定和奖励项目6项。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作。目前，项目资金已经拨付到位，企业已经使用专项资金开始执行项目建设或投入研发新产品，项目验收工作正在逐步开展。

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数800万元，全年预算数800万元，实际总投入800万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财一般公共预算拨款。

资金分配如下：

1.重点战略性新兴产业建设项目14项，按照《资金管理办法》中“对于总投资小于5亿元的项目给予不超过50万元的专项资金补助。投资总额5亿元以上、特别重大、产业带动效益较显著、填补产业链关键环节贡献较突出的项目，给予投资总额1%以内（最高不超过300万元）的专项资金补助。”的规定，根据项目总投资在3000万以下、3000万-5000万、5000万-1亿、1亿-5亿、5亿-10亿、10亿-20亿、20亿以上，对14个项目分别分配资金25-90万元，共计530万元。

2.新模式新业态应用项目4项，按照《资金管理办法》中“给予投资总额10%以内（最高不超过50万元）的专项资金补助。”的规定，根据项目总投资在2000万以下、2000万-1亿、1亿-2亿、2亿以上，对4个项目分别分配资金20-50万元，共计125万元。

3.首台（套）、首批次、首版次产品认定和奖励项目6项，按照《资金管理办法》中“按照研制单位已实现市场销售收入给予奖励，奖励金额原则上不超过产品销售收入总额的60%，奖励总额最高不超过100万元。”的规定，根据产品累计销售收入在1000万以下、1000万-3000万、3000万-5000万、5000万-1亿、1亿以上，对6个产品分别分配奖励资金20-40万元；同时，共计145万元。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数800万元，全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%，主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）把政府引导与市场作用结合起来，把壮大优势产业与建设重点项目结合起来，集中力量优先发展优势产业，建设一批重大项目，发展一批重点产品，以骨干企业、重大项目、重点产品支撑优势产业快速发展。

（2）推进智能工厂/数字化车间建设，引导企业开展智能制造改造，推进人工智能、大数据、工业互联网等新技术新模式与实体经济融合。

（3）推动实施自治区首台套创新奖励，推进首台（套）、首批次创新产品的研发和推广应用，加速首台（套）、首批次创新产品产业化进程。

（4）提升企业经营、技术、管理等人员素质，提高我区企业在新技术研发创新、新产业发展、新模式应用等方面的水平，为经济高质量发展和企业转型升级提供人才支撑。

（5）建立和完善战略性新兴产业发展的统计和监测机制，加强对战略性新兴产业集聚基地和重大项目建设的督促推动，深入评估分析产业发展情况，有效促进战略性新兴产业发展壮大。

（6）强化规划引导、政策扶持和组织协调，充分发挥战略性新兴产业的引领和带动作用，加快传统产业转型升级，提高经济综合实力。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

本次评价旨在客观反映2023年自治区战略性新兴产业专项资金项目管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

2、绩效评价的对象

2023年自治区战略性新兴产业专项资金项目所包含的全部项目建设内容。

3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度对

获得2023年自治区战略性新兴产业专项资金支持的14项自治区重点战略性新兴产业建设项目，4项新模式新业态应用项目，6项首台（套）、首批次产品认定和奖励项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

评价指标体系按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2021〕10号）中所规定的绩效指标体系设立。综合考虑资金特征、项目范围、资金拨付和执行、项目实施等，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和满意度，明确绩效评价指标体系如下表所示。

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

按照自治区财政厅《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，评价方法采用因素分析法、比较法、成本效益分析法、公众评判法。其中，对项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施等指标采用因素分析法评价；对资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标采用比较法，通过对照绩效目标考察完成情况进行评价；对项目效益中的实施效益指标采用成本效益分析法评价；对项目效益中的满意度指标采用公众评判法，通过电话询问的方式评价。

4、评价标准

本次绩效评价采用自治区财政厅《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中所规定的计划标准。对照年初制定的绩效目标，一是评价项目决策是否到位，立项依据是否充分，决策结果是否规范；二是评价项目过程是否严格按规定规范执行，资金运用是否合规；三是评价项目产出情况，数量指标是否达到规定数额，资金是否按时拨付到位，项目是否按要求实施；四是评价项目经济社会效益是否良好，对社会发展是否产生可持续影响，支持对象满意度是否达标等。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。梳理2023年自治区战略性新兴产业专项资金使用情况，确定专项资金所涉及的自治区本级及各地州主管部门及相应项目承担单位，明确绩效评价对象和范围，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准，下达绩效评价通知给相关责任单位，做好评价准备工作。

- 组织实施。收集整理项目评价资料，在数据采集方面，参照各项目申报材料及各地州市工信局汇总上报的企业项目进展材料，整理评价数据；在社会效益及满意度调查方面，对服务对象开展了电话调查，采集评价数据，完成了基础数据收集。

- 分析评价。按照绩效评价的原则和指标体系，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成初步评价结论。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

# 项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对2023年自治区战略性新兴产业专项资金项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为92.8分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为17分，得分率为85%。项目过程类指标权重为20分，得分为18分，得分率为90%。项目产出类指标权重为40分，得分为37.8分，得分率为94.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17 |
| 项目过程 | 20 | 18 |
| 项目产出 | 40 | 37.8 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 92.8 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分17分，得分率为85%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

# 预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

# （2）资金分配合理性

# 资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18分，得分率为90%。

# 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资800万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出800万元，预算执行率为100%。

# （3）资金使用合规性

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

# 制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

# （2）制度执行有效性

# 对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.8分，得分率为94.5%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

- 指标1:完成重点战略性新兴产业建设项目指标，指标值为8个，实际完成14个，完成率175%，偏差率75%，偏差原因是2022年度支持项目数量为9个，据此制定2023年预算，支持8个左右项目。实际2023年根据专家打分情况，支持14个重点战略性新兴产业建设项目，高于预计值。

- 指标2:完成新模式新业态应用项目指标，指标值为3个，实际完成4个，完成率133%，偏差率33%，偏差原因是计划2023年拟支持3个左右新模式新业态项目，但是实际结合地州申报以及专家打分情况，遴选支持4个项目。

- 指标3:完成首台（套）首批次首版次奖励项目指标，指标值为5个，实际完成6个，完成率120%，偏差率20%,偏差原因是计划2023年拟支持5个左右首台（套）、首批次、首版次产品奖励项目，实际结合地州申报情况，遴选支持6个项目。

②质量指标：

- 指标1:当年建成项目验收合格率指标，指标值为80%，实际完成78%，完成率97.25%，偏差率7.78%。偏差原因是18个项目中有4个项目未完工，其中1家企业因为地震原因未完工，1家企业因应急管理要求未完工，另外2家因资金拨付不及时未按时间要求完工。

- ③时效指标：

- 指标1:资金拨付及时率指标，指标值为80%，实际完成83%，完成率104.13%，偏差率4.13%。偏差原因是督促指导各地州市加强资金拨付力度，对资金拨付不及时的地州下发督办函，要求尽快完成拨付。

④成本指标：

- 指标1:重点战略性新兴产业建设项目指标，指标值为500万元，实际完成530万元，完成率106%，偏差率6%。主要是由于重点战略性新兴产业建设项目支持数高于预计值，所以资金支持高于预计值。

指标2:新模式新业态应用项目,指标值为200万元，实际完成125万元，完成率62.5%，偏差率37.5%。偏差原因2022年度支持项目数量为8个，金额在200万元左右，并照此制定预算，2023年支持资金不超过200万元。2023年实际支持4个新模式新业态项目，金额在因此低于预算金额。

（四）效益情况情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

- ①经济效益指标：

- 指标1:引导战新企业社会投资指标，指标值为1亿元，实际完成14.41亿元，完成率1442%，偏差率1342%。偏差原因是考虑受大环境经济因素影响，企业投资额增速幅度不大，参考上年1亿元指标设置数值。2023年经济稳步增长，企业投资额增大。

- 指标2:新增企业工业总产值指标，指标值为1亿元，实际完成3.09亿元，完成率309%，偏差率209%。偏差原因是参考上年企业完成的1亿元指标设置数值。2023年经济稳步增长，企业工业总产值大幅提升。

②社会效益指标：

指标1:推进人工智能、大数据等新模式新业态与实体经济融合指标，指标值为有效推进，实际完成有效推进，完成率100%，偏差率0%。

# ③生态效益指标：

# 该项指标未设置

# ④可持续影响指标：

# 该项指标未设置

2.满意度

- 满意度指标：企业满意度指标，指标值为90%，实际完成96%，完成率106.44%，偏差率6.44%。偏差原因是在资金拨付及使用中，积极联系企业询问进度，指导企业完成资金使用、项目推进等内容，提高企业满意度。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

自治区战略性新兴产业专项资金项目项目年初预算800万元，全年预算800万元，实际支出800万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为250.5%，总体偏差率为150.5%，偏差原因根据2022年支持项目数及支持资金制定2023年计划支持项目数及支持资金，实际2023年支持重点战略性新兴产业建设项目高于预计值，造成偏差较大。改进措施2024年度制定预算时进一步完善指标，合理控制遴选支持项目数。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是在专项资金项目的评审遴选阶段，由于项目资金额度有限，自治区工信厅坚持突出重点、择优扶强的原则，集中财力支持对产业发展具有重大带动作用的重点领域、重点企业和重点项目，充分发挥专项资金的引导和支撑作用，推动经济高质量发展。同时，在专项资金项目的管理中，严格按照《自治区战略性新兴产业专项资金管理办法》（新财规〔2021〕5号）执行，进行全过程监管，确保项目资金发挥实效。

二是在项目实施过程中，自治区工信厅注重督促项目承担单位抓实基础管理工作，指导企业制定相对规范的项目管理制度，确保专项资金在项目建设中专款专用、专项支出。同时，项目承担单位通过建立组织协调机制、明确项目推进机制、实施任务考核机制，加强项目实施的组织管理，推动项目按照时间节点完成，为项目顺利实施提供有力保障。

- 存在的问题及原因分析

1、财政金融支持有限，企业融资需求无法满足。我区设立战略性新兴产业专项资金以来，对产业发展起到了积极的推动作用，但仍无法满足企业对政策性资金支持的需求。2018年自治区暂停了战略性新兴产业专项资金支持，2019年重新恢复后，资金额度大幅降低，对产业的带动和扶持作用减弱。同时，金融产品限制性条款较多，我区多数企业处于培育成长阶段，资金实力和盈利能力较弱，获得金融支持难度较大。

2、项目绩效管理相关制度缺乏有效指导。各地州市对于绩效评价的有关管理制度认识和理解不到位，且缺乏专业人员的有效指导，在开展绩效管理过程中指导和管理企业的工作能力仍需提高，急需进一步加强对各地州市的指导和培训。

七、有关建议

1、加大财政金融支持力度。提高自治区战略性新兴产业专项资金额度，充分发挥财政资金的引导支持作用，吸引和撬动更多资本参与支持战略性新兴产业发展。同时，鼓励引导社会资本设立市场化运作的战略性新兴产业发展基金，支持符合条件的企业进入多层次资本市场进行融资，鼓励银行业金融机构创新产品和服务，加大对战略性新兴产业的支持力度。

2、加强对各地州市财政部门、工信部门的指导和培训力度，充实相关管理人员的业务知识，提高业务能力。同时，加强部门间的沟通协作，优化资金下拨路径，疏通资金下拨通道，尽量减少多级资金管理部门的影响。