自治区招商引资专项资金项目支出绩效评价报告

（ 2023年度）

项目名称：自治区招商引资专项工作经费

实施单位（公章）：自治区工业和信息化厅

主管部门（公章）：自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：刘宏建

填报时间：2024年2月7日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

自2007年始，经自治区人民政府有关领导批示，“自治区招商引资专项工作经费”已作为固定类项目予以资金保障，原自治区招商发展局（经济技术协作办公室）已列入年度部门预算，根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区工业和信息化厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新党厅字〔2018〕147号）中“原自治区招商发展局（经济技术协作办公室）的部分职责划入工业和信息化厅”，并设立招商协作发展处。为确保工业和信息化领域招商引资和经济技术协作工作的顺利展开，按照《自治区党政机构涉改部门单位预算调整工作规程》（新财办预〔2019〕3号）文件要求，经与自治区商务厅协商后，将负责招商引资专项经费中的25万划入工业和信息化厅。2021年根据经费预算由25万减为20万使用。2023年根据经费预算由20万减为19万使用。

- 项目主要内容：

负责工业和信息化领域招商引资和经济技术协作综合协调、服务工作；指导、协调区域经济合作；指导各地（州、市）开发区、工业园区的招商引资和经济技术协作。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资19万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合自治区招商引资专项工作经费范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自治区招商引资专项工作经费资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于自治区财政拨付，项目资金到位19万元，全年执行19万元，预算执行率为100%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

突出招商重点，加大产业链招商，强化项目协调服务，及时协调解决项目落地过程中的困难和问题：一是加大工业与信息化领域招商项目引进。二是增强企业投资新疆信心。三是促进企业来疆考察及项目投资落地，计划开展会展招商、以商招商等投资促进活动。

2、阶段性目标

2023年6月底前完成自治区工业和信息化领域投资指南设计；2023年10月底前完成对前来我区考察、洽谈项目的企业客商举办招商引资投资洽谈活动场次2次以上，完成开展专题产业链招商服务支持工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，对本年度资金使用、管理及效益情况进行分析和评价，提高自治区招商引资专项资金的资源配置效率和使用效益，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

绩效评价对象为自治区工业和信息化厅招商协作发展处利用自治区招商引资专项工作经费实施的全部项目建设内容。

3、绩效评价的范围

绩效评价范围为招商协作发展处自治区招商引资专项专项资金使用项目的决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重为5分，项目产出权重为50分，项目效益权重为40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，成立绩效自评小组。绩效自评小组对自治区招商引资专项资金开展的各项工作进展情况进行汇总，收集绩效评价相关数据资料，选择评价方法，制定评价标准。绩效自评小组对资金使用情况及绩效目标完成情况进行综合分析，得出结论。根据绩效自评小组得出的最终结论，编写自治区招商引资专项资金绩效自评报告。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对自治区招商引资专项工作经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为20分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | ≥90% | 95% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目实施严格按照各项活动事前事后审批要求，通过逐级审批决策确定实施项目，主要组织开展的重点活动，均为自治区确定的重点活动，我厅做为主办，按照分工要求，由我处负责具体项目实施。在项目实施前，项目决策过程均按照具体公文程序进行，经过层层决策同意后，才进行实施。

（二）项目过程情况

2023年上半年，为进一步加强新疆工业基本情况和产业优势的宣传推介工作，围绕加快打造以“八大产业集群”为支撑的现代产业体系的重点工作，设计制作《自治区工业和信息化领域投资指南》，内容包括新疆概况、重点产业、各地州概况、园区平台、投资成本和优惠政策六个方面，经征求相关业务处室意见和反复修改后，完成投资指南的印制。

2023年7月，为指导做好产业规划、园区建设、重点项目、招商引资等工作，促进工业稳增长，实现开门红，组织相关处室赴和田地区，深入园区、企业实地调研，与地县两级和工业园区、企业面对面座谈交流，实地调查了解工业运行和企业发展情况，帮助协调解决产业发展中遇到的困难问题。牵头完成了关于和田地区、策勒县工业经济发展的两份调研报告的撰写工作。

2022年11月，在疫情防控常态化形势下，于11月9日至10日组织全区（含兵团）工信系统、园区招商干部及工信领域社会组织举办了2022新疆工信厅“招商云课堂”线上论坛。全区13个地（州、市）、县（市、区）、兵团工信部门和园区的招商干部以及工信领域行业协会商会及企业家代表共600余人在线参会。

根据相关要求做好每项工作预算，项目实施前，按照公文，逐级签批确定项目使用预算报告或活动申请，项目期间采用公务卡预支，严格各项开销，会议结束后严格根据报销规定及要求进行结算。

（三）项目产出

- 数量指标方面：

- a.主承办或组团参加境内外展会场次指标，指标值为2场，实际完成2场，完成率100%，偏差率0。

- b.对前来我区考察、洽谈项目的企业客商举办招商引资投资洽谈活动指标，指标值为2次，实际完成2次，，完成率100%，偏差率0。

- c.招商引资合同项目意向签订数指标，指标值为5个，实际完成15个，完成率100%，偏差率0。

- 质量指标方面：

- a.累计参加展会和论坛出展率指标，指标值为90%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0。

- 时效指标方面：

- a.展会按期完成率指标，指标值为90%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0。

- 成本指标方面：

- a.开展线上线下招商引资活动场地、设备租赁费指标，指标值为1万元，实际完成1万元，完成率100%，偏差率0。

- b.云招商平台建设完善费用指标，指标值为4万元，实际完成4万元，完成率100%，偏差率0。

- c.外出办会参展差旅费指标，指标值为2万元，实际完成2万元，完成率100%，偏差率0。

- d.其他委托业务费指标，指标值为12万元，实际完成12万元，完成率100%，偏差率0。

（四）效益情况

- 社会效益指标方面：

- a.逐步健全招商引资机制，打造政企沟通新模式指标，指标值为效果显著，实际完成效果显著，完成率100%，偏差率0。

- 满意度指标方面：

- a.企业对专题招商活动的满意度指标，指标值为90%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保2023年招商引资专项资金使用项目顺利进行，我处提前做好项目计划并按照程序对计划再三审核。在项目实施过程中严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。圆满完成了新疆工业和信息化领域投资指南和招商引资宣传片的设计制作，先后举办的深圳产业对接会、500强企业进新疆、新疆产业转移对接会等活动取得实效并得到现场参会企业好评。

- 存在的问题及原因分析

存在的问题是社会效益是动态的，只能体现一定时间节点前的情况。因招商引资过程属于长期过程，有的推介会、宣传会等项目虽然时期内完成了工作任务，但不是立即能看到工作效果的，具体成效是一个长期显现的过程，且有的招商引资企业虽然当时达成协议或投资，但是一定时期后经过实践又出现了各种如撤资等影响投资的情况，因此社会效益是动态的，且只能体现具体时间节点前的情况。

六、有关建议

针对当前对开展招商引资工作的新要求，进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

- 其他需要说明的问题

无