平台运营维护

资金项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：平台运营维护项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：马红英

填报时间：2024年5月10日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

## （一）项目概况

（1）项目背景：为了深入贯彻落实《中小企业促进法》，根据中办、国办印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，工信部、财政部印发《关于推动中小企业公共服务平台网络有效运营的指导意见》；结合自治区人民政府《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发〔2010〕92号）《关于促进中小企业健康发展实施意见》（新政办发〔2019〕90号）文件精神，新疆中小企业公共服务平台对提升为我区中小企业服务的质量，开展特色化、精准化服务，提高服务效率，改善服务体验，逐步推动中小企业公共服务向网络化、品质化、精准化、智慧化的方向发展，进而为我区中小企业稳定经营和长远发展提供重要的保障。对于全面提升我区中小企业服务机构公共服务能力，逐步形成社会化、市场化、专业化的公共服务体系具有重要的现实意义。

- 项目主要内容及实施情况：根据《新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金管理暂行办法》（新财企〔2009〕51号）文件精神，结合自治区中小企业服务中心工作计划。纳入2023年部门预算，其他资金预算551万元，用于开展新疆中小企业公共服务平台政策信息服务、各类线上线下服务活动、线下服务大厅等主要业务。

2023年中小企业公共服务平台运营维护项目内容按照既定计划顺利完成。

- 资金投入和使用情况：该项目年初预算数551万元，全年预算数551万元，实际投入484.54万元，该项目资金全部落实到位，资金来源为投资收益款。

该项目年初预算数551万元，全年预算数551万元，全年执行数484.54万元，预算执行率为87.94%。用于开展中小企业公共服务平台开展运营维护工作。包括线下服务大厅的建设及功能服务；将优秀服务机构导入平台整体工作，共同开展线上线下的服务工作；打造政策信息、金融服务、法律等品牌板块；发挥平台的宣传功能，对新疆优秀企业进行宣传工作，树立企业品牌形象；根据新疆中小企业实际需求组织开展线上线下各类服务活动；平台自身的宣传推广工作；日常平台运行维护工作。

在资金使用方面，中心严格执行国家及自治区财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出严格按照程序规范管理，确保资金支付及时、安全、合规、合法。

## （二）项目绩效目标

（1）总体目标：在保障新疆中小企业公共服务平台有效运行的同时，进行平台线下服务大厅的建设工作，将线上线下服务有机结合，同时吸纳优秀服务机构共同开展对新疆中小企业的服务工作，丰富服务手段，强化服务功能，提升服务水平，不断丰富完善适应新时代的服务功能，为我区中小企业提供特色化、精准化服务，提高服务效率，改善服务体验，逐步推动中小企业公共服务向网络化、品质化、精准化、智慧化的方向发展，为我区中小企业稳定经营和长远发展提供重要的保障。

- 阶段性目标：第一阶段：制定全年项目绩效考核指标，制定实施计划；第二阶段：根据计划明确分工，并通过招投标等方式确定合作机构；第三阶段：监督各分项目执行进度，并根据实际状况进行调整，以确保项目按时保质完成；第四阶段：完成项目预算执行。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的：通过绩效评价工作的开展，了解和掌握中小企业公共服务平台维护运营项目经费在项目实施中的具体情况，从而对项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效客观地评判，同时可以及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使中心根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（2）绩效评价对象：中小企业公共服务平台运营维护项目

（3）绩效评价范围：本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行中小企业公共服务平台运营维护项目的评价工作，评价核心为执行完成率及服务对象满意度。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

- 评价原则：本次绩效评价坚持科学公正原则，统筹兼顾原则，激励约束原则，公正透明原则。

- 评价指标体系：项目立项，依据充分，程序规范。所设定的绩效目标依据充分，符合本项目实施客观实际需要。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (20 分） | 项目 立项 (6 分) | 立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效 目标 (6 分) | 绩效目标合理性（3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金 投入 (8 分) | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性（4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 4 | 4 |
| 过程 (20 分) | 资金管理（10分） | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。 预算资金；一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 3 | 3 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 5 | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成率（8分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 | 8 |
|  | 产出质量 | 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性（7分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率（7分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本；项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 | 7 |
| 效益 (30 分) | 项目效益 | 实施 效益 (15 分) | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | 15 |
|  |  | 满意 度 (15 分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15 | 15 |

（3）评价方法：中小企业公共服务平台运营维护项目在评估方法上以成本效益分析法为主，同时根据项目实施中的具体情况，辅以公众评判法和因素分析法。

其中在平台服务板块功能方面主要采用成本效益分析法，同时辅以公众评判法，通过对实施效果的判定，后台数据的反映及用户的满意度来完成绩效评估工作；在日常运营维护工作方面，因为在实施过程中对项目造成影响的不可知因素较多，故主要采用因素分析法，对项目实施效果进行评估。

- 评价标准：结合项目具体情况，主要采用计划标准对绩效指标完成情况进行判定。

## （三）绩效评价工作过程

（1）确定项目评估时间：《新疆中小企业公共服务平台运营维护项目》评估时间为2023年12月1日—12月15日；

（2）拟定评估方案：2023年12月1日起，成立评估工作组，结合事前绩效评估工作要求，拟定绩效评估工作方案，包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等；

（3）成立项目评估小组：2023年12月2日—5日，由项目实施单位牵头成立项目评估小组，由项目实施单位人员、参与项目建设单位成员、参与项目维护单位成员及第三方机构专家成员构成；

（4）现场调研工作：2023年12月5日—12日，项目评估小组根据项目实施单位提供的相关资料，实地勘察、核实、了解项目具体内容和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目实施单位对有关问题的解释和答复。

（5）组织实施评估：2023年12月13日—15日，项目评估小组召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目实施单位和项目参与单位的情况介绍，进行现场评议。主要流程包括（a）确定资料的完整性、真实性；（b）形成分析论证后的专家组初步意见；（c）确认专家组意见，得出评估结论。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正原则，统筹兼顾原则，激励约束原则，公正透明原则等绩效评价原则，采用成本效益分析法为主，辅以公众评判法和因素分析法，坚持计划绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行综合评价。

中小企业公共服务平台运营维护项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 30 | 30 |
| 项目效益 | 30 | 30 |
| 合计 | 100 | 100 |

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

（1）立项依据充分性：《新疆中小企业公共服务平台运营维护项目》根据国家及自治区对于项目资金使用的相关规定，按照既定的项目开展及实施内容对于项目资金制定合理的支出计划，确定合理的采购方式。保证资金支出透明化、及时化、合法化。本项目在立项之前进行切合实际的市场调研，确定项目符合目前我区中小企业的实际需求，并在项目实施过程中实行动态化管理，确保项目立项合理、实施有序。本项目的实施开展将有助于帮助解决目前存在的最为突出的问题：即由于资金、人才的缺乏，提升成长速度较慢，我区优秀服务机构的现状难以满足我区中小企业的发展需要。

（2）立项程序规范性：《新疆中小企业公共服务平台运营维护项目》是自治区中小企业服务中心自有资金项目，资金来源为中心投资收益款。自治区工信厅党组会议通过相关工作安排并要求执行。

（3）绩效目标合理性：《新疆中小企业公共服务平台运营维护项目》设立项目绩效目标，与中小企业公共服务平台需要开展的政策信息服务、各类线上线下服务活动及金融服务功能模块等主要业务具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（4）绩效指标明确性：《新疆中小企业公共服务平台运营维护项目》将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共24条，其中量化指标条数共6条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到与项目目标任务数或计划数相对应。

（5）预算编制科学性：《新疆中小企业公共服务平台运营维护项目》预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容精准匹配；预算额度测算充分，严格按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（6）资金分配合理性：《新疆中小企业公共服务平台运营维护项目》551万资金根据项目实际，分配到平台线下服务大厅、服务机构能力提升、网站基础服务及委托服务等方面，符合推进中小企业服务体系建设要求。

- 项目过程情况

（1）资金到位率：实际到位资金551万元，预算资金551万元，资金到位率100%；

（2）预算执行率：年初预算数551万元，全年预算数551万元，全年执行数484.54万元，预算执行率为87.94%；

（3）资金使用合规性：《新疆中小企业公共服务平台运营维护项目》551万元资金在使用方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）管理制度健全性：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

（5）制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- 项目产出情况

- （1）数量指标

指标1：平台推送各类政策信息数量大于等于1000条，实际完成1933条，完成率100%；指标2：开展各类线上线下服务活动场次大于等于20场，实际完成20场，完成率100%；指标3：举办服务机构能力提升班大于等于1场，实际完成1场，完成率100%；指标4：信息化系统维护大于等于1个，实际完成1个，完成率100%；指标5：网站服务器监测大于等于6次，实际完成6次，完成率100%；指标6：改造、修缮面积大于等于480㎡，实际完成480㎡，完成率100%。

（2）质量指标

指标1：政策信息推送完成率大于等于90%，实际完成100%；指标2：服务活动次数完成率大于等于90%，实际完成100%；指标3：系统故障率小于等于10%，实际完成1%；指标4：改造、修缮工程资金支付率大于等于95%，实际完成大于等于95%；指标5：设备采购率大于等于95%，实际完成大于等于95%；指标6：设备质量合格率大于等于98%，实际完成大于等于98%。

（3）时效指标

指标1：系统故障处理修复时间小于等于1天，实际未发生故障，完成率100%。指标2：系统运行维护响应时间小于等于24小时，完成率100%；指标3：改造、修缮工程按计划完工时间在2023年11月30日前，完成率100%。

（4）经济成本指标

指标1：年度维护成本增长率小于等于10%，实际完成2%，完成率100%。指标2：改造、修缮工程预算控制率大于等于98%，完成率大于等于98%。

- 项目效益情况

（1）社会效益指标

指标1：发布各类服务机构数量大于等于20家，实际完成20家，完成率100%；指标2：平台网站正常运转率大于等于90%，实际完成率大于等于90%；指标3：提升我区服务机构的综合服务能力要求显著提升，实际执行状况为显著提升；指标4：改造、修缮工程正常运转率大于等于90%，实际完成率大于等于90%。

- 生态效益指标

- 提升平台综合服务能力，为新疆中小微企业提供持续有效服务要求中长期，实际执行状况为中长期。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）根据国家及自治区对于项目资金使用的相关规定，按照既定的项目开展及实施内容对于项目资金制定合理的支出计划，确定合理的采购方式。有效保证资金支出透明化、及时化、合法化。

（2）在立项之前进行切合实际的市场调研，确定项目符合实际市场化需求，并在项目实施过程中实行动态化管理，确保项目立项合理、实施有序。

（3）目前存在的最为突出的问题是我区优秀服务机构由于资金、人才的缺乏，提升成长速度较慢，难以满足我区中小企业的发展需要。

- 六、有关建议

加强对我区公共服务平台及优秀中小企业服务机构发展资金支持力度，加强人才培训和人才引进，促进服务能力和服务水平的提升，更好地服务于我区广大中小企业。

- 其他需要说明的问题

- 无