弥补成本性支出经费资金项目支出绩效评价报告

（ 2023年度）

项目名称：弥补成本性支出经费

实施单位（公章）：新疆安装技工学校

主管部门（公章）：自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：吕文翠

填报时间：2024年04月15日

目录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准	6

（三） 绩效评价工作过程	8

三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	8

（一）评价情况	8

（二） 评价结论	9

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二） 项目过程情况	11

（三） 项目产出情况	13

（四） 项目效益情况	14

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差	15

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

（一）主要经验及做法	16

（二） 存在的问题及原因分析	16

七、有关建议	17

八、其他需要说明的问题	17

附件1弥补成本性支出经费项目绩效评价指标体系及综合评分表	20

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

新疆安装技工学校1987年经自治区人民政府批准成立，2007年新机编办［2007］116号文核定为副县(处)级单位。2004年自治区人力资源和社会保障厅认定新疆安装技工学校为全疆唯一一家以焊接加工、冷作钣金加工作为主体专业的技工学校；2008 年新疆建工集团将新疆建设职业学校与新疆安装技工学校整合，并于2011年正式更名为新疆安装工程学校，2009年学校被自治区人力资源和社会保障厅确定为自治区级重点技工学校；2014年被自治区人力资源和社会保障厅确定升格为新疆安装高级技工学校。2017年12月由自治区人民政府批准成立新疆第一职业训练院。目前学校为高级技工学校、安装工程学校、新疆第一职业训练院三校合一运行。学校为自治区级差额拨款预算管理的事业单位，由自治区工信厅负责行政管理。

学校宗旨和业务范围：培养中高级技能型人才，履行提高社会职业素质的技术工人培训及相关技能培训。

无下属预算单位，2023年学校编制数46人，上年末在职人员37人，本年末在职人员42人。

成本性支出项目属于学校的年初预算项目，该项目资金来源为学校纳入财政专户管理的教育收入及利息收入，该项收入主要由学校收取的各类短期培训班收费及学生住宿费组成，依据培训规模及学校发展设置成本性支出项目。

- 项目主要内容：

项目主要内容：成本性支出项目预算资金为556.00万元，主要为财政专户管理资金555.00万元、利息收入1.00万元。包括绩效工资67.00万元，其他工资福利支出204.49万元，专用材料费33.85万元，劳务费53.77万元，委托业务费69.58万元，培训费8.40万元，助学金10.00万元，工会经费4.86万元，福利费4.05万元，房屋建筑物购建100.00万元。

项目实施情况：项目目前已经基本完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

3、资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

该项目年初预算数556.00万元，全年预算数556.00万元，实际总投入462.05万元，该项目资金落实到位462.05万元，资金来源为财政专户资金461.43万元，其他收入0.62万元。

#### （2）资金使用情况

该项目年初预算数556.00万元，全年预算数556.00万元,全年执行数462.05万元，预算执行率为83.10%，主要用于：弥补公用经费不足，保证学校日常教学等活动正常进行。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过财政专户资金弥补公用经费不足，以满足学校日常教学要求。以专业建设为引领，以技能竞赛为驱动，以职业培训为平台，以师资队伍建设为支撑，校企合作、教培并举，立德树人，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、阶段性目标

保证学校在职人员绩效工资、外聘人员工资、社保按月发放，加快推进基础项目建设，加大职业培训力度，保证师资队伍建设，确保学校日常教学、学生管理各项工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。促使我校根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价的对象

弥补成本性支出经费项目所包含的全部项目内容。

3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度对弥补成本性支出经费项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

采用定量与定性评价相结合的比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较，总分由各项指标得分汇总形成。成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金执行、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取教师、学生建议意见，做好自评工作。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

- 绩效评价工作过程

1.组成工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.分析评价。工作组对工作资料进行核实，了解项目管理和项目资金使用的情况，听取对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。对项目做出独立、客观、公正的绩效评价，出具评价报告。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。项目的实施达到项目预期效果。

- 评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.33分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.32分，得分率为96.60%。项目产出类指标权重为40分，得分为38.01分，得分率为 95.03%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.32 |
| 项目产出 | 40 | 38.01 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 97.33 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定中长期实施规划。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

### 3.资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金管理办法健全、规范，申报批复程序符合相关管理办法，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

- 项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.32分，得分率为96.60%。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资556.00万元，财政资金及时足额到位，到位率83.10%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出462.05万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

- 项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由13个三级指标构成，权重分为40分，实际得分38.01分，得分率为95.03%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：发放在职人员（补助）人数，指标值：≥40人 ，实际完成值：42人，指标完成率100%。

指标2：工作人员（补助）人数，指标值：≥20人 ，实际完成值：17人，指标完成率85%。偏差原因：根据实际情况，对不能胜任岗位工作、年龄较大的人员进行摸底，并制定有序分流工作方案，有序分流4人。改进措施：我校编外临聘人员未经过社会化招聘，整体素质受限，现根据工作岗位需求进行有序分流。

指标3：发放（补助）次数，指标值：=12次 ，实际完成值：12人，指标完成率100%。

指标4：培训学员人数，指标值：≥9000人 ，实际完成值：6681人，指标完成率74.23%。偏差原因：受政策影响，培训工作受到了极大的冲击，总工会培训项目因政策原因转变方式，今年也无法开展培训，社会人员鉴定考试人员数量加大，造成培训人员数量减少，培训课时延长，造成年初计划的培训人数没有完成。整改措施：不断更新培训理念，探索培训模式，积极对接上级主管部门，不断拓宽社会化评价范围，做好培训服务，增加培训数量。

指标5：师生团体心理辅导次数，指标值：=4次，实际完成值：4人，指标完成率100%。

指标6：建设工程数量，指标值：≥1个，实际完成值：1人，指标完成率100%。

②质量指标：

指标1：人员（补助）发放准确率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100 %。

指标2：培训学员合格率，指标值：≥90%，实际完成值：90%，指标完成率100 %。

指标3：项目资金支付率，指标值：≥90%，实际完成值：83.10%，指标完成率92.33%。

③时效指标：

指标1：人员（补助）发放及时率，指标值：≥95%，实际完成值：100%，指标完成率105%。

④成本指标：

指标1：发放在职人员（补助）金额，指标值：≤67万元，实际完成值：68.64万元 ，指标完成率100%。

指标2：支付工作人员各项费用，指标值：≤204.49万元，实际完成值：186.93万元，指标完成率92.00%。

指标3：建设工程成本，指标值：≤100万元，实际完成值：100万元，指标完成率100%。

- 项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①社会效益指标：

指标1：受益学生人数，指标值：≥900人，实际完成值：896人 ，指标完成率99.56%。

指标2：学生毕业率，指标值：≥95%，实际完成值：99%，指标完成率100%。

2.满意度

满意度指标：学生满意度，指标值：≥85%，实际完成值：99% ，指标完成率100%。学员满意度，指标值：≥95%，实际完成值：99% ，指标完成率100%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

弥补成本性支出经费项目年初预算556.00万元，全年预算556.00万元，实际支出462.05万元，预算执行率为83.10%，项目绩效指标总体完成率为96.94%，总体偏差率为13.84%,偏差原因：学校严格落实《关于印发〈新疆维吾尔自治区编制外聘用人员有序分流安置指导意见〉的通知》、《自治区编制外聘用人员规范管理暂行办法》等文件精神，根据实际情况对不能胜任岗位工作、年龄较大的人员进行摸底，学校制定分流工作方案，有序对编制外聘用人员进行分流，有序分流4人，导致工作人员（补助）人数、工作人员费用指标值与绩效目标相差较大；受政策影响，培训工作受到了极大的冲击，总工会培训项目因政策原因转变方式，今年也无法开展培训，社会人员鉴定考试人员数量加大，造成培训人员数量减少，培训课时延长，造成年初计划的培训人数绩效目标没有完成。改进措施：加强项目预算安排的准确性，需进一步加强单位预算管理意识，减少绩效目标差距；不断更新培训理念，探索培训模式，积极对接上级主管部门，不断拓宽社会化评价范围，做好培训服务，增加培训数量。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目是维持学校日常教学、校舍建设等活动正常进行的项目，主要为财政专户管理资金和银行利息收入，都用于学校日常支出、校舍建设自筹资金部分，数据资料主要来源于学校综合管理处、教务处、信息管理处、培训处、财务人事处等。在学校党支部牵头组织下成立监察督导小组，结合评价项目的特性，对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查，确保项目质量和资金的安全使用并客观、公正地对项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

- 存在的问题及原因分析

1.存在的主要问题是项目资金无法有效保证。成本性支出项目资金为财政专户管理资金，没有中央和自治区一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款等资金。财政专户管理资金主要来源是学校的教育收费（财政专户）非税收入，只有加大创收力度，努力拓展新的培训项目和新的培训领域保证培训收入，才能保质保量地完成项目绩效目标。

2.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

七、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

3.逐步加强项目预算安排的准确性，减少年初预算与年终决算差距，需进一步加强单位预算管理意识，加强对项目支出绩效评价相关政策的学习与培训，以便更好地做好项目绩效评价工作。

八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  |  | 年度资金总额 | 556 | 556 | 462.05 | 83.10% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | 556 | 556 | 462.05 | 83.10% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 1.通过财政专户资金弥补公用经费不足，以满足学校日常教学要求。 2.以专业建设为引领，以技能竞赛为驱动，以职业培训为平台，以师资队伍建设为支撑，校企合作、教培并举，立德树人，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 |  |  |  | 通过财政专户资金弥补公用经费不足，满足了学校日常教学要求。以专业建设为引领，以技能竞赛为驱动，以职业培训为平台，以师资队伍建设为支撑，校企合作、教培并举，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放在职人员（补助）人数 | >=40人 | 42人 |  |
|  |  |  | 工作人员（补助）人数 | >=20人 | 15人 | 偏差原因：根据实际情况，对不能胜任岗位工作、年龄较大的人员进行摸底，并制定有序分流工作方案，有序分流4人。 改进措施：我校编外临聘人员未经过社会化招聘，整体素质受限，现根据工作岗位需求进行有序分流。 |
|  |  |  | 发放（补助）次数 | =12次 | 12次 |  |
|  |  |  | 培训学员人数 | >=9000人 | 6681人 |  |
|  |  |  | 师生团体心理辅导次数 | =4次 | 4次 |  |
|  |  |  | 建设工程数量 | >=1个 | 1个 |  |
|  |  | 质量指标 | 人员（补助）发放准确率 | =100% | 100% |  |
|  |  |  | 培训学员合格率 | >=90% | 90% |  |
|  |  |  | 项目资金支付率 | >=90% | 90% |  |
|  |  | 时效指标 | 人员（补助）发放及时率 | >=95% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 发放在职人员（补助）金额 | <=67万元 | 68.64万元 |  |
|  |  |  | 支付工作人员各项费用 | <=204.49万元 | 186.93万元 |  |
|  |  |  | 建设工程成本 | <=100万元 | 100万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=900人 | 896人 |  |
|  |  |  | 学生毕业率 | >=95% | 99% |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >=85% | 99% |  |
|  |  |  | 学员满意度 | >=95% | 95% |  |

# 附件1

# 弥补成本性支出经费项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 评价要点： ①项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）； ②根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 评价要点： ①项目符合申报条件（1分）； ②申报、批复程序符合相关管理办法（1分）； ③项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 目标是否明确、细化、量化 | 评价要点： ①目标明确（1分）； ②目标细化（1分）； ③目标量化（1分）。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分） | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 评价要点： ①办法健全、规范（1分）； ②申报、批复程序符合相关管理办法（1分）； ③资金分配合理（2分） | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（4分） | 4 | 3.32 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 评价要点： ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（10分）。 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全. | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 8.31 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 9.70 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： ①对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 评价要点： ①对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 评价要点： ①对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 评价要点： ①对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度 | 10 | 10 |