## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 国家重大工业节能专项监察项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区节能监察总队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 25.69 |  | 8.56 |  | 85.63% |  | 8.56
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 30.00 | 30.00 |  | 25.69 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》、《工业节能管理办法》和国家相关强制性节能标准，充分发挥节能监察的监督保障作用，持续提高工业能效和绿色发展水平，拓宽工业发展的能源资源空间，助推工业经济高质量发展，助力实现碳达峰和碳中和目标,完成国家重大工业节能专项监察任务。通过国家重大工业节能专项监察项目，提高我区工业企业绿色发展意识，提升工业绿色发展水平，促进工业能耗持续下降。 | [5 empty] | 通过完成重点用能企业节能监察数量60余家，提高我区工业企业绿色发展意识，提升工业绿色发展水平，促进工业能耗持续下降。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重点用能企业节能监察数量 | 10 | >=60家 | =63家 | 105 | 9.5 | 计划标准 | ≥80家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预算指标的填报不精准，与实际实施存在偏差，日后更加精细化填报预算指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节约能源法律法规知识宣传及服务指导企业数 | 6 | >=60家 | =63家 | 105 | 5.7 | 计划标准 | ≥80家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预算指标的填报不精准，与实际实施存在偏差，日后更加精细化填报预算指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 重点用能企业节能监察数量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 节约能源法律法规知识宣传及服务指导活动完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 编制完成监察报告数量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 节能监察报告按时完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监察执法（督查）人员出差差旅费 | 5 | <=20万元 | =6.16万元 | 30.8 | 0 | 预算支出标准 | ≤34万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算指标的填报不精准，与实际实施存在偏差，日后更加精细化填报预算指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监察执法聘用专家咨询费 | 5 | <=1.5万元 | =1.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | ≤3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监察执法车辆租赁费 | 5 | <=6万元 | =17.25万元 | 287.5 | 0 | 计划标准 | ≤10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算指标的填报不精准，与实际实施存在偏差，日后更加精细化填报预算指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 用于监察工作产生资料、书籍费 | 5 | <=2.5万元 | =1.05万元 | 0.42 | 0 | 计划标准 | ≤3.3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算指标的填报不精准，与实际实施存在偏差，日后更加精细化填报预算指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业节能意识 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 编制完成监察报告数量 | 10 | >=60份 | =63份 | 105 | 9.5 | 计划标准 | ≥80份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预算指标的填报不精准，与实际实施存在偏差，日后更加精细化填报预算指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被监察企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | ≥95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.26分