## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 平台运营维护项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区中小企业服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 236.50 | 236.50 |  | 173.76 |  | 7.35 |  | 73.47% |  | 7.35
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 236.50 | 236.50 |  | 173.76 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障新疆中小企业公共服务平台有效运行，对网站服务器进行6次以上（含6次）的监测，并出具相应报告；开展政策信息服务，推送各类政策信息1200条以上（含1200条）完成率90%以上、开展政策解读、金融服务、咨询服务等各类线上线下惠企服务活动20场以上（含20场）完成率90%以上；不断完善我区中小企业公共服务体系，举办1场服务机构能力提升班；提升平台综合服务水平，与7家以上（含7家）优质服务机构开展战略合作，不断为我区中小企业高质量、健康发展提供看得见、用得起、找得到的线上线下立体化服务。 | [5 empty] | 通过开展新疆中小企业公共服务平台有效运行，对网站服务器进行6次的监测，并出具相应报告；开展政策信息服务，推送各类政策信息1260条、开展政策解读、金融服务、咨询服务等各类线上线下惠企服务活动20场，完成率100%；不断完善我区中小企业公共服务体系，举办1场服务机构能力提升班；提升平台综合服务水平，与7家优质服务机构开展战略合作，不断为我区中小企业高质量、健康发展提供看得见、用得起、找得到的线上线下立体化服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推送各类政策信息数量 | 5 | >=1200条 | =1260条 | 105 | 4.75 | 历史标准 | 1420条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 开展政策信息服务，推送各类政策信息1260条，已超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类线上线下服务活动 | 5 | >=20场 | =20场 | 100 | 5 | 历史标准 | 20场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务机构能力提升班 | 5 | >=1场 | =1场 | 100 | 5 | 历史标准 | 1场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 战略服务合作机构数量 | 5 | >=7家 | =7家 | 100 | 5 | 历史标准 | 6家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务机构调研 | 2.5 | >=2次 | =2次 | 100 | 2.5 | 历史标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网站服务器监测报告 | 2.5 | >=6次 | =6次 | 100 | 2.5 | 历史标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政策信息推送完成率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 服务活动场次完成率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 5 | <=24小时 | =24小时 | 100 | 5 | 历史标准 | 24小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | 20 | <=10% | =10% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 10% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 平台网站正常运转率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升平台综合服务能力，为新疆中小微企业提供持续有效服务 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100 | 10 | 计划标准 | 显著提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.10分