## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年西部区域无线电监测控制中心改造和功能提升项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 194.40 | 194.40 |  | 188.32 |  | 9.69 |  | 96.87% |  | 9.69
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 194.40 | 194.40 |  | 188.32 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成西部区域无线电监测控制中心改造项目； 2.完成西部区域无线电监测控制中心基础功能提升和设施改造项目； 3.完成西部区域无线电监测控制中心无线电校准测试场业务用房及转台道路改造项目； 4.完成无线电安全保障监测实训基地应用与管理展厅增加消防及展品配套工程项目。 | [5 empty] | 已完成西部区域无线电监测控制中心改造项目； 已完成西部区域无线电监测控制中心基础功能提升和设施改造项目； 已完成西部区域无线电监测控制中心无线电校准测试场业务用房及转台道路改造项目； 已完成无线电安全保障监测实训基地应用与管理展厅增加消防及展品配套工程项目
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 业务用房改造工程面积 | 5 | <=1662.32平方 | =1662.32平方 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供热改造工程面积 | 5 | >=3200平方米 | =3200平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供热系统改造 | 6 | >=20个 | =20个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 业务用房装修改造工程验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 西部区域无线电监测控制中心无线电校准测试场业务用房及转台道路改造项目完工时间 | 6 | <=10个月 | =10个月 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 西部区域无线电监测控制中心改造项目 | 5 | <=52.8万元 | =52.73万元 | 99.87 | 4.98 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据工程验收后的决算价支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 西部区域无线电监测控制中心基础功能提升和设施改造项目 | 5 | <=26.4万元 | =26.3345万元 | 99.76 | 4.97 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据工程验收后的决算价支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 西部区域无线电监测控制中心无线电校准测试场业务用房及转台道路改造项目 | 5 | <=82.5万元 | =80万元 | 96.97 | 4.62 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据工程验收后的决算价支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应用与管理展厅增加消防设施及展品配套工程项目 | 5 | <=32.7万元 | =29.26万元 | 89.48 | 3.69 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据工程验收后的决算价支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 20 | >=98% | =98% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=95%% | =95%% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.95分