## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 原新疆建材陶瓷厂20名职工平房、小二楼拆迁补偿费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.06 | 6.06 |  | 4.02 |  | 6.63 |  | 66.34% |  | 6.63
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 6.06 | 6.06 |  | 4.02 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发放原新疆建材陶瓷厂20名职工平房、小二楼拆迁补偿费问题，便于破产摘牌单位加快拆除的平房及小二楼。 | [5 empty] | 认真贯彻落实好党和政府给予破产企业退休职工遗留问题相关政策，做好破产企业退休职工房屋押金退还工作，让破产企业退休职工感受到党和政府的关怀，维护社会大局稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除房屋套数 | 10 | >=20套 | =15套 | 75 | 3.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原建材陶瓷厂部分职工不履行2007年签订的《集资建房及搬迁协议》内容，不按照当初的约定领取押金，拟通过上访的方式，要求向政府索要高额补偿款。加之历史遗留问题时间久远，涉及群众较多，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人次 | 10 | >=20人 | =3人 | 15 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原建材陶瓷厂部分职工不履行2007年签订的《集资建房及搬迁协议》内容，不按照当初的约定领取押金，拟通过上访的方式，要求向政府索要高额补偿款。加之历史遗留问题时间久远，涉及群众较多，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发放完成率 | 7 | >=98% | =75% | 76.53 | 2.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原建材陶瓷厂部分职工不履行2007年签订的《集资建房及搬迁协议》内容，不按照当初的约定领取押金，拟通过上访的方式，要求向政府索要高额补偿款。加之历史遗留问题时间久远，涉及群众较多，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 拆除房屋使用天数 | 7 | <=100天 | =100天 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完成时间 | 6 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放成本 | 20 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补偿资金支付率 | 10 | =100% | =75% | 75 | 3.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原建材陶瓷厂部分职工不履行2007年签订的《集资建房及搬迁协议》内容，不按照当初的约定领取押金，拟通过上访的方式，要求向政府索要高额补偿款。加之历史遗留问题时间久远，涉及群众较多，
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升土地使用效益 | 10 | 长期 | 长期 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 领取补偿费用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.02分