## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区工信厅办公用房维修改造资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 255.54 | 255.54 |  | 231.03 |  | 9.04 |  | 90.41% |  | 9.04
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 255.54 | 255.54 |  | 231.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》、《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》，按照“统筹兼顾、先急后缓、突出重点、量力而行”的原则，经现场查勘，综合审核，研究论证，安排于田街办公用房维修改造项目。用于更换配电箱、电缆、照明开关、插座、灯具等，卫生间墙面拆除、重做防水、给排水管线改造、墙面粉刷、消防系统改造等保障办公用房正常运维的相关支出。 | [5 empty] | 已完成于田街办公用房维修改造项目。用于更换配电箱、电缆、照明开关、插座、灯具等，卫生间墙面拆除、重做防水、给排水管线改造、墙面粉刷、消防系统改造等保障办公用房正常运维的相关支出。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造的单位 | 10 | 1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 10 | >=2400平方米 | =2400平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 15 | =95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 10 | <=11个月 | =11个月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他资本性支出 | 5 | <=4.1万元 | =4.1万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修（护）费 | 10 | <=230.44万元 | =205.93万元 | 89.37 | 7.34 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 维修维护费节约资金34.1万元。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | 5 | <=21万元 | =21万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 10 | >=95% |  | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员满意度 | 10 | >=95% |  | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.38分