## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区工艺美术大师及食品工业企业食品安全培训项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.00 | 55.00 |  | 53.36 |  | 9.70 |  | 97.02% |  | 9.70
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 55.00 | 55.00 |  | 53.36 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、贯彻落实习近平总书记关于食品安全重要指示精神，贯彻落实自治区关于食品安全工作安排部署，贯彻落实《自治区食品安全宣传措施清单》《关于食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》，开展年度食品工业企业食品安全培训。按期完成培训，培训人数计划超过40人，培训完成率超过95%，宣贯《食品工业企业诚信管理体系》国家标准，有效推动全区食品工业健康发展。 二、贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，贯彻《传统工艺美术保护条例》，开展工艺美术大师评审、培训等活动，推动工艺美术行业繁荣和发展。按期完成培训，培训人数计划超过40人，培训完成率超过95%，长期推动全区工艺美术行业繁荣和发展。 | [5 empty] | 按期完成自治区工艺美术大师培训，加强工艺美术行业人才培育力度，长期推动全区工艺美术行业繁荣和发展。按期完成自治区食品工业企业食品安全培训，宣贯《食品工业企业诚信管理体系》国家标准，有效推动全区食品工业健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区工艺美术大师培训人数 | 8 | >=40人 | =100人 | 250 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在项目实施过程中，企业及个人反馈参训意愿强，考虑到自治区工艺美术大师及食品工业企业食品安全培训项目是自治区新设项目，因此在制定课程时，严格控制项目预算，缩短了培训课时，增加了参训人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区食品工业企业食品安全培训人数 | 8 | >=40人 | =100人 | 250 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在项目实施过程中，企业及个人反馈参训意愿强，考虑到自治区工艺美术大师及食品工业企业食品安全培训项目是自治区新设项目，因此在制定课程时，严格控制项目预算，缩短了培训课时，增加了参训人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工艺美术大师培训出勤率 | 8 | >=95% | =97% | 102.11 | 7.83 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 培训过程中严格考勤
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 食品工业企业食品安全培训出勤率 | 8 | >=95% | =97% | 102.11 | 7.83 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 培训过程中严格考勤
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自治区工艺美术大师培训按期完成率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自治区食品工业企业食品安全培训按期完成率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区工艺美术大师培训支出 | 10 | <=30万元 | =29.7198万元 | 99 | 9.75 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 政府采购过程严格控制项目支出标准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区食品工业企业食品安全培训支出 | 10 | <=25万元 | =23.645万元 | 95 | 8.75 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 政府采购过程严格控制项目支出标准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全区工艺美术行业繁荣和发展 | 10 | 有效推动 | 有效推动 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全区食品工业健康发展 | 10 | 长期 | 长期推动 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 自治区工艺美术大师参加培训人员满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 自治区食品工业企业食品安全参加培训人员满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.86分