## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中国纺织工业联合会秋季联展参展补贴
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.80 | 98.80 |  | 98.64 |  | 9.98 |  | 99.84% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.80 | 98.80 |  | 98.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支持和引导疆内纺织服装企业参加2024年中国纺织工业联合会秋季联展，进一步提高新疆纺织服装产品知名度，开拓市场，推动新疆纺织服装产业发展。 | [5 empty] | 组织疆内纺织企业参加2024中国国际纺织纱线（秋冬）展览会，同期举办新疆纺织服装产业招商引资推介会
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安排展位面积 | 15 | =500平方米 | =493.75平方米 | 98.75 | 14.53 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 展位场地中有承重柱，经与主办方协商，扣除6.25平方米承重住面积，按照实际使用面积493.75平米结算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织参展企业数量 | 15 | >=10家 | =10家 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 参展企业按期参展率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展位租金成本 | 10 | =1100元/平方米 | =1100元/平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展位装修费用成本 | 10 | =800元/平方米 | =800元/平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆服装产品知名度 | 20 | 进一步提高 | 进一步提高 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.51分