## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | “天山英才”培养计划-优秀工程师培养项目（第二批）
主管部门 |  | 自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2025.00 | 2025.00 |  | 1953.00 |  | 9.64 |  | 96.44% |  | 9.64
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2025.00 | 2025.00 |  | 1953.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕“八大产业集群”，按照《自治区“天山英才”培养计划实施细则》（试行）相关要求推进申报项目执行，做好入选项目的跟踪问效，督促用人单位用好、用足培养支持资金，加大对入选人员和团队的培养力度。优秀工程师每人每年最高可给予30万元经费资助，青年工程师每人每年可给予20万元经费资助，可连续支持3年，分年度拨付。用人单位应给予配套经费支持。通过项目开展，培养工程技术人才解决技术难题不少于10个，指导帮带本地人才数量不少于20人。 | [5 empty] | 按照《自治区“天山英才”培养计划实施细则》（试行）相关要求推进申报项目执行，做好入选项目的跟踪问效，督促用人单位用好、用足培养支持资金，加大对入选人员和团队的培养力度。优秀工程师每人每年最高可给予30万元经费资助，青年工程师每人每年可给予20万元经费资助，可连续支持3年，分年度拨付。用人单位应给予配套经费支持。通过项目开展，培养工程技术人才解决技术难题不少于10个，指导帮带本地人才数量不少于20人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养青年工程师人数 | 5 | =45人 | =44人 | 97.8 | 4.72 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1名工程师离职，导致项目终止，经报请自治区党委人才工作领导小组办公室同意，退出人才培养项目，退还拨付人才发展资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养优秀工程师人数 | 5 | =45人 | =43人 | 95.6 | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2名工程师离职，导致项目终止，经报请自治区党委人才工作领导小组办公室同意，退出人才培养项目，退还拨付人才发展资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务书履约率 | 5 | >=85% | =85% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 申报工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀工程师资助标准 | 10 | <=30万/人/年 | =27万/人/年 | 90 | 7.5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2名工程师离职，导致项目终止，经报请自治区党委人才工作领导小组办公室同意，退出人才培养项目，退还拨付人才发展资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 青年工程师资助标准 | 10 | <=30万/人/年 | =18万/人/年 | 60 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1名工程师离职，导致项目终止，经报请自治区党委人才工作领导小组办公室同意，退出人才培养项目，退还拨付人才发展资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养工程技术人才解决技术难题 | 10 | >=10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指导帮带本地人才数量 | 10 | >=20人 | =20人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.31分