自治区战略性新兴产业专项资金项目

支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：自治区战略性新兴产业专项资金项目实施单位（公章）：自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：万嘉钰

填报时间：2025年3月11日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2011年自治区党委、人民政府印发了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见》(新党发〔2011〕17号)，同年设立了自治区战略性新兴产业专项资金，用于支持战略性新兴产业发展。2018年自治区财政暂停了专项资金。2019年经自治区工信厅与财政厅协商并报请自治区人民政府和自治区人大批准，恢复了自治区战略性新兴产业专项资金。

- 项目主要内容：

项目主要内容：2024年自治区战略性新兴产业专项资金用于支持自治区战略新兴产业的发展，重点支持三个方面：一是自治区重点战略性新兴产业建设项目11项；二是新模式新业态应用项目3项；三是首台（套）、首批次、首版次产品认定和奖励项目9项。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作。目前，项目资金已经拨付到位，企业已经使用专项资金开始执行项目建设或投入研发新产品，项目验收工作正在逐步开展。

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数800万元，全年预算数800万元，实际总投入800万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款资金分配如下：

1.重点战略性新兴产业建设项目11项，按照《资金管理办法》中“对于总投资小于5亿元的项目给予不超过50万元的专项资金补助。投资总额5亿元以上、特别重大、产业带动效益较显著、填补产业链关键环节贡献较突出的项目，给予投资总额1%以内（最高不超过300万元）的专项资金补助。”的规定，对于投资在30亿元以上、30亿-5亿元、5亿-3亿、3亿-2亿、1亿-5000万、5000万-2000万，对11个项目支持20-100万元；共计505万元。

2.新模式新业态应用项目3项，按照《资金管理办法》中“给予投资总额10%以内（最高不超过50万元）的专项资金补助。”的规定，对于投资较大（1亿元以上）的1个项目，建议支持35万元；对于投资较小（2000万元以下）的2个项目，建议每个支持25万元；共计85万元。

3.首台（套）、首批次、首版次产品认定和奖励项目9项，按照《资金管理办法》中“按照研制单位已实现市场销售收入给予奖励，奖励金额原则上不超过产品销售收入总额的60%，奖励总额最高不超过100万元。”的规定，对于累计销售收入在1亿元以上、、1亿-1000万元以上、1000万元以下，对8个产品分别分配奖励资金20-30万元；同时，对于购买了首台（套）保险的新疆钵施然智能农机股份有限公司“4QZ-3200型自走式青贮饲料收获机”产品，在创新奖励的基础上再予以保费奖励10万元，以上共计210万元。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数800万元，全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%，主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）把政府引导与市场作用结合起来，把壮大优势产业与建设重点项目结合起来，集中力量优先发展优势产业，建设一批重大项目，发展一批重点产品，以骨干企业、重大项目、重点产品支撑优势产业快速发展。

（2）推进智能工厂/数字化车间建设，引导企业开展智能制造改造，推进人工智能、大数据、工业互联网等新技术新模式与实体经济融合。

（3）推动实施自治区首台套创新奖励，推进首台（套）、首批次创新产品的研发和推广应用，加速首台（套）、首批次创新产品产业化进程。

（4）提升企业经营、技术、管理等人员素质，提高我区企业在新技术研发创新、新产业发展、新模式应用等方面的水平，为经济高质量发展和企业转型升级提供人才支撑。

（5）建立和完善战略性新兴产业发展的统计和监测机制，加强对战略性新兴产业集聚基地和重大项目建设的督促推动，深入评估分析产业发展情况，有效促进战略性新兴产业发展壮大。

（6）强化规划引导、政策扶持和组织协调，充分发挥战略性新兴产业的引领和带动作用，加快传统产业转型升级，提高经济综合实力。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2、绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3、绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年自治区战略性新兴产业专项资金及其预算执行情况。该项目由自治区工信厅科技质量处负责实施，旨在推动自治区战略性新兴产业重点项目建设，提升企业科技创新能力。项目预算涵盖从2024年5月至6月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为800万元。

4、绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- 社会、经济等影响：考察项目对社会、经济等方面的影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

评价指标体系按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2021〕10号）中所规定的绩效指标体系设立。综合考虑资金特征、项目范围、资金拨付和执行、项目实施等，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和满意度，明确绩效评价指标体系如下表所示。

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

按照自治区财政厅《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，评价方法采用因素分析法、比较法、成本效益分析法、公众评判法。其中，对项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施等指标采用因素分析法评价；对资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标采用比较法，通过对照绩效目标考察完成情况进行评价；对项目效益中的实施效益指标采用成本效益分析法评价；对项目效益中的满意度指标采用公众评判法，通过电话询问的方式评价。

4、评价标准

本次绩效评价采用自治区财政厅《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中所规定的计划标准。对照年初制定的绩效目标，一是评价项目决策是否到位，立项依据是否充分，决策结果是否规范；二是评价项目过程是否严格按规定规范执行，资金运用是否合规；三是评价项目产出情况，数量指标是否达到规定数额，资金是否按时拨付到位，项目是否按要求实施；四是评价项目经济社会效益是否良好，对社会发展是否产生可持续影响，支持对象满意度是否达标等。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。梳理2024年自治区战略性新兴产业专项资金使用情况，确定专项资金所涉及的自治区本级及各地州主管部门及相应项目承担单位，明确绩效评价对象和范围，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准，下达绩效评价通知给相关责任单位，做好评价准备工作。

- 组织实施。收集整理项目评价资料，在数据采集方面，参照各项目申报材料及各地州市工信局汇总上报的企业项目进展材料，整理评价数据；在社会效益及满意度调查方面，对服务对象开展了电话调查，采集评价数据，完成了基础数据收集。

- 分析评价。按照绩效评价的原则和指标体系，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成初步评价结论。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

# 项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对2023年自治区战略性新兴产业专项资金项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为92.8分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为17分，得分率为85%。项目过程类指标权重为20分，得分为18分，得分率为90%。项目产出类指标权重为40分，得分为37.8分，得分率为94.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17 |
| 项目过程 | 20 | 18 |
| 项目产出 | 40 | 37.8 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 92.8 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分17分，得分率为85%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

# 预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

# （2）资金分配合理性

# 资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18分，得分率为90%。

# 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资800万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出800万元，预算执行率为100%。

# （3）资金使用合规性

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

# 制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

# （2）制度执行有效性

# 对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.8分，得分率为94.5%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

- 指标1:完成重点战略性新兴产业建设项目指标，指标值为8个，实际完成11个，完成率137.5%，偏差率37.5%，偏差原因是2023年度支持项目数量为14个，据此制定2024年预算，支持8个左右项目。实际2024年根据专家打分情况，支持11个重点战略性新兴产业建设项目，高于预计值。

- 指标2:完成新模式新业态应用项目指标，指标值为3个，实际完成3个，完成率100%，偏差率为0。

- 指标3:完成首台（套）首批次首版次奖励项目指标，指标值为4个，实际完成9个，完成率225%，偏差率125%,偏差原因是计划2024年拟支持4个左右首台（套）、首批次、首版次产品奖励项目，实际结合地州申报情况，遴选支持9个项目。

②质量指标：

- 指标1:资金使用合规率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率为0。

- ③时效指标：

- 指标1:资金拨付及时率指标，指标值为80%，实际完成80%，完成率100%，偏差率为0。

④成本指标：

- 指标1:重点战略性新兴产业建设项目指标，指标值为500万元，实际完成505万元，完成率101%，偏差率1%。主要是由于重点战略性新兴产业建设项目支持数高于预计值，所以资金支持略高于预计值。

指标2:新模式新业态及首台（套）奖励成本,指标值为300万元，实际完成295万元，完成率98.33%，偏差率1.66%。偏差原因主要是要根据项目投入资金或三首产品销售收入进行资金划分，无法做到严格与绩效目标匹配，因此实际支持资金295万略低于绩效目标300万元。

（四）效益情况情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

- ①经济效益指标：

- 指标1:引导战新企业社会投资指标，指标值为1亿元，实际完成1.08亿元，完成率108%，偏差率8%。偏差原因是考虑受大环境经济因素影响，企业2023年投资额增速幅度不大，参考上年1亿元指标设置数值。2024年经济稳步增长，企业投资额增大。

- 指标2:新增企业工业总产值指标，指标值为1亿元，实际完成1.02亿元，完成率102%，偏差率2%。偏差原因是参考上年企业完成的1亿元指标设置数值。2024年经济稳步增长，企业工业总产值大幅提升。

②社会效益指标：

指标1:推进人工智能、大数据等新模式新业态与实体经济融合指标，指标值为有效推进，实际完成有效推进，完成率100%，偏差率0%。

2.满意度

- 满意度指标：企业满意度指标，指标值为90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

自治区战略性新兴产业专项资金项目项目年初预算800万元，全年预算800万元，实际支出800万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为115.62%，总体偏差率为15.62%，偏差原因根据2023年支持项目数及支持资金制定2024年计划支持项目数及支持资金，实际2024年奖励三首产品数量高出预期两倍，且战新资金引导企业投入和产出较预期目标超出，造成偏差较大。改进措施：2025年度制定预算时进一步完善指标，合理控制遴选支持项目数，合理预测企业投入和产出。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是在专项资金项目的评审遴选阶段，由于项目资金额度有限，自治区工信厅坚持突出重点、择优扶强的原则，集中财力支持对产业发展具有重大带动作用的重点领域、重点企业和重点项目，充分发挥专项资金的引导和支撑作用，推动经济高质量发展。同时，在专项资金项目的管理中，严格按照《自治区战略性新兴产业专项资金管理办法》（新财规〔2021〕5号）执行，进行全过程监管，确保项目资金发挥实效。

二是在项目实施过程中，自治区工信厅注重督促项目承担单位抓实基础管理工作，指导企业制定相对规范的项目管理制度，确保专项资金在项目建设中专款专用、专项支出。同时，项目承担单位通过建立组织协调机制、明确项目推进机制、实施任务考核机制，加强项目实施的组织管理，推动项目按照时间节点完成，为项目顺利实施提供有力保障。

- 存在的问题及原因分析

1、财政金融支持有限，企业融资需求无法满足。我区设立战略性新兴产业专项资金以来，对产业发展起到了积极的推动作用，但仍无法满足企业对政策性资金支持的需求。2018年自治区暂停了战略性新兴产业专项资金支持，2019年重新恢复后，资金额度大幅降低，对产业的带动和扶持作用减弱。同时，金融产品限制性条款较多，我区多数企业处于培育成长阶段，资金实力和盈利能力较弱，获得金融支持难度较大。

2、项目绩效管理相关制度缺乏有效指导。各地州市对于绩效评价的有关管理制度认识和理解不到位，且缺乏专业人员的有效指导，在开展绩效管理过程中指导和管理企业的工作能力仍需提高，急需进一步加强对各地州市的指导和培训。

七、有关建议

1、加大财政金融支持力度。提高自治区战略性新兴产业专项资金额度，充分发挥财政资金的引导支持作用，吸引和撬动更多资本参与支持战略性新兴产业发展。同时，鼓励引导社会资本设立市场化运作的战略性新兴产业发展基金，支持符合条件的企业进入多层次资本市场进行融资，鼓励银行业金融机构创新产品和服务，加大对战略性新兴产业的支持力度。

2、加强对各地州市财政部门、工信部门的指导和培训力度，充实相关管理人员的业务知识，提高业务能力。同时，加强部门间的沟通协作，优化资金下拨路径，疏通资金下拨通道，尽量减少多级资金管理部门的影响。

八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

自治区战略性新兴产业专项资金项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 7.8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区战略性新兴产业专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区工信厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区工信厅科技质量处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 |  | 800 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.00 | 800.00 |  | 800 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.把政府引导与市场作用结合起来，把壮大优势产业与建设重点项目结合起来，集中力量优先发展优势产业，建设一批重大项目，发展一批重点产品，以骨干企业、重大项目、重点产品支撑优势产业快速发展。2.推进智能工厂/数字化车间建设，引导企业开展智能制造改造，推进人工智能、大数据、工业互联网等新技术新模式与实体经济融合。3.推动实施自治区首台套创新奖励，推进首台（套）、首批次创新产品的研发和推广应用，加速首台（套）、首批次创新产品产业化进程。4.提高我区企业在新技术研发创新、新产业发展、新模式应用等方面的水平，为经济高质量发展和企业转型升级提供人才支撑。5.完成自治区战略性新兴产业资金项目15个左右项目，引导社会投资约1亿元左右，建成后新增产值1亿元左右。 |  |  |  |  |  |  |  | 目前资金已拨付各地州，完成重点战略性新兴产业建设项目11项、完成新模式新业态应用项目3项、完成首台（套）首批次首版次奖励项目9项。数量已全部超预期进行了支持，进一步引导相关优势战新产业加大重点产品、重大项目投入，引导企业加大科研创新力度，加快产业转型升级，进一步提升自治区战略新兴产业发展壮大。强化规划引导、政策扶持和组织协调，充分发挥战略性新兴产业的引领和带动作用，加快传统产业转型升级，提高经济综合实力。完成自治区战略性新兴产业资金项专项资金支持，引导社会投资1.08亿元左右，新增产值1.02亿元左右。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成重点战略性新兴产业建设项目 | 8个 | 历史标准 | 14个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 11个 | 137.50% | 5 | 偏差原因：2024年度拟支持项目数量为8个左右，实际项目评审结束后挑选了11个优秀项目予以支持，高于预计值。 改进措施：2025年度制定预算是进一步完善指标，并在遴选支持项目时进一步对照预算执行。 |
|  |  |  | 完成新模式新业态应用项目 | 3个 | 历史标准 | 4个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3个 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 完成首台（套）首批次首版次奖励项目 | 4个 | 历史标准 | 6个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 9个 | 225% | 0 | 偏差原因：计划支持4个左右首台（套）、首批次、首版次产品，实际结合地州申报情况，遴选支持9个项目。 改进措施：2025年度制定预算是进一步完善指标，并在遴选支持项目时进一步对照预算执行。 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=80% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 80% | 100% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 重点战略性新兴产业建设项目 | <=500万元 | 预算支出标准 | 530万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 505 | 101.00% | 9.9 | 偏差原因：因资金分配需根据项目投入情况进行划档，既要拉开档差，还要保证同一档位一致，所以无法严丝合缝符合绩效目标填报值。 |
|  |  |  | 新模式新业态及首台（套）奖励成本 | <=300万元 | 预算支出标准 | 270万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 295 | 98.33% | 9.58 | 偏差原因：因资金分配需根据项目投入情况进行划档，既要拉开档差，还要保证同一档位一致，所以无法严丝合缝符合绩效目标填报值。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导战新企业社会投资 | >=1亿元 | 历史标准 | 58亿元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.08亿元 | 108% | 6.44 | 偏差原因：考虑受大环境经济因素影响，企业投资额增速幅度不大，参考上年1亿元指标设置数值。 改进措施：2025年度标准时，根据上年度数值情况合理设定指标数值。 |
|  |  |  | 新增企业工业总产值 | >=1亿元 | 历史标准 | 48亿元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.02亿元 | 102% | 6.86 | 偏差原因：参考上年企业完成的1亿元指标设置数值。 改进措施：设定2025年度标准时，根据上年度数值情况合理设定指标数值。 |
|  |  | 社会效益指标 | 推进人工智能、大数据等新模式新业态与实体经济融合 | 有效推进 | 历史标准 | 有效推进 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 100% | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.78 |  |