# 自治区中小企业发展专项资金（本级）

# 绩效自评报告

# （2024年度）

项目名称：2024年度自治区中小企业发展专项资金（本级）

实施单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：张华

填报时间：2025年3月3日

# 新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金（本级）

# 2024年度绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的决策部署和自治区党委、人民政府工作要求，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，新疆维吾尔自治区财政厅、工业和信息化厅高度重视，严格按要求规范开展了2024年度自治区中小企业发展专项资金（本级）绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

#### 1.下达预算情况

2024年，安排自治区中小企业发展专项资金（本级）6450万元，主要用于推动中小企业高质量发展。其中，安排自治区工信厅机关6200万元，安排自治区中小企业服务中心250万元。

#### 2.下达绩效目标情况

自治区工信厅制定新疆区域绩效目标表，具体绩效目标如下表：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 预算单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区中小企业发展专项资金（本级） |  |  | 项目负责人 |  |  | 张华 |
| 项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 6450 | 其中：财政拨款 | 6450 | 其他资金： |  | 0 |
| 项目总体目标 |  | 1.对专精特新企业进行培育支持，提升创新能力；2.组织企业参加创客中国大赛，提高企业创业创新能力；3.组织企业参加第十九届中博会，引导企业走出去，提高经营水平；4.对企业经营管理人员进行培训，提升经营管理水平；进一步提升中小企业产业集群专业化、特色化、集群化发展水平，促进中小企业高质量发展；强化培育专精特新企业上市。引导担保机构扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率和融资担保成本，促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展，着力缓解小微企业融资难融资贵问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 指标值 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持专精特新“小巨人”企业数量（家） |  |  |  |  | =9家 |  |
|  |  | 支持专精特新中小企业数量（家） |  |  |  |  | =200家 |  |
|  |  | 注册报名参加第九届创客中国创业创新大赛项目数 |  |  |  |  | =460个 |  |
|  |  | 组织企业参加第十九届中博会的数量（家） |  |  |  |  | =30 家 |  |
|  |  | 支持银河培训机构（企业）数量（个） |  |  |  |  | =3个 |  |
|  |  | 保障中小企业发展服务平台系统 |  |  |  |  | =1个 |  |
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  |  |  | >=90% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专精特新“小巨人”企业扶持标准 |  |  |  |  | =100万元/家 |  |
|  |  | 专精特新中小企业扶持标准 |  |  |  |  | =25万元/家 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专精特新企业主营业务收入占营业收入比重 |  |  |  |  | >=95% |  |
|  |  | 第十九届中博会同国内企业签约金额 |  |  |  |  | >=1400万元 |  |
|  | 社会效益指标 | 专精特新“小巨人”研发经费支出占营业收入比重 |  |  |  |  | >=3% |  |
|  |  | 银河培训项目培训人数 |  |  |  |  | >=150人 |  |
|  |  | 各类政策信息推送数量 |  |  |  |  | >=1200条 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  |  |  | >=90% |  |

### （二）自治区分解下达预算情况

自治区本级的6450万元资金，安排自治区工信厅机关6200万元，其中；安排自治区中小企业发展专项资金专精特新培育项目奖励资金5785万元，用于支持我区新认定的专精特新“小巨人”企业、自治区专精特新中小企业、国家级中小企业特色产业集群；安排自治区中小企业服务中心250万元，主要用于自治区中小企业公共服务平台网络枢纽平台维护经费。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年度自治区中小企业发展专项（自治区本级）预算资金共计6450万元，资金到位6450万元，到位率100%。其中，自治区中小企业发展专项资金专精特新培育项目奖励资金5785万元，用于支持我区新认定的专精特新“小巨人”企业、自治区专精特新中小企业、国家级中小企业特色产业集群；安排自治区中小企业服务中心250万元，主要用于自治区中小企业公共服务平台网络枢纽平台维护经费。

2.资金执行情况分析

2024年度自治区中小企业发展专项（自治区本级）预算资金共计6450元，执行6446.872万元，执行率99.95%。

### （二）项目资金管理情况分析

为保证资金项目安排公平、公正、科学、规范，从资金支持对象、支持范围、支持内容及标准、申报条件、申报材料、项目申请、审核及拨付程序、监督管理与绩效评价等方面进行了明确规定，在评审及核拨过程中，严格按程序执行，做到依法依规使用资金。总体来看，本项目资金的整体管理水平较高，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，各项目主体绩效目标完成情况较好，保障中小企业发展专项资金支付需求，确保项目顺利实施。

1.分配科学性：资金分配科学合理。自治区工信厅会同财政厅按照项目分配法和因素分配法制定了项目资金分配方案，提出资金使用范围及用途。专项资金的管理和使用符合国家和自治区宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，坚持公开、公正、公平的原则，确保专项资金规范、安全和高效。

2.下达及时性：资金及时下达。优化资金逐级下拨流程，加强部门间的沟通协作，优化资金下拨路径，资金下拨通道畅通，中央资金下达后，自治区30日内下达至地（州、市），地（州、市）财政局30日内下达项目承担单位。

3.拨付合规性：资金拨付合法合规。从资金支持对象、支持范围、支持内容及标准、申报条件、申报材料、项目申请、审核及拨付程序、监督管理与绩效评价等方面进行了明确规定。财政厅会同工信厅明确年度专项资金额度，确定专项资金支出方向、支持方式及支持标准、审核专项资金分配建议方案，按程序下达预算、绩效目标并拨付资金，组织开展预算绩效和资金监管工作。

4.使用规范性：资金使用规范。各项目单位对项目资金进行严格管理，规范资金使用程序、专款专用，把奖补资金用在实处，提高资金的使用效益。各项目单位能够严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

5.执行准确性：项目资金执行较好，在评审及核拨过程中，严格按程序执行，做到依法依规使用资金。各项目单位能够按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况：按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区工信厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。按规定进行绩效目标建立、监控及自评，严格落实国家、自治区、地（州、市）三级绩效目标，研究制定完整、科学、可衡量，且充分体现专项资金政策意图的绩效目标。各地（州、市）财政部门与同级工信部门按程序下达预算、绩效目标并拨付资金，组织开展预算绩效和资金监管工作，各项目主体绩效目标完成情况较好，确保项目顺利实施。

7.支出责任履行情况：根据政策规定的标准，审核中小企业发展专项资金项目的申请资料，补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则；财政部门和工信部门建立健全中小企业发展专项资金管理制度，资金使用合理、透明、安全；各级中小企业主管部门定期对中小企业发展专项资金政策进行评估和调整，及时总结经验和问题，不断完善政策措施，促进新疆中小企业高质量发展。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

奖励专精特新“小巨人”企业数量9家，奖励自治区专精特新中小企业数量202家，奖励国家中小企业特色产业集群2个，注册报名参加第九届“创客中国”创新创业大赛新疆区域赛项目462个，组织参加第十九届中博会企业数量32家，支持银河培训机构3个，保障中小企业发展服务平台系统1个，资金拨付及时率100%。第十九届中博会同国内企业协议签约额1433万，有效提高企业经营水平，被服务对象满意率91%，基本达到了年度预定目标。

### （四）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况分析

A.支持专精特新“小巨人”企业数量指标值为9家，实际支持专精特新“小巨人”企业数量指标值为9家，完成绩效目标100%，偏差率0%。

B.支持自治区专精特新中小企业数量指标值为200家，实际支持自治区专精特新中小企业数量指标值为202家，完成绩效目标101%，偏差率1%，偏差原因：因2024年申报企业数量较多，因此培育情况超出预期。

C.注册报名参加第九届“创客中国”创新创业大赛项目数量指标值为460个，实际注册报名参加第九届“创客中国”创新创业大赛项目数量为462个，完成绩效目标100%，偏差率0%。

D.组织参加第十九届中博会企业数量指标值为30家，实际组织参加第十九届中博会企业数量指标值为32家，完成绩效目标106%，偏差率6%，偏差原因：因2024年中小企业市场需求较为疲软，因此企业参加展会意愿增强。。

E.保障中小企业发展服务平台系统数量指标值为1个，实际保障中小企业发展服务平台系统数量为1个，完成绩效目标100%，偏差率0%。

（2）质量指标完成情况分析

培训合规率的指标值为90%以上，实际培训合规率为95%，完成绩效目标，偏差率为0%。

2.成本指标完成情况

经济成本指标完成情况分析

A.专精特新“小巨人”企业扶持标准指标值为100万元/家，实际专精特新“小巨人”企业扶持标准为100万元/家，偏差率0%。

B.专精特新中小企业扶持标准指标值为25万元/家，实际专精特新中小企业扶持标准为25万元/家，完成绩效目标100%，偏差率0%。

3.效益指标完成情况

（1）经济效益指标完成情况分析

A.被支持专精特新企业主营业务收入占营业收入比重的指标值为95%以上，实际被支持专精特新企业主营业务收入占营业收入比重为96.77%，绩效目标完成率为100%，偏差率为0%。

B.第十九届中博会同国内企业签约金额的指标值为1400万元以上，实际第十九届中博会同国内企业签约金额为1433万元，完成绩效目标102.4%，偏差率为2.4%，偏差原因：因2024年中博会新疆代表团参展企业主要为新疆优势特色的传统中医药、农副产品加工等行业，因此在内地较受欢迎，故成交额稍有提升。。

（2）社会效益指标完成情况分析

A.被支持专精特新“小巨人”研发经费支出占营业收入比重指标值为3%以上，实际被支持专精特新“小巨人”研发经费支出占营业收入比重为3.33%，绩效目标完成率111%，偏差率为11%。偏差原因是在政策大力扶持专精特新企业创新发展的导向下，相关政策给予企业研发费用加计扣除等优惠力度较大，激励企业加大研发投入。

B.银河培训项目培训人数指标值为150人以上，实际银河培训项目培训人数为150人，绩效目标完成率100%，偏差率为0%。

C.推送各类政策信息数量指标值为1200条以上，实际推送各类政策信息数量为1260条，绩效目标完成率105%，偏差率为5%，偏差原因：因2024年惠企政策发布数量较多，因此推送数量随之上升。。

4.满意度指标完成情况

满意度指标完成情况分析：项目支持企业满意度指标值90%以上，实际项目支持企业满意度为91%，完成率为101.12%，偏差率为5.6%，偏差原因：企业满意度达到91%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离的绩效目标

1.未完成指标

无

2.超额完成指标

无

### （二）下一步改进措施

项目实施工作中存在的不足：从本次中小企业发展专项资金（自治区本级）绩效评价工作整体来看，基本上能够按照要求开展并完成工作，但其中也存在着一些问题，我区大多数中小企业规模小，专业化和精细化程度不高，创新能力较弱，专精特新“小巨人”企业培育难度大，后备企业少。以制造业为主的实体经济发展不平衡，中低端产能过剩与高端供给不足等矛盾较为突出，战略性新兴产业和高技术制造业占比低。中小企业发展环境竞争优势不足，在软环境、基础设施、社会服务等方面存在明显差距等。

下一步工作实施改进措施：一是优化专项扶持政策，增强专项资金的引导带动作用。优先采用直接补贴的方式扶持产业发展的核心关键环节和标杆示范项目，加强对标杆示范项目的监管，完善标杆示范项目的后续管理及推广机制。二是完善专项资金管理，提高资金下拨管理使用效率。加强部门间的沟通协作，优化资金下拨路径，疏通资金下拨通道，尽量减少多级资金管理部门的影响。三是规范组织实施程序，建立全面的绩效跟踪管理机制。统一基本实施程序，降低程序性问题的沟通成本。根据扶持方式的不同，制定规范的实施程序。

## 四、绩效自评结果应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

2024年度自治区中小企业发展专项资金（本级）6450万元绩效评价，得分为99.95，其中：预算执行9.95分、产出指标60分、效益指标20分、服务对象满意度指标10分，评估结果为优。

绩效自评结果在单位网站进行了公示公开，确保了项目实施公开公平公正。

## 五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件1

自治区中小企业发展专项资金（本级）

绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有 效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

附件2

自治区中小企业发展专项资金（本级）绩效目标自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 自治区中小企业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6450.00 | 6450.00 |  | 6446.87 |  | 10.00 |  | 99.95% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6450.00 | 6450.00 |  | 6446.87 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.对专精特新企业进行培育支持，提升创新能力；2.组织企业参加创客中国大赛，提高企业创业创新能力；3.组织企业参加第十九届中博会，引导企业走出去，提高经营水平；4.对企业经营管理人员进行培训，提升经营管理水平；进一步提升中小企业产业集群专业化、特色化、集群化发展水平，促进中小企业高质量发展；强化培育专精特新企业上市。引导担保机构扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率和融资担保成本，促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展，着力缓解小微企业融资难融资贵问题。 |  |  |  |  |  | 奖励专精特新“小巨人”企业数量9家，奖励自治区专精特新中小企业数量202家，奖励国家中小企业特色产业集群2个，注册报名参加第九届“创客中国”创新创业大赛新疆区域赛项目462个，组织参加第十九届中博会企业数量32家，支持银河培训机构3个，保障中小企业发展服务平台系统1个，资金拨付及时率100%。第十九届中博会同国内企业协议签约额1433万，提高企业经营水平，有效提高，被服务对象满意率91%，基本达到了年度预定目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持专精特新“小巨人”企业数量（家） | 10 | =9家 | =9家 | 100 | 10 | 计划标准 | 10家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持专精特新中小企业数量（家） | 10 | =200 | =202 | 101 | 9.9 | 历史标准 | 123家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因2024年申报企业数量较多，因此培育情况超出预期 |
|  |  | 数量指标 | 注册报名参加第九届创客中国创业创新大赛项目数 | 5 | =460个 | =462个 | 100.34 | 4.98 | 历史标准 | 450个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 组织企业参加第十九届中博会的数量（家） | 4 | =30家 | =32家 | 106.7 | 3.73 | 计划标准 | 34家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因2024年中小企业市场需求较为疲软，因此企业参加展会意愿增强。 |
|  |  | 数量指标 | 支持银河培训机构数量（个） | 4 | =3个 | =3个 | 100 | 4 | 计划标准 | 12个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障中小企业发展服务平台运行 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专精特新“小巨人”企业扶持标准 | 10 | <=100万元/家 | =100万元/家 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 专精特新中小企业扶持标准 | 10 | =25万元/家 | =25万元/家 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 专精特新企业主营业务收入占营业收入比重 | 5 | >=95% | =94.6% | 99.58 | 4.95 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受市场环境影响，部分企业探索开拓新业务 |
|  |  | 经济效益指标 | 第十九届中博会同国内企业签约金额 | 4 | >=1400万元 | =1433万元 | 102.4 | 3.9 | 历史标准 | 1300万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因2024年中博会新疆代表团参展企业主要为新疆优势特色的传统中医药、农副产品加工等行业，因此在内地较受欢迎，故成交额稍有提升。 |
|  |  | 社会效益指标 | 专精特新“小巨人”研发经费支出占营业收入比重 | 5 | >=3% | =3.3% | 110 | 4.5 | 历史标准 | 3% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因国家逐年重视企业技术创新能力，故企业逐步加大研发投入力度。 |
|  |  | 社会效益指标 | 银河培训项目培训人数 | 3 | >=150人 | =150人 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 各类政策信息推送数量 | 3 | >=1200条 | =1260条 | 105 | 2.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因2024年惠企政策发布数量较多，因此推送数量随之上升。 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =91% | 101.12 | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 企业满意度达到91% |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.81分 |  |  |  |  |  |